РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.07.2026 |  | № | 329 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района» и на основании решения Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.06.2026 №332 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №283 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»,

Постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за I полугодие 2026 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Песчанокопского района						      В.В. Лозин

Постановление вносит:

отдел сельского хозяйства и

охраны окружающей среды

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 28.07.2026 № 329

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Песчанокопского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за I полугодие 2026 года

### Таблица 1

1. Сведения о достижении показателей

муниципальной программы по состоянию на 01.07.2026 года

|  | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода <9> | Информационная система <2> | Комментарий <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель муниципальной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 115,3 процента» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | МП | возрастания | процентов | 115,3 | 114,0 | информационная система отсутствует | - |
| - Цель муниципальной программы «Достижение уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг) к 2030 году до уровня 76882 рублей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (полный круг) | МП | возрастания | рублей | 74744 | 68120 | информационная система отсутствует |  |
| Проектная часть Мероприятия на реализацию регионального проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель "Обеспечение роста объемов производства агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | МП | возрастания | тысяча тонн | 391,0 | 32,5 | единая межведомственная информационно-статистическая система | - |
| 3.2 | Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) | МП | возрастания | тысяча гектаров | 3,4848 | - | информационная система отсутствует | - |
| 3.3 | Площадь застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади | МП | возрастания | тысяча гектаров | 29,78 | - | - | - |
| 3.4 | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | МП | возрастания | тонн действующего вещества | 20500 | 10250 | - | - |
| 3.5 | Подготовка предложений по проектам развития сельского туризма | МП | возрастания | единиц | 1 | - | информационная система отсутствует | - |
| 3.6 | Обеспечение мониторинга и сопровождения проектов развития крестьянских (фермерских) хозяйств | МП | возрастания | единиц | 5 | - | информационная система отсутствует | - |
| 3.7 | Реализация СПССОК «Развилкино», СПССОК «Восход», ССПК «Южный Мясной Дом» инвестиционных проектов по развитию кооперативов с участием средств государственной поддержки | МП | возрастания | единиц | 3 | - | информационная система отсутствует | - |
| 3.8 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | МП | возрастания | тысяча тонн | 12,89 | 6,49 | единая межведомственная информационно-статистическая система | - |
| 3.9 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | МП | возрастания | тысяча тонн | 32,68 | 16,84 | единая межведомственная информационно-статистическая система | - |
| 3.10 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | МП | возрастания | миллион штук | 26,0 | 10,78 | единая межведомственная информационно-статистическая система | - |
| 3.11 | Объем производства валовой продукции сельского хозяйства | МП | возрастания | миллиард рублей | 11,4 | - | единая межведомственная информационно-статистическая система |  |
| 3.12 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий) | МП | возрастания | процентов | 7,0 | - | информационная система отсутствует | - |

### Примечание

### Используемые сокращения:

### МП – показатель муниципальной программы Песчанокопского района;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

Таблица 2

2. Отчет

о ходе реализации комплексов процессных мероприятий по состоянию на 01.07.2026 года

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки | Плановый срок реализации (период)/ (дата) | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольной точки | Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/ реализации не в полном объеме) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Песчанокопского района | бюджет сельских поселений Песчанокопского района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Муниципальный проект «Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»» | Х | Х | Х | 36600,0 | 30012,0 | 6588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13649,0 | 11192,2 | 2456,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур» | Х | Х | Х | 36600,0 | 30012,0 | 6588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13649,0 | 11192,2 | 2456,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Утвержден Порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства в целях финансового обеспечения части затрат на поддержку элитного семеноводства» | 30.09.2026 | 31.03.2026 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Объявлен отбор по предоставлению субсидии на поддержку элитного семеноводства» | 01.12.2026 | 30.06.2026 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведен отбор по предоставлению субсидии на поддержку элитного семеноводства» | 01.12.2026 | 30.06.2026 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Рассмотрены заявки, поданные сельхозтоваропроизвод ителями» | 01.12.2026 | 30.06.2026 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Заключено соглашение» | 01.12.2026 | 30.06.2026 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Перечислена субсидия сельхозтоваропроизвод ителям» | 01.12.2026 | 01.12.2026 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.7. «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии» | 31.12.2026 | 31.12.2026 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»" | Х | Х | Х | 2712,9 | 0,0 | 2712,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,9 | 0,0 | 895,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлена текущая деятельность отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды по переданным полномочиям в сфере сельского хозяйства» | Х | Х | Х | 2712,9 | 0,0 | 2712,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,9 | 0,0 | 895,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю.) |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Освоены субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций по переданным полномочиям» | 28.12.2026 | 30.06.2026 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю. |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено наполнение данными информационной системы о выполнении целевых индикаторов Соглашения» | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды Администрации Песчанокопского района (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю. |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Предоставлен отчет о выполнении целевых индикаторов Соглашения» | 30.04.2026 | 30.04..2026 | исполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды (начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Гладкова Е.Ю. |

Таблица 4

4. Сведения

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

| Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 39312,9 | 39312,9 | 39312,9 | 37643,6 | 14544,9 | 37 | Х |
| Федеральный бюджет | 30012,0 | 30012,0 | 30012,0 | 30012,0 | 11192,2 | 37,3 | Х |
| Областной бюджет | 9300,9 | 9300,9 | 9300,9 | 7631,6 | 3352,7 | 36 | Х |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| Внебюджетные источники | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 36600,00 | 36600,00 | 36600,00 | 36600,00 | 13649,0 | 37,3 | Х |
| Федеральный бюджет | 30012,0 | 30012,0 | 30012,0 | 30012,0 | 11192,2 | 37,3 | Х |
| Областной бюджет | 6588,0 | 6588,0 | 6588,0 | 6588,0 | 2456,8 | 37,3 | Х |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Х |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Х |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (всего), в том числе: | 2712,9 | 2712,9 | 2712,9 | 1043,6 | 895,9 | 32,7 | Х |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| Областной бюджет | 2712,9 | 2712,9 | 2712,9 | 1043,6 | 895,9 | 32,7 | Х |
| Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | Х |

Управляющий делами

Администрации района 							                                                                                    О.В. Купина

Приложение №2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 28.07.2026 № 329

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

за I полугодие 2026 года

Муниципальная программа Песчанокопского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 819.

На реализацию программы в 2026 году предусмотрено 39312,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –39312,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 14544,9 тыс. рублей или 37 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя следующие структурные элементы:

-муниципальный проект «Мероприятия на реализацию регионального проекта "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"»;

- -комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

В рамках программы в 2026 году предусмотрено достижение 14 показателей программы, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

За I полугодие 2026 года достигнуты плановые значения 7 показателей программы.

На реализацию проекта «Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»» в 2026 году программой предусмотрено 36600,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 36600,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 30012,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 6588,0 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за I полугодие 2026 года составило 13649,0 тыс. рублей или 37,3 процента, в том числе из средств:

- федерального бюджета 11192,2 тыс. рублей,

- областного бюджета 2456,8 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках муниципального проекта «Мероприятия на реализацию регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»» предусмотрено достижение 1 мероприятие (результата), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач муниципального проекта оценивается на основании 7 контрольных точек. По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 6 контрольных точек.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2026 году программой предусмотрено 2712,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2712,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 2712,9 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств за I полугодие 2026 года составило 895,9 тыс. рублей или 32,7 процентов, в том числе из средств:

- федерального бюджета 0,0 тыс. рублей,

- областного бюджета 895,9 тыс. рублей,

- бюджета Песчанокопского района 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено выполнение 2 мероприятий (результатов), достижение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 2 контрольные точки.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2026 год по итогам I полугодия установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Управляющий делами

Администрации района 							О.В. Купина