[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	22.08.2019
	
	№
	784
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета об исполнении плана реализации по итогам полугодия 2019 года  муниципальной программы «Молодежь Песчанокопского района»
Во исполнение постановления Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018  №730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия 2019 года муниципальной программы «Молодежь Песчанокопского района» согласно приложению к постановлению.

2. Начальнику отдела информационных технологий Администрации района (Лосевский А.А.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет». 
 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы              Администрации района по социальным вопросам Апольского И.И.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                А.И. Зубов

Постановление вносит:
отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района


Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 22.08.2019  № 784
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Молодежь Песчанокопского района» за I полугодие 2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  

 программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»

Муниципальной программы Песчанокопского района

«Молодежь Песчанокопского района»
	Лунева К.В.- начальник отдела культуры, спорта и молодежи
	X
	X
	X
	296,4
	296,4
	126,1
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	Мероприятие 
1.Обеспечение проведения мероприятий

по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
	Игнатенко М.В. – ведущий специалист по работе с молодежью
	По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе проведен ряд мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	98,8
	98,8
	4,9
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	Мероприятие 

1.1.Приобретение наградной продукции для проведения мероприятий

по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 
2.Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
	Игнатенко М.В. – ведущий специалист по работе с молодежью
	По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе проведен ряд мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	98,8
	98,8
	41,1
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	Мероприятие 
3.Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	Игнатенко М.В. – ведущий специалист по работе с молодежью
	По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе проведен ряд мероприятий по

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	98,8
	98,8
	80,1
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	Подпрограмма 2.«Формирование патриотизма в молодежной среде» Муниципальной программы Песчанокопского района «Молодежь Песчанокопского района»
	Лунева К.В.- начальник отдела культуры, спорта и молодежи
	
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	10,0
	10,0
	0
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	Мероприятие 
1.Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района

	Игнатенко М.В. – ведущий специалист по работе с молодежью
	По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе проведен ряд мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	10,0
	10,0
	0
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» Муниципальной программы Песчанокопского района «Молодежь Песчанокопского района»
	Лунева К.В.- начальник отдела культуры, спорта и молодежи
	
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	5,0
	5,0
	0
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	Мероприятие 
1.Реализация регионального проекта «Социальная активность»
	Игнатенко М.В. – ведущий специалист по работе с молодежью
	По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе ведется реализация регионального проекта «Социальная активность»
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	5,0
	5,0
	0
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	311,4
	311,4
	126,1
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                            О.В. Купина
5

