[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	04.04.2023
	
	  №
	341
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Молодёжная политика и социальная активность» за 2022 год, а также об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2022 год
Во исполнение постановления Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Молодёжная политика и социальная активность» по итогам 2022 года согласно приложению к постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодёжная политика и социальная активность» по итогам 2022 года согласно приложению к постановлению.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам                        Горобец С.Н.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                И.И. Апольский
Постановление вносит:
отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района         

Приложение 
к постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                                      Песчанокопского района 
от 04.04.2023  № 341                                                                                                                                                                                                                    

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Молодёжная политика и социальная активность» за 2022 год
(далее – отчет)

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в рамках реализации муниципальной «Молодёжная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 г. № 809 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий в сферах: патриотизма, волонтерской деятельности, организации досуга и занятости подростков и молодёжи, развития волонтёрского движения, укрепления семейных ценностей. 

В целях стимулирования добровольческого участия граждан всех возрастов на территории района в течение года проведена акция «#МыВместе» с привлечением волонтёров муниципальных штабов. Общий охват добровольцев – 150 человек. Волонтёрская помощь оказывалась вынужденным переселенцам, мобилизованным военнослужащим и их семьям. 
Более 20 человек приняли участие в областном форуме                       «Молодая волна 2022».
Системным направлением реализации молодежной политики является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. В различных районных, областных акциях патриотической направленности приняли участие         более 1 000 человек из числа молодежи. В течение года проведены районные акции «Память поколений», «Удели внимание ветерану», «Георгиевская ленточка», «Российский триколор», «Свеча памяти».
В целях пропаганды здорового образа жизни проведены мероприятия, районные акции и флешмобы, приуроченные ко Дню здоровья: День борьбы со СПИДом, Дни большой профилактики. 

Отдел в течение года провел ряд тематических мероприятий, направленных на противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде. В ходе мероприятий использовались агитационные материалы и плакаты по теме - «Нет терроризму!»; участникам мероприятий раздавали листовки и памятки c инструкциями о том, как вести себя, чтобы не стать жертвой террористов; использовались видеоролики антитеррористической направленности; работал видеосалон «Вирус с человеческим лицом»; для подростков были показаны антитеррористические и документальные фильмы. 

В целях информирования о мероприятиях, проводимых отделом, использовались печатные интерактивные ресурсы, в том числе официальный сайт Администрации района в сети Интернет, общественно-политическая газета «Колос», местная теле-радиостудия. Активно используются действующие на федеральном уровне популярные электронная социальная сеть «ВКонтакте», что способствует большей доступности информации, возможности добавления комментариев молодёжи к новостям, фото- и видеоматериалам, что помогает учесть их мнение в дальнейшей работе отдела. 
Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы:
По подпрограмме № 1 «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»:


По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» проведено более 30 спортивных, культурно-массовых и образовательных мероприятий с общим охватом участников более 3000 человек.


По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития» проведено более 40 мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития с общим охватом участников более 2500 человек.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» для молодёжи в 2022 году на территории района был реализован комплекс мероприятий, включающий встречи, конференции, акции и другие мероприятия с общим охватом участников более 3 000 человек.
По подпрограмме № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»:

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района» проведено 40 мероприятий с общим охватом участников более 3 000 человек.

По подпрограмме № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»:

По основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Социальная активность» проведено 25 мероприятий с общим охватом 1 500 человек. В течение года реализовывалась общероссийская акция взаимопомощи «#МыВместе».
По подпрограмме № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»:
По основному мероприятию Создание многофункциональных молодёжных центров (поддержки молодёжных инициатив)» закуплены основные средства для технического обеспечения добровольческого центра.
Такая комплексная работа способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.


Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

 Сведения об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений района в отчетном году по программе
В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений района.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 614,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Песчанокопского района – 449,6 тыс. рублей;
Областного бюджет – 165,0 тыс. рублей,
Средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 20.12.2021г. №88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021г. №20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Исполнение расходов по муниципальной программе составило 614,4 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 1
Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальная  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 22 показателя.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 2
Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы


Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя   -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 и оценивается как доля мероприятий, выполненных полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 614,6 тыс. руб. / 614,4 тыс. руб. =1.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Учитывая достигнутые результаты по итогам реализации программы за прошедший 2022 год необходимо увеличить финансирование расходов для проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов и форумной компании Песчанокопского района.
Управляющий делами 
Администрации района

                                                                О.В. Купина
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района                                      «Молодёжная политика и социальная активность» за 2022 год
Сведения  

об использовании средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Молодёжная политика и социальная активность» за 2022 г.

	Наименование       муниципальной     программы, подпрограммы 
муниципальной     программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов(тыс. руб.), предусмотренных 
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	
	
	муниципальной программой 
	сводной бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	«Молодёжная политика и социальная активность»
	всего                 
	614,6
	614,6
	614,4

	
	областной бюджет    
	165,0
	165,0
	164,9

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет 
	449,6
	449,6
	449,5

	
	внебюджетные источники
	
	
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района                     

«Молодёжная политика и социальная активность»
за 2022 год
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов)

	№
п/п
	Показатель (индикатор)  
(наименование)
	Единица
измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2022
год

	
	
	
	План
	Факт

	1.
	Муниципальная программа Песчанокопского района 

«Молодёжная политика и социальная активность» 

	1.1
	Доля молодежи, во​влеченной в социальную практику
	процентов
	13,0


	13,0

	1.2
	Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.
	процентов
	
34,0

	34,0

	1.3
	Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение
	процентов
	18,0
	18,0

	1.4
	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Песчанокопском районе
	процентов
	39,0
	39,0

	1.5
	Доля молодежи, информированной о мероприятиях сферы государственной молодежной политики
	процентов
	65,0
	65,0

	1.6
	Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, учреждений профессионального образования, накопительным итогом
	процентов
	28,1
	28,1

	1.7
	Обеспечение выполнения квот представителей Песчанокопского района, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики межмуниципального и регионального уровней
	процентов
	95,0
	95,0

	2.
	
	Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив»

	2.1
	Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи
	процентов
	13,3
	13,3

	2.2
	Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления
	процентов
	4,5
	4,5

	2.3
	Доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей
	процентов
	36,0
	36,0

	2.4
	Количество молодежных общественных объединений на территории Песчанокопского района
	единиц
	1
	1

	2.5
	Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений
	процентов
	33,0
	33,0

	2.6
	Доля  молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность
	процентов
	6,0
	6,0

	3.
	
	Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»

	3.1
	Доля молодежи, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями
	процентов
	37,4
	37,4

	3.2
	Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу
	процентов
	17,0
	17,0

	3.3
	Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
	процентов
	13,3
	13,3

	Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	

	4.1
	Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»
	человек
	250/

3
	250/

3

	4.2
	Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Песчанокопского района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь
	человек
	200
	200

	4.3
	Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение


	процентов
	10,5
	10,5

	4.4
	Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность


	процентов
	7,9
	7,9

	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

	5.1
	Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики – патриотических, молодежных инициатив, добровольческих)
	единиц
	1
	1

	5.2
	Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области  находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики
	процентов
	81,0
	81,0


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Песчанокопского района                     

«Молодёжная политика и социальная активность» 
за 2022 год
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Молодёжная политика и социальная активность» за 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончан-ия
реализа-ции, 
наступл-ения 
контроль-ного 
события
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>


	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено

муниципаль-ной  

програ-ммой


	предусм-отрено сводной бюджет-ной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	Подпрограмма  «Поддержка молодежных инициатив»
0

1.Обеспечение проведения мероприятий 

по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
Лунева К.В.

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 

Проведены мероприятия
по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
01.01.2022
31.12.2022г
143,8
143,8
143,8
0
2.Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 

Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
01.01.2022
31.12.2022г
140,0
140,0
140,0
0
0

3.Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 

Проведены мероприятия по

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
01.01.2022
31.12.2022г
140,0
140,0
140,0
0
0

4.Обеспечение проведения мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в свободное от учебы время
Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи

В 2022 году денежные средства на трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в летний период не предусмотрены
01.01.2022
31.12.2022г
0
0
0
0
0

Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»
5.Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района
Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 

Проведены мероприятия по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района
01.01.2022
31.12.2022г
10,0
10,0
10,0
0
0

Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
6.Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях
Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на территории Песчанокопского района. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях
01.01.2022
31.12.2022г
5,0
5,0
5,0
0
0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики»
Создание многофункциональных молодёжных центров (поддержки молодёжных инициатив)
Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодежи
Приобретены основные средства для технического обеспечения ММЦ
01.01.2022
31.12.2022г
175,8
175,8
175,6



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	614,6
	614,6
	614,4
	


17

