[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	12.03.2020
	
	№
	181
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие образования» за 2019 год
В соответствии с распоряжением Администрации Песчанокопского района от 12.11.2018  № 150   «Об утверждении Методических рекомендаций по  разработке  и  реализации муниципальных программ Песчанокопского района», 
Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении Плана  реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Развитие образования»  за 2019 год (приложение).

2. Начальнику информационных технологий Администрации района  (Лосевский А.А.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам Апольского И.И.
Глава Администрации

Песчанокопского района






   А.И. Зубов
Постановление вносит: 

Отдел образования 
Приложение 

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 12.03.2020  № 181
Отчет об исполнении 
 Плана реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Развитие образования» 
за отчетный период  2019 г.
	№
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель,

соисполнитель, участник (должность/ФИО)

˂1˃
	   Результат реализации     
(краткое описание)
	Фактическая дата  начала реализации 
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
˂2˃

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью

	факт на 
отчетную дату 

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма  «Развитие общего и дополнительного образования»


	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	Обеспечено получение 925 воспитанникам дошкольного образования, во вех муниципальных образовательных организациях Песчанокопского района
	01.01.2019
	31.12.2019
	116660,9
	116660,9
	116021,9
	

	1.1.
	Контрольное событие программы 1.1.
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	
	Удельный вес воспитанников ДОО, обучающихся по программам ФГОС дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО – 100%
	
	Удельный вес воспитанников ДОУ, обучающихся по программам ФГОС   дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОУ-100% 
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	1.2.
	Основное мероприятие 
1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных  общеобразовательных организациях
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	Обеспечено получение 2790 обучающимся и 175 воспитанникам дошкольного начального общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в  муниципальных образовательных организациях 
	01.01.2019
	31.12.2019
	237612,3
	237612,3
	236650,5
	

	1.2.
	Контрольное событие программы:  1.2.
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	
	Удельный вес численности обучающихся в ОУ по ФГОС -80 %;         
	
	Удельный вес численности обучающихся в ОУ по ФГОС , в общей численности  обучающихся  ОУ -94,1 %
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение  предоставления муниципальных услуг  муниципальными    организациями  дополнительного образования

	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н..В.)
	Успешное  функционирование муниципальных организаций дополнительного образования
	01.01.2019
	31.12.2019
	34997,3
	34997,3
	34728,4
	

	1.3.
	Контрольное событие программы 1.3.

	
	
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	
	Размещение на сайтах образовательных организаций  информации о предоставлении муниципальных услуг


	
	Размещена информация на сайтах учреждений
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	Увеличение численности талантливых детей, получивших муниципальную поддержку со стороны Администрации Песчанокопского района
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	
	

	1.5.
	Контрольное событие программы 1.5.
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	
	Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня -70,5%
	
	Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня – 70,5%
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	1.6.
	Основное мероприятие 

1.6.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Песчанокопского района,  включая поощрение лучших педагогических работников
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	Повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне муниципального, регионального
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	
	

	1.6.
	Контрольное событие программы 1.6.
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	
	Размещение информации ОО и сайте отдела образования об участии в конкурсах профессионального мастерства; отношение среднемесячной платы педработников ДОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников ОО к средней заработной платы по РО – 100%, отношение среднемесячной платы педработников дополнительного образования к средней заработной платы по РО – 100 %
	
	Размещена информация на сайтах Отдела образования, образовательных организаций об участии в конкурсах  профессионального мастерства; отношение среднемесячной заработной платы педработников  ДОО к средней   заработной плате по РО -100,7%; отношение  среднемесячной заработной платы  педработников ОО к средней заработной  плате по РО-102,3%; отношение среднемесячной заработной платы педработников дополнительного образования к средней заработной плате  учителей -101,2%
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	1.7.
	Основное мероприятие 

1.7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	
	

	1.7.
	Контрольное событие программы 1.7.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля детей-инвалидов нуждающихся в дистанционном обучении  - 100%
	
	Доля детей- инвалидов, нуждающихся в дистанционном обучении-100%
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Основное мероприятие

1.8.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство, реконструкция, муниципальных образовательных организаций
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций
	01.01.2019
	31.12.2019
	95846,7
	95846,7
	95846,6
	

	1.8.
	Контрольное событие программы:1.8. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанокопской средней общеобразовательной школы №1 им. Г. В. Алисова
	
	Выполнение работ формы КС-3 по капитальному ремонту Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Песчанокопской средней общеобразовательной школы №1 им. Г. В. Алисова
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	1.9.
	Основное мероприятие

1.9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности

	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	Приобретение автобуса для обеспечения безопасных перевозок обучающихся для муниципальных учреждений дополнительного образования ДЮСШ
	01.01.2019
	31.12.2019
	2536,2
	2536,2
	2536,0
	

	1.9.
	Контрольное событие программы 1.9.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приобретение автобуса
	
	Автобус приобретен и поставлен для МБУ ДО ДЮСШ
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	1.10.
	Основное мероприятие 1.10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	Повышение привлекательности педагогической профессии
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	
	

	1.10.
	Контрольное событие программы 1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Соотношение средней заработной платы педагогическим работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области -100%
	
	отношение среднемесячной заработной платы педработников дополнительного образования к средней заработной плате учителей -101,2%
	Х
	
	Х
	Х
	
	Х

	1.11.
	Основное мероприятие 1.11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	339,0
	339,0
	339,0
	

	1.11.
	Контрольное событие программы 1.11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Охват обучающихся 2-х классов обучению плавания-50%
	
	В целях посреди детей, получения базовых навыков плавания и умения держаться на воде без вспомогательных средств 2019 году прошли обучение 190 обучающихся из 7 муниципальных общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	
	

	1.12.

	Основное мероприятие 1.12.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	
	

	2.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района
 «Развитие образования» и  прочие мероприятия»

	2.1.
	Основное мероприятие 

2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Песчанокопского района
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	Повышение эффективности планирования образовательного комплекса Песчанокопского района Ростовской области, качественного потенциала педагогического корпуса образования Песчанокопского района Ростовской области, повышения уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы
	01.01.2019
	31.12.2019
	17386,0
	17386,0
	17322,9
	

	2.1.
	Контрольное событие программы 2.1. 
	
	
	Х
	
	Х
	
	Х
	Х

	
	Размещение на сайте отдела образования Доклада «О развитии системы образования Песчанокопского района», доля муниципальных услуг отдела образования, по которым утверждены административные регламенты и их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования – 100%
	
	 На  сайте  Отдела образования  размещен Доклад «О развитии  системы образования Песчанокопского района  за 2019 год», доля муниципальных услуг Отдела образования, по которым утверждены административные регламенты и их оказание, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых  отделом образования-100%
	Х
	
	Х
	
	Х
	Х

	2.2.


	Основное мероприятие 

2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	Осуществлена выплата заработной платы 2 работникам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству, организована подготовка 2 кандидатам в приемные родители
	01.01.2019
	31.12.2019
	883,2
	883,2
	870,0
	

	2.2.


	Контрольное событие программы 2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, передаваемых в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей-80%
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Основное мероприятие 
2.4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Песчанокопского района
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района (заместитель начальника отдела Придворова Н.В.)
	Разработка мер, рекомендаций и поручений по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных организаций Песчанокопского района, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	
	

	2.4.
	Контрольное событие программы 2.4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля образовательных организаций участвующих в проведении НОКО-30%
	
	В процедуре НОКО в 2019 приняли участие 7 образовательных учреждений, в 2020 году примут участие 7 образовательных учреждений
	
	
	
	
	
	


Управляющий делами

Администрации района                                                                                                               О.В. Купина
9

