[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	29.12.2022
	
	  №
	1292
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» на 2023 год
В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» на 2023 год согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по вопросам безопасности            Ткалю Э.В.
	Глава  Администрации

Песчанокопского района                                                                    И.И. Апольский
	                                                                


Постановление вносит: 

отдел информационных технологий 

Приложение 

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  29.12.2022  № 1292
ПЛАН
реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» на 2023 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок
реализации 
(дата)
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	област-ной
бюджет
	Феде-раль-ный бюд-жет
	Мест-ный бюджет
	Вне-бюджетные
источ-ники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1. Развитие информационных технологий
	
	
	
	2480,7
	˗
	˗
	2480,7
	˗

	1.1
	Основное мероприятие  Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
	Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А.
	
	
	1797,2
	˗
	˗
	1797,2
	˗

	1.1.1
	Мероприятие обеспечение выполнения функций и услуг Администрацией Песчанокопского района
	Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А.
	Приобретение, установка и настройка технических и программных средств для обновления и содержания информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации района
	В течение 2023 года
	1797,2
	˗
	˗
	1797,2
	˗

	1.1
	Контрольные события

(определяются по факту на каждую отчетную дату)
	Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А.
	Обеспечение выполнения Администрацией Песчанокопского района функций и услуг
	В течение 2023
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие Защита информации
	Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А.
	Обеспечение защиты информации в Администрации Песчанокопского района
	
	683,5
	˗
	˗
	683,5
	˗

	1.2.1
	Мероприятие Мероприятия по защите информации в Администрации Песчанокопского района
	Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А.
	Обеспечение выполнения требований по защите информации
	В течение 2023
	683,5
	˗
	˗
	683,5
	˗

	1.2
	Контрольные события

(определяются по факту на каждую отчетную дату)
	Администрация Песчанокопского района, заместитель главы Администрации района по вопросам безопасности Ткаля Э.В, начальник отдела информационных технологий Администрации района Лосевский А.А.
	Обеспечение выполнения требований по защите информации
	В течение 2023
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления  государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	
	
	
	8725,9
	52,8
	˗
	8673,1
	˗

	2.1
	Основное мероприятие обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района
	МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю.
	Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг
	
	7804,3
	52,8
	˗
	7753,6
	˗

	2.1.1
	Мероприятие обеспечение деятельности муниципальных учреждений Песчанокопского района, в том числе на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю.
	Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг
	В течение 2023 года
	8669,6
	˗
	˗
	8669,6
	˗

	2.1
	Контрольные события

(определяются по факту на каждую отчетную дату)
	МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю.
	Обеспечение выполнения МАУ МФЦ Песчанокопского района деятельности, связанной с оказанием услуг
	В течение 2023 года
	
	
	
	
	

	2.2
	Основное мероприятие реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю.
	Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Мероприятие

реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю.
	Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг
	В течение 2023 года
	39,0
	39,0
	˗
	˗
	˗

	2.2.2
	Мероприятие

софинансирование расходов на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю.
	Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг
	В течение 2023 года
	2,6
	˗
	˗
	2,6
	˗

	2.2
	Контрольные события

(определяются по факту на каждую отчетную дату)
	МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю.
	Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	В течение 2023 года
	
	
	
	
	

	2.3
	Основное мероприятие организация предоставления областных услуг на базе Муници-пального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Мероприятие

организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю.
	Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг
	В течение 2023 года
	13,8
	13,8
	˗
	˗
	˗

	2.3.2
	Мероприятие

софинансирование расходов на организацию предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю.
	Выполнение мероприятий Муниципальным автономным учреждением Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», связанных с оказанием услуг
	В течение 2023 года
	0,9
	˗
	˗
	0,9
	˗

	2.3
	Контрольные события

(определяются по факту на каждую отчетную дату)
	МАУ МФЦ Песчанокопского района, директор Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Булгакова Н.Ю.
	организация предоставления областных услуг на базе Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	В течение 2023 года
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной программе
	
	
	
	11206,6
	52,8
	˗
	11153,8
	˗

	
	
	Администрация Песчанокопского района
	
	
	2480,7
	˗
	˗
	2480,7
	˗

	
	
	МАУ МФЦ Песчанокопского района
	
	
	8725,9
	52,8
	˗
	8673,1
	˗


Управляющий делами
Администрации района










   О.В. Купина 
2

