[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	31.03.2020
	
	№
	260
	
	с. Песчанокопское

	Об утверждении отчёта  об исполнении  плана  реализации   муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и                  безопасности людей на водных объектах» за 2019 год, а так же об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год


В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018  № 730   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», 

Постановляю:
1. Утвердить отчёт  об исполнении плана  реализации  муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2019 год    согласно  приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчёт  об исполнении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2019 год    согласно  приложениям № 2-6 к настоящему постановлению.
3. Начальнику     отдела   информационных    технологий   (Лосевский  А.А.) опубликовать настоящее постановление  на официальном  сайте  Администрации  Песчанокопского  района  в сети «Интернет». 
4. Контроль  за  выполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации района по сельскому хозяйству – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Машкина В.В.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                  А.И. Зубов 
Постановление вносит:

заместитель главы  Администрации 
района по сельскому хозяйству – 
начальник отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 

Приложение  №1
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от 31.03.2020  № 260
Отчёт об исполнении Плана  реализации   муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2019 год
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  

 программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1
Пожарная безопасность
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	X
	X
	X
	15,4
	15,4
	15,3
	

	
	Основное

мероприятие 1.1
Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	15,4
	15,4
	15,3
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.1 <3>
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Основное

мероприятие 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 2
Защита населения от чрезвычайных ситуаций
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	X
	X
	X
	4686,7
	4686,7
	4684,1
	

	
	Основное

мероприятие 2.1
Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	
	01.01.2019
	31.12.2019
	4686,7
	4686,7
	4684,1
	

	
	Подпрограмма 3

Обеспечение безопасности на воде
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	

	
	Основное

мероприятие 3.1
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 4

 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	X
	X
	X
	420,0
	420,0
	420,0
	

	
	Основное

мероприятие 4.1
Расходы на оплату за подключение волоконно-оптических линий связи и предоставление необходимых каналов связи к объектам системы 112 в рамках подпрограммы
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»


	
	01.01.2019
	31.12.2019
	420,0
	420,0
	420,0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Подпрограмма 5

 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Песчанокопского района»
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	

	
	Основное

мероприятие 5.1
Расходы на оплату за подключение волоконно-оптических линий связи и предоставление необходимых каналов связи к объектам системы 112 в рамках подпрограммы
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	5122,1
	5122,1
	5119,4
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	
	…
	X
	X
	X
	
	
	
	


           Управляющий  делами 

           Администрации района





                                                           
 О.В. Купина 
Приложение  №2

к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от 31.03.2020  № 260
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
контрольных событий  муниципальной программы за 2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1
Пожарная безопасность
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	Х
	Х
	Х
	15,4
	15,3
	

	
	Основное мероприятие 1.1
Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	15,4
	15,3
	

	
	Контрольное событие  муниципальной  программы 1.1.1
	
	
	Х
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2
Защита населения от чрезвычайных ситуаций
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1
Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»


	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	4686,7
	4684,1
	

	
	Контрольное событие  муниципальной  программы 2.1.1
	
	
	Х
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 3

Обеспечение безопасности на воде
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	Х
	Х
	Х
	0
	0
	

	
	Основное мероприятие 3.1

	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	31.12.2019
	01.01.2019
	31.12.2019
	0
	0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной  программы 3.1.1
	
	
	Х
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 4

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	X
	X
	X
	420,0
	420,0
	

	
	Основное мероприятие 4.1
Расходы на оплату за подключение волоконно-оптических линий связи и предоставление необходимых каналов связи к объектам системы 112 в рамках подпрограммы
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»


	
	01.01.2019
	31.12.2019
	420,0
	420,0
	

	
	Контрольное событие  муниципальной  программы 4.1.1

	
	
	Х
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 5

«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Песчанокопского района»


	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	X
	X
	X
	
	
	

	
	Основное мероприятие 5.1
Расходы на оплату за подключение волоконно-оптических линий связи и предоставление необходимых каналов связи к объектам системы 112 в рамках подпрограммы
	МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»


	
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	
	

	
	Контрольное событие  муниципальной  программы 5.1.1
	
	
	Х
	
	
	
	


           Управляющий  делами 

           Администрации района





                                                           
 О.В. Купина 

Приложение  №3

к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от 31.03.2020  № 260
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной  программы за 2019 г.
	Наименование 
муниципальной  

программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),
<1> 

	
	
	муниципальной  

программой 


	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная  

программа  
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    
	Всего
	5122,1
	5122,1
	5119,4

	
	Бюджет Песчанокопского района 
	5122,1
	5122,1
	5119,4

	
	безвозмездные поступления в  бюджет Песчанокопского района, <2>
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств:
	0
	0
	0

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Подпрограмма 1
Пожарная безопасность
	Всего
	15,4
	15,4
	15,3

	
	Бюджет Песчанокопского района 
	15,4
	15,4
	15,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района , <2>
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств:
	0
	0
	0

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное мероприятие 1.1.
Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность
	Всего, <3>
	15,4
	15,4
	15,3

	…
	
	
	
	

	Мероприятие ВЦП 1.1
	Всего, <3>
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Подпрограмма 2. 
 Защита населения от чрезвычайных ситуаций
	Всего
	4686,7
	4686,7
	4684,1

	
	Бюджет Песчанокопского района 
	4686,7
	4686,7
	4684,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района, <2>
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств:
	0
	0
	0

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное мероприятие 2.1.
Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	Всего, <3>
	4686,7
	4686,7
	4684,1

	…
	
	
	
	

	Мероприятие ВЦП 2.1.
	Всего, <3>
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Подпрограмма 3. 
Обеспечение безопасности на воде
	Всего
	0
	0
	0

	
	Бюджет Песчанокопского района 
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района, <2>
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств:
	0
	0
	0

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное мероприятие 3.1.
	Всего, <3>
	0
	0
	0

	…
	
	0
	0
	0

	Мероприятие ВЦП 3.1.
	Всего, <3>
	0
	0
	0

	…
	
	-
	-
	-

	Подпрограмма 4.
 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»
	Всего
	420,0
	420,0
	420,0

	
	Бюджет Песчанокопского района 
	420,0
	420,0
	420,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района, <2>
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств:
	0
	0
	0

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное мероприятие 2.1.
Расходы на оплату за подключение волоконно-оптических линий связи и предоставление необходимых каналов связи к объектам системы 112 в рамках подпрограммы
	Всего, <3>
	420,0
	420,0
	420,0

	…
	
	
	
	

	Мероприятие ВЦП 2.1.
	Всего, <3>
	0
	0
	0

	…
	
	
	
	

	Подпрограмма 5.
 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Песчанокопского района»


	Всего
	0
	0
	0

	
	Бюджет Песчанокопского района 
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района, <2>
	0
	0
	0

	
	в том числе за счет средств:
	0
	0
	0

	
	 - федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	 - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0
	0
	0

	
	 - Федерального фонда обязательного медицинского страхования
	0
	0
	0

	
	- Пенсионного фонда Российской Федерации
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	0
	Х
	0

	Основное мероприятие 5.1.
Расходы на оплату за подключение волоконно-оптических линий связи и предоставление необходимых каналов связи к объектам системы 112 в рамках подпрограммы
	Всего, <3>
	0
	0
	0

	…
	
	
	
	

	Мероприятие ВЦП 2.1.
	Всего, <3>
	0
	0
	0

	…
	
	
	
	


           Управляющий  делами 

           Администрации района





                                            О.В. Купина 

Приложение  №4

к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от 31.03.2020  № 260
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  

 программы,     
подпрограммы муниципальной  

программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа     «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»                                     

	
	Показатель 1.
Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях
	человек
	32
	5
	38
	Превышение планируемых показателей за 2018-2019г. произошло в связи с ростом ДТП, пожаров, чрезвычайных ситуаций на территории Песчанокопского района.

	
	Показатель 2.

Доля населения Песчанокопского района, охваченного муниципальной системой оповещения
	процентов
	100
	100
	100
	-

	
	Показатель 3.
Доля населения Песчанокопского района, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс Безопасный город»
	процентов
	0
	0
	0
	-

	
	2. Подпрограмма                                    «Пожарная безопасность»                    

	
	Показатель 1.1
Доля населения Песчанокопского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова
	процентов
	72
	100
	83
	Доля населения Песчанокопского района, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не охвачена полностью в связи с большим расстоянием между населенными пунктами и минимальным количеством пожарных частей находящихся на территории Песчанокопского района.


           Управляющий  делами 

           Администрации района





                                                           
 О.В. Купина 

Приложение  №5

к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от 31.03.2020  № 260
ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной   программы, в том числе в результате 
проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году
	№ 

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)
	Ожидаемый

результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведения закупок

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6

	
	Муниципальная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Х 
	Х
	
	

	
	Подпрограмма 1.
Пожарная безопасность
	Х 
	Х 
	 
	 

	
	Основное мероприятие 1.1. 
Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность
	15,4 
	15,3 
	0 
	- 

	
	Подпрограмма 2.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций
	Х
	Х
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1. 
Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	4686,7
	4684,1
	0
	-

	
	Подпрограмма 4.
Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112
	Х 
	Х 
	 
	 

	
	Основное мероприятие 2.1. 
Расходы на оплату за подключение волоконно-оптических линий связи и предоставление необходимых каналов связи к объектам системы 112 в рамках подпрограммы
	420,0
	420,0
	0
	-


	№ 

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)
	Ожидаемый

результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведения закупок

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6

	
	Муниципальная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	Х 
	Х
	
	

	
	Подпрограмма 1.
Пожарная безопасность
	Х 
	Х 
	 
	 

	
	Основное мероприятие 1.1. 
Обучение ответственных лиц в организациях и предприятиях за пожарную безопасность
	15,4 
	15,3 
	0 
	- 

	
	Подпрограмма 2.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций
	Х
	Х
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1. 
Создание и содержание МКУ Песчанокопского района «Служба по делам ГО и ЧС»
	4686,7
	4684,1
	0
	-

	
	Подпрограмма 4.
Создание и содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112
	Х 
	Х 
	 
	 

	
	Основное мероприятие 2.1. 
Расходы на оплату за подключение волоконно-оптических линий связи и предоставление необходимых каналов связи к объектам системы 112 в рамках подпрограммы
	420,0
	420,0
	0
	-


           Управляющий  делами 

           Администрации района





                                                           
 О.В. Купина 

Приложение  №6

к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от 31.03.2020  № 260
ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Песчанокопского района 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы 
в отчетном году
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, 

(по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов <1> (%)
	Объем фактических расходов

	
	
	федеральный бюджет
	консолидированный бюджет
	за счет средств федерального бюджета
	за счет средств 
консолидированного бюджета

	
	
	
	
	тыс. рублей
	%
	тыс. рублей
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Подпрограмма 1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Основное мероприятие 1.1. 
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2.
	
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 2.1. 
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	


     Управляющий  делами 

     Администрации района





                                                           
 О.В. Купина 

16

