РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.08.2026 |  | № | 455 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчано-копского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», в соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 14.07.2025 №353 «О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от  22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 16.06.2026 № 64 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 14.07.2025 №112 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района», постановлением Администрации Песчанокопского района от 19.09.2025 №464 «О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 31.10.2019 №962 «Об организации проектной деятельности на территории Песчанокопского района»,  решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.06.2026 №332 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №283 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы», изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3. Руководителю пресс-службы Администрации Песчанокопского района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.

Глава Песчанокопского района                                                                В.В. Лозин

Постановление вносит:

отдел строительства, газо-

электроснабжения, транспорта

и связи и вопросам

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 31.08.2026 № 455

I. Стратегические приоритеты муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды

Ежегодно в районе растет значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в 2019 году значение составляло 15 процента, по итогам 2025 года составило 29 процентов.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Песчанокопского района.

Создания комфортных условий проживания на территории Песчанокопского района путем качественного повышения уровня благоустройства сельских поселений будет способствовать концентрации в районе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Песчанокопского района, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Одним из основных стратегических направлений развития Песчанокопского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной среды населенных пунктов Песчанокопского района, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Песчанокопского района.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2030 годах, этапы реализации не выделяются.

Срок реализации инициативных проектов не может превышать один год.

По итогам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района на 2018-2030 годы» к концу 2026 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

- благоустроены 18 общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Песчанокопского района.

- обеспечение доли проектов благоустройства общественных территорий населенных пунктов Песчанокопского района к 2026 году, прошедших процедуру общественных обсуждений, составит 100 %.

- Описание приоритетов и целей политики Песчанокопского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий сельских поселений Песчанокопского района (Дни древонасаждения и месячники чистоты);

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

- Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

софинансированию муниципальных программ формирования современной городской среды;

строительству и капитальному ремонту мест массового отдыха;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты, проведению весенних и осенних Дней древонасаждения.

I ПАСПОРТ

Муниципальной программы Песчанокопского района

«Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района»

1. Основные положения

| 1. | Куратор муниципальной программы Песчанокопского района | Кравцов А.Н. – заместитель главы Администрации по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Песчанокопского района (отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства) начальник отдела Прудников А.А. |
| 3 | Срок реализации муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района | этап I: 2018 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 4 | Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Песчанокопского района |
| 5 | Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района | 1.Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района |
|  |  | 2. Инициативные проекты |
| 6 | Параметры финансового обеспечения муниципальной (комплексной) программы | тыс. рублей: этап I: 2018г-2024г – 233 741,9 тыс. рублей; этап II: 2025-2030г – 46 514.7 тыс. рублей. |
| 7 | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | Национальная цель: постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 №597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид пока-зателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показате-лями националь-ных целей | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | - Цель - повышение качества и комфорта проживания населения на территории Песчанокопского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроен-ных общественных территорий | РП; МП | возрастающий | единиц | ведом-ствен-ный | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | постановление Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы» | Админист-рация Песчанокоп-ского района | повышение комфортности городской среды общественных территорий Песчанокопского района | - |

- Структура муниципальной  программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  |  |
|  | Куратор – Кравцов Алексей Николаевич, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства. |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации района. |  |  |
|  | Срок реализации:2019-2030гг. |  |  |
| 1.1.1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. |
| 1.1.2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. |
| 1.2. | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Благоустройство территорий» |  |  |
|  | Куратор – Кравцов Алексей Николаевич, заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства. |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации района. |  |  |
|  | Срок реализации:2019-2030 |  |  |
| 1.2.1. | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Песчанокопского района уровнем благоустройства территорий | Обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов и благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Песчанокопского района |  |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Песчанокопского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации района. |  |  |
|  | Срок реализации: 2018 - 2030 годы |  |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Песчанокопского района | Обеспечение реализации мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Песчанокопского района (дни древонасаждения и месячники чистоты) просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства (областной семинар по благоустройству) | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района. |  |  |
|  | Срок реализации: 2018 - 2030 годы |  |  |
| 2.2.1. | Поддержка инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района в решении вопросов местного значения | Реализация мероприятий, направленных на реализацию инициатив жителей сельских поселений Песчанокопского района. | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. |
| 2.2.2. | Создание условий для повышения удовлетворенности населения Ростовской области уровнем благоустройства территорий | Обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований (дни древонасаждения и месячники чистоты) | Количество благоустроенных общественных территорий Песчанокопского района. |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Песчанокопского района

«Формирование современной городской среды»

(тыс.рублей)

| N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Песчанокопского " Формирование современной городской среды " (всего), в том числе: | 11203,4 | 2920,0 | 15871,3 | 16520,0 | 46514,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 10269,3 | 10545,9 | 20815,2 |
|  | Областной бюджет | 9670,0 | 2595,5 | 5209,7 | 5215,3 | 22690,5 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 580,0 | 0 | 15,9 | 31,4 | 627,3 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 641,8 | 178,5 | 376,4 | 727,4 | 1924,1 |
|  | Внебюджетные источники, из них: | ### 311,6 | ### 146,0 | 0 | 0 | ### 457,6 |
|  | Средства физических лиц | ### 96,5 | ### 87,6 | 0 | 0 | ### 184,1 |
|  | Средства юридических лиц | ### 215,1 | ### 58,4 | 0 | 0 | ### 273,5 |
| 2 | Мероприятия на реализацию регионального проекта«Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | 0 | 0 | 10494,9 | 10792,6 | 21287,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 10269,3 | 10545,9 | 20815,2 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 209,7 | 215,3 | 425,0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 0 | 0 | 15,9 | 31,4 | 47,3 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники, из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Благоустройство территорий» | 4670,0 | ### 2920,0 | 5376,4 | 5727,4 | 18693,8 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | ### 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 4385,2 | ### 2595,5 | 5000,0 | 5000,0 | 16980,7 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 0 | ### 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 284,8 | ### 178,5 | 376,4 | 727,4 | 1567,1 |
|  | Внебюджетные источники, из них: | 0 | ### 146,0 | 0 | 0 | 146,0 |
|  | Средства физических лиц | 0 | ### 87,6 | 0 | 0 | 87,6 |
|  | Средства юридических лиц | 0 | ### 58,4 | 0 | 0 | 58,4 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | 580,0 | 0 | 0 | 0 | 580,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | 580,0 | 0 | 0 | 0 | 580,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Инициативные проекты» | ### 5953,4 | 0 | 0 | 0 | ### 5953,4 |
|  | Федеральный бюджет | ### 0 | 0 | 0 | 0 | ### 0 |
|  | Областной бюджет | ### 5284,8 | 0 | 0 | 0 | ### 5284,8 |
|  | Бюджет Песчанокопского района | ### 0 | 0 | 0 | 0 | ### 0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | ### 357,0 | 0 | 0 | 0 | ### 357,0 |
|  | Внебюджетные источники, из них: | ### 311,6 | 0 | 0 | 0 | ### 311,6 |
|  | Средства физических лиц | ### 96,5 | 0 | 0 | 0 | ### 96,5 |
|  | Средства юридических лиц | ### 215,1 | 0 | 0 | 0 | ### 215,1 |

II ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Мероприятия на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

- Основные положения

| Наименование проекта | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Срок реализации проекта | 2018-2030 гг |
| Куратор муниципального проекта | Кравцов Алексей Николаевич | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства |  |
| Руководитель муниципального проекта | Прудников Александр Алексеевич | Начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства |  |
| Связь с муниципальными (комплексными) программами Песчанокопского района |  | Муниципальная программа утвержденная постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы» |  |

- Показатели муниципального проекта

| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП | Единица | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Единая межведомственная информационная система |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.) |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды | 0 | 0 | 10494,9 | 10792,6 | 21287,5 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 10269,3 | 10545,9 | 20815,2 |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 209,7 | 215,3 | 425,0 |
| 1.1.3. | Бюджет Песчанокопского района | 0 | 0 | 15,9 | 31,4 | 47,3 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Территория благоустройства «бульвар Победы, расположенный по адресу: Ростовская область, с.Песчанокопское, ул. Суворова, 6А» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Бюджет Песчанокопского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0 | 0 | 10494,9 | 10792,6 | 21287,5 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 10269,3 | 10545,9 | 20815,2 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 209,7 | 215,3 | 425,0 |
| Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 15,9 | 31,4 | 47,3 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Территория благоустройства «бульвар Победы, расположенный по адресу: Ростовская область, с.Песчанокопское, ул. Суворова, 6А» | Х |  | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключение Соглашения муниципального образования с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | 28.02.2026 | 31.12.2026 | Острогорский Александр Викторович – глава администрации Песчанокопского сельского поселения | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведение торгов в ЕИС» | 15.03.2026 | 15.04.2026 | Острогорский Александр Викторович – глава администрации Песчанокопского сельского поселения | Извещение |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. «Заключение муниципального контракта с подрядной организацией» | 18.03.2026 | 31.12.2026 | Острогорский Александр Викторович – глава администрации Песчанокопского сельского поселения | Контракт |

III ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Мероприятия на реализацию регионального проекта «Благоустройство территорий»

- Основные положения

| Наименование проекта | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Благоустройство территорий» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Благоустройство территорий» | Срок реализации проекта | 2018-2030гг |
| Куратор муниципального проекта | Кравцов Алексей Николаевич | Заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства |  |
| Руководитель муниципального проекта | Прудников Александр Алексеевич | Начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства |  |
| Связь с муниципальными (комплексными) программами Песчанокопского района |  | Муниципальная программа утвержденная постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы» |  |

- Показатели муниципального проекта

| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных объектов на территории Песчанокопского района | ГП | Единица | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | ЕМИС |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.) |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. | Создана комфортная среда для проживания и жизнедеятельности человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в Песчанокопском районе |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1. «Расходы на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей установки на детских площадках». | 4670,0 | 0 | 5376,4 | 5727,4 | 15773,8 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Областной бюджет | 4385,2 | 0 | 5000,0 | 5000,0 | 14385,2 |
| 1.1.3. | Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 284,8 | 0 | 376,4 | 727,4 | 1388,6 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Расходы на реализацию инициативных проектов» | 5953,4 | 2920,0 | 0,0 | 0,0 | 8873,4 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Областной бюджет | 5284,8 | 2595,5 | 0,0 | 0,0 | 7880,3 |
| 2.1.3. | Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники (из них): | 311,6 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 457,6 |
| 2.1.4.1 | Средства физических лиц | 96,5 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 184,1 |
| 2.1.4.2 | Средства юридических лиц | 215,1 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 273,5 |
| 2.1.5. | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 357,0 | 178,5 | 0,0 | 0,0 | 535,5 |
| 2.2. | Мероприятие 2.1. «Благоустройство парка с. Жуковское, ул. Ленина, 98-В | 3116,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3116,6 |
| 2.2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Областной бюджет | 2764,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2764,9 |
| 2.2.3. | Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | Внебюджетные источники (из них): | 161,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,5 |
| 2.2.4.1 | Средства физических лиц | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,4 |
| 2.2.4.2 | Средства юридических лиц | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,1 |
| 2.2.5. | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,2 |
| 2.3. | Мероприятие 2.2. «Благоустройство парковой зоны, находящейся по адресу: 347563 Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Поливянка, 10 м на восток от пер. Пионерский, 1» | 2836,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2836,8 |
| 2.3.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | Областной бюджет | 2519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2519,9 |
| 2.3.3. | Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4. | Внебюджетные источники (из них): | 150,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,1 |
| 2.3.4.1 | Средства физических лиц | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,1 |
| 2.3.4.2 | Средства юридических лиц | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| 2.3.5. | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,8 |
| 2.4. | Мероприятие 2.3. «Благоустройство второй очереди парка с. Жуковское, ул. Ленина, 98-В (приобретение ограждения, лавочек и урн)» | 0,0 | 2920,0 | 0,0 | 0,0 | 2920,0 |
| 2.4.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | Областной бюджет | 0,0 | 2595,5 | 0,0 | 0,0 | 2595,5 |
| 2.4.3. | Бюджет Песчанокопского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.4. | Внебюджетные источники (из них): | 0,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 |
| 2.4.4.1 | Средства физических лиц | 0,0 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 87,6 |
| 2.4.4.2 | Средства юридических лиц | 0,0 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 58,4 |
| 2.4.5. | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района | 0,0 | 178,5 | 0,0 | 0,0 | 178,5 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 10623,4 | 2920,0 | 5376,4 | 5727,4 | 24647,2 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | 9670,0 | 2595,5 | 5000,0 | 5000,0 | 22265,5 |
| Бюджет Песчанокопского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 311,6 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 457,6 |
| Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 641,8 | 178,5 | 376,4 | 727,4 | 1924,1 |

- План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). «Расходы на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей установки на детских площадках». | Х |  | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. «Заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Песчанокопского района иных межбюджетных трансферов» | 03.03.2026 |  | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2. «Завершены работы по установке детских игровых площадок на территории Песчанокопского района муниципальными образованиями Песчанокопского района» | 31.12.2026 |  | Главы администраций сельских поселений Песчанокопского района: Кутыгин А.А. – глава администрации Богородицкого сельского поселения Острогорский А.В. – глава администрации Песчанокопского сельского поселения Замковая Н.Б. – глава администрации Рассыпненского сельского поселения | информация о ходе исполнения (Протокол) |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. «Перечислены денежные средства бюджетам муниципальных образований Песчанокопского района по завершению работ по установке детских игровых площадок на территории Песчанокопского района» | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 |  | Герасимова Оксана Викторовна – главный бухгалтер Администрации Песчанокопского района | отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Расходы на реализацию инициативных проектов» | Х |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.3. «Благоустройство второй очереди парка с. Жуковское, ул. Ленина, 98-В (приобретение ограждения, лавочек и урн)» | Х | 31.12.2026 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка 1. Размещено извещения в ЕИС закупки | май 2026 | май 2026 | Щербаков Александр Анатольевич – глава администрации Жуковского сельского поселения | Извещение |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка 2. Проведены торги (аукцион) | май 2026 | июнь 2026 | Щербаков Александр Анатольевич – глава администрации Жуковского сельского поселения | Протокол |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка 3. Заключен муниципальный контракт | июнь 2026 | июнь 2026 | Щербаков Александр Анатольевич – глава администрации Жуковского сельского поселения | Контракт |
| 2.1.1.4 | Контрольная точка 4. Заключено Соглашения между МинЖКХ и Администрацией Песчанокопского района | июнь 2026 | июнь 2026 | Щербаков Александр Анатольевич – глава администрации Жуковского сельского поселения | Соглашение |
| 2.1.1.5 | Контрольная точка 5. Заключено Соглашение между Администрацией Песчанокопского района и Администрацией Жуковского сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. | июнь 2026 | июнь 2026 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | Соглашение |
| 2.1.1.6 | Контрольная точка 6. Завершены работы по установке МАФов, урн и ограждения. | ноябрь 2026 | ноябрь 2026 | Щербаков Александр Анатольевич – глава администрации Жуковского сельского поселения | Акт приемки |
| 2.1.1.7 | Контрольная точка 7. Перечислены денежные средства бюджету Администрации Жуковского сельского поселения для оплаты работ по благоустройству второй очереди парка в с.Жуковское, ул.Ленина, 98-В | декабрь 2026 | декабрь 2026 | Герасимова Оксана Викторовна – главный бухгалтер Администрации Песчанокопского района | Отчет |

IV Паспорт

комплекса процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий» муниципальной  программы

Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района»

- Основные положения

| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Песчанокопского района; Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района; начальник отдела Прудников А.А. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Песчанокопского района | Муниципальная программа, утвержденная постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 923 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Формирование современной городской среды на территории Песчанокопского района» на 2018-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателя по годам реализации |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1. «Проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований | возрастающий | МП | единиц | 6 | 2025 | 6 | 6 | 6 | 6 | Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства | возрастающий | МП | единиц | 4 | 2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | Отдел строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - |

Примечание:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

МП – муниципальная программа

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень показа-теля | Единиц измерения по ОКЕИ | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований Песчанокопского района | МП | единиц | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 |
| 1.2. | Количество мероприятий по повышению уровня просвещенности муниципальных образований в сфере благоустройства | МП | единиц | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |

Примечание:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

МП – муниципальная программа

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. «Проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Песчанокопского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» | Осуществле-ние текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 530 | 2025 | 432 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждения» | Осуществле-ние текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 122 | 2025 | 171 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 3. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего субботника» | Осуществле-ние текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем субботнике направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 170 | 2025 | 278 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 4. Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | Осуществле-ние текущей деятельности | количество человек, принявших участие в осеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 165 | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждения» | Осуществле-ние текущей деятельности | количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 117 | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 6. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего субботника» | Осуществле-ние текущей деятельности | количество человек, принявших участие в осеннем субботнике направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | 173 | 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 7. «Осуществление мероприятий по строительному контролю и авторскому надзору за выполнением работ на объектах благоустройства» | Осуществле-ние текущей деятельности | Количество проведенных строительных контролей и авторских надзоров за выполнением работ на объектах благоустройства | шт | 1 | 2025 | 0 | 0 | 0 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| 1 | 2 | 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий»» (всего), в том числе: | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждения» | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего субботника» | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4. Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждения» | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 6. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего субботника» | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 7. «Осуществление мероприятий по строительному контролю и авторскому надзору за выполнением работ на объектах благоустройства» | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 8. «Иные межбюджетные расходы на строительство основания и ограждения для детской площадки» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет сельских поселений Песчанокопского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Песчанокопского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Песчанокопского района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» | Х | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1..1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | 15.03.2026 15.03.2027 15.03.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | распоряжение Правительства Ростовской области | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Собраны плановые значения от муниципальных образований о количестве и виде запланированных мероприятий» | 16.03.2026 16.03.2027 16.03.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | информация о ходе исполнения | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Состоялся весенний месячник чистоты» | 19.04.2026 19.04.2027 19.04.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | официальные сайты муниципальных образований Песчанокопского района |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Анализ данных, предоставленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | 20.04.2026 20.04.2027 20.04.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждения» | Х | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждения» | 15.03.2026 15.03.2027 15.03.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | распоряжение Правительства Ростовской области | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. «Собраны плановые значения от муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки» | 16.03.2026 16.03.2027 16.03.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | информация о ходе исполнения | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3. «Состоялся весенний День древонасаждения» | 12.04.2026 12.04.2027 12.04.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | официальные сайты муниципальных образований Песчанокопского района |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4. «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | 13.04.2026 13.04.2027 13.04.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.3. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего субботника» | Х | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.1. « «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего субботника» | 12.04.2026 12.04.2027 12.04.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | распоряжение Правительства Ростовской области | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.2. «Состоялся весенний субботник» | 20.04.2026 20.04.2027 20.04.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | официальные сайты муниципальных образований Песчанокопского района |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 1.4. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» | Х | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.15. | Контрольная точка 1.4.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты» | 19.09.2026 19.09.2027 19.09.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | распоряжение Правительства Ростовской области | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.16. | Контрольная точка 1.4.2. «Собраны плановые значения от муниципальных образований о количестве и виде запланированных мероприятий» | 20.09.2026 20.09.2027 20.09.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | информация о ходе исполнения | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.3. «Состоялся осенний месячник чистоты» | 19.09.2026 19.09.2027 19.09.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | официальные сайты муниципальных образований Песчанокопского района |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.4. «Анализ данных, предоставленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | 20.09.2026 20.09.2027 20.09.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Мероприятие (результат) 1.5. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждения» | Х | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.20. | Контрольная точка 1.5.1. «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждения» | 20.09.2026 20.09.2027 20.09.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | распоряжение Правительства Ростовской области | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.21. | Контрольная точка 1.5.2. «Собраны плановые значения от муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки» | 21.09.2026 21.09.2027 21.09.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | информация о ходе исполнения | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.22. | Контрольная точка 1.5.3. «Состоялся весенний День древонасаждения» | 19.10.2026 19.10.2027 19.10.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | официальные сайты муниципальных образований Песчанокопского района |
| 1.23. | Контрольная точка 1.5.4. «Анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | 20.09.2026 20.09.2027 20.09.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Мероприятие (результат) 1.3. «Реализовано мероприятие по проведению осеннего субботника» | Х | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.25. | Контрольная точка 1.3.1. « «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего субботника» | 12.10.2026 12.10.2027 12.10.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | распоряжение Правительства Ростовской области | межведомственная система электронного документооборота «Дело» |
| 1.26. | Контрольная точка 1.3.2. «Состоялся осенний субботник» | 20.10.2026 20.10.2027 20.10.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | - | официальные сайты муниципальных образований Песчанокопского района |
| 1.28. | Мероприятие (результат) 1.7. «Осуществление мероприятий по строительному контролю и авторскому надзору за выполнением работ на объектах благоустройства» |  | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района |  |  |
| 1.29. | Контрольная точка 1.7.1. «Заключены соглашения об осуществлении строительного контроля и авторского надзора на объектах благоустройства» | 30.04.2026 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | Соглашение | информационная система отсутствует |
| 1.30. | Контрольная точка 1.7.2. «Проведение мониторинга осуществления строительного контроля и авторского надзора на объектах благоустройства» | 30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | Информация о ходе исполнения | информационная система отсутствует |
| 1.31. | Контрольная точка 1.7.3. «Перечисление денежных средств исполнителю за осуществление строительного контроля и авторского надзора на объектах благоустройства» | 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Прудников Александр Алексеевич – начальник отдела строительства, газо-электроснабжения, транспорта и связи и вопросам муниципального хозяйства Администрации Песчанокопского района | Отчет | информационная система отсутствует |

Примечание.

1.Используемые сокращения:

Ф.И.О, – фамилия, имя, отчество

ЕИС – единая информационная система в сфере закупок

2.Х – ячейка не заполняется

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                   О.В. Купина

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на  территории Песчанокопского района

на 2018-2030»

Таблица 1. Адресный перечень территорий, благоустроенных в рамках муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»

на территории Песчанокопского района

| № | Наименование территории | Год реализации благоустройства | Площадь благоустроенных территорий (кв.м) | Стоимость реализации (тыс. руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство общественного пространства по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул.Суворова 2Е | 2019-2021 | 66 625 | 89 213,79 | 70 669,36 | 16 602,86 | 1 941,57 |
| 2 | Благоустройство общественной территории парка участок №1 по ул. Ленина, с. Летник Песчанокопского района Ростовской области | 2019-2020 | 10 833 | 21 273,89 | 20 954,4 | 300,00 | 19,49 |
| 3 | Общественная территория с. Развильное пл. Ленина (благоустройство) | 2020 | 10 546 | 18 723,54 | 18 324,73 | 374,47 | 24,34 |
| 4 | Парк с. Жуковское, ул. Гагарина, 35 (благоустройство) | 2020 | 30 170 | 14 492,75 | 14 184,47 | 289,48 | 18,80 |
| 5 | Благоустройство общественной территории парка, с. Развильное, ул. Комсомольская, 50 м на северо-восток от д. 2/2 | 2021-2022 | 25 570 | 23 411,4 | 22 913,2 | 467,8 | 30,4 |
| 6 | Территория для благоустройства «Сквер имени 30-летия ВЛКСМ села Песчанокопского, расположенный по адресу: Ростовская область с. Песчанокопское ул. Ленина 101-д» | 2023 | 5 100 | 23 943,6 | 23 434,3 | 478,2 | 31,1 |
| 7 | Благоустройство общественной территории (сквер), находящейся по адресу: с. Красная Поляна, ул. Кирова 6-б | 2024 | 5 800 | 29 566,3 | 28 937,4 | 590,6 | 38,3 |
| 8 | Благоустройство общественной территории в с.Летник, ул.Ленина, 50/15 | 2025 | 4 478 | 28 519,78 | 27 913,12 | 569,65 | 37,0 |
| 9 | Территория для благоустройства “бульвар Победы, расположенный по адресу: Ростовская область, с. Песчанокопское, ул. Суворова, 6А” | 2026 | 8 647 | 26 658, 27 | 24 408,43 | 498,13 | 32,36 + 1 719,34 (доп) |
|  | ИТОГО |  | 167 769 | 275 803,32 | 251 739,41 | 20 171,19 | 3892,7 |

Таблица 2. Адресный перечень территорий, благоустроенных в рамках муниципального проекта «Благоустройство территорий»

на территории Песчанокопского района

| № | Наименование территории | Год реализации благоустройства | Площадь благоустроенных территорий (кв.м) | Стоимость реализации (тыс. руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский | 2025 | 211,5 | 609, 2 | 0,00 | 572,1 | 37,1 |
| 2 | Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Песчанокопское, ул. Суворова №2-е | 2025 | 300,0 | 3 389,9 | 0,00 | 3 183,1 | 206,8 |
| 3 | Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Рассыпное, пл. Ленина, 2 | 2025 | 154,2 | 670,9 | 0,00 | 630,0 | 40,9 |
| ИТОГО |  |  | 665,7 | 4 670,0 | 0,0 | 4385,2 | 284,8 |

Таблица 3. Адресный перечень благоустроенных территорий комплекса процессных мероприятий «Инициативные проекты»  по годам реализации

на территории Песчанокопского района.

| № | Наименование территории | Год реализации благоустройства | Площадь благоустроенных территорий (кв.м) | Стоимость реализации (тыс. руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | ОБ | МБ (СП) | ВБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство школьной аллеи, расположенной по адресу: Ростовская область, район Песчанокопский, с.Песчанокопское, ул.Первой Конной Армии, 29а | 2020 | 2 000 | 1 658,0 | 1 658,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Благоустройство первой очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский | 2021 | 15 340 | 2175,0 | 1750,0 | 390,0 | 35,0 |
| 4 | Благоустройство второй очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, с. Богородицкое, пер. Советский | 2022 | 17060 | 2099,9 | 1679,9 | 299,5 | 120,5 |
| 5 | Благоустройство третьей очереди парка в с. Богородицкое по адресу: Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Богородицкое, пер. Советский. «Освещение парка» | 2023 | 32 400 | 1901,7 | 1348,2 | 443,5 | 110,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Благоустройство парка с. Жуковское, ул. Ленина, 98-В | 2025 | 7 074 | 3116,6 | ### 2764,9 | ### 190,2 | ### 161,5 |
| 7 | Благоустройство парковой зоны, находящейся по адресу:347563 Ростовская область, р-н Песчанокопский, с. Поливянка, 10 м на восток от пер. Пионерский, 1 | 2025 | 22 500 | 2836,8 | ### 2519,9 | ### 166,8 | ### 150,1 |
| 8 | Благоустройство второй очереди парка с. Жуковское, ул. Ленина, 98-В (приобретение ограждения, лавочек и урн) | 2026 | 7 074 | 2920,0 | ### 2595,5 | ### 178,5 | ### 146,0 |
| ИТОГО |  |  | 96 374 | ### 13 788,0 | ### 11 720,9 | ### 1 490,0 | ### 577,1 |