[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	19.10.2020
	
	  №
	786
	
	с. Песчанокопское

	Об утверждении отчета об исполнении плана  реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" за I полугодие 2020 года 
	


В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 №730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:
1.  Утвердить  отчет  об исполнении плана  реализации за I полугодие 2020 года муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" согласно приложению.
2.  Постановление подлежит  размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».                                                                                    
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы  Администрации  района по социальным вопросам  Апольского И.И.

Глава Администрации 
Песчанокопского района                                                                            А.И. Зубов
Постановление вносит:                                                                                                      отдел культуры, спорта и молодежи
Администрации Песчанокопского района

Приложение 

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 19.10.2020  № 786
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма»       за I полугодие   2020 г.
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  

 программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 от 06.12.2018 №807«Развитие культуры   в Песчанокопском районе»

Муниципальной  программы Песчанокопского района

 «Развитие культуры и туризма»
	Лунева К.В.- начальник отдела культуры, спорта и молодежи
	X
	X
	X
	56196,6
	56196,6
	31917,6
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	Мероприятие 1.1 Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры.
	Абакумова А.В.-директор МБУДО ПДШИ
	Дополнительное образование детей в сфере культуры» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.
	01.01.2020
	30.06.2020
	10424,6
	10424,6
	5900,1
	

	
	Мероприятие 1.1.1

Развитие и совершенствование массового отдыха и досуга.
	Нефедов А.А.-директор МБУК РДК «Юбилейный» ПР
	Ресурсы данного мероприятия будут направлены на:

 организацию массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей Песчанокопского района качественными услугами учреждений культуры; 

подготовку и проведение праздничных мероприятий;

обеспечение результативности целевого использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности.

В сфере культуры Песчанокопского района 9 учреждений-юридических лиц культурно-досугового типа, фактически – 10 (муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Поливянского сельского поселения» включает и дом культуры в селе Николаевском).
	01.01.2020
	30.06.2020
	20219,6
	20219,6
	11034,2
	

	
	Мероприятие 1.1.2   Развитие музейного дела.
	Овчинникова О.А.-директор МБУК ИКМПР
	В сфере культуры Песчанокопского района находится одно муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей Песчанокопского района». В мероприятиях по развитию музейного дела в пределах выделенных бюджетных ассигнований осуществляется обеспечение сохранения музейного фонда, совершенствование деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительной и образовательной деятельности, функционирует охранная система, проведены противопожарные мероприятия.
	01.01.2020
	30.07.2020
	2202,5
	2202,5
	1259,4
	

	
	Мероприятие 1.1.3 Развитие и совершенствование библиотечного дела.


	Киреева О.А.-директор МБУК «МЦБ» ПР
	Библиотечное обслуживание в Песчанокопском районе осуществляет – муниципальное бюджетное учреждение культуры Песчанокопского района «Межпоселенческая центральная библиотека». На базе библиотек создано 5 библиотечно-информационных центров, оснащенных 10 компьютерными комплексами с постоянным доступом к глобальным информационным сетям.
	01.01.2020
	30.06.2020
	18766,1
	18766,1
	12057,3
	

	
	Мероприятие 1.1.4 Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры.


	Нефедов А.А.-директор МБУК РДК «Юбилейный» ПР

Киреева О.А.-директор МБУК «МЦБ» ПР

Овчинникова О.А.-директор МБУК ИКМПР


	В данное направление входят мероприятия по повышению культурного уровня населения, проведение фестивалей,  районных праздников, посвященных государственным, традиционным народным праздникам и другие мероприятия для различных категорий населения, финансируемые как из бюджета района, так и от доходов, получаемых от иной, приносящей доход, деятельности (платных услуг и добровольных пожертвований), а также методическая и просветительская деятельность подведомственных учреждений.
	01.01.2020
	30.06.2020
	15,0
	15,0
	0
	

	
	Мероприятие 1.1.5    Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района
	Лунева К.В.- начальник отдела культуры, спорта и молодежи
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности.
	01.01.2020
	30.06.2020
	4568,8
	4568,8
	1666,6
	

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.1 <3>
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2«Туризм» от 06.12.2018г. №807 Муниципальной  программы Песчанокопского района

«Развитие культуры и туризма» 
	Администрация Песчанокопского района;

- Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района
- Отдел образования Администрации Песчанокопского района;
-субъекты туристской индустрии;

- средства массовой информации
	X
	X
	X
	Финансирование не предусмотрено

	
	Мероприятие  2.1«Создание благоприятных экономических условий для развития туризма»
	Администрация Песчанокопского района (отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций)
	Создание условий для развития приоритетных видов туризма;

Создание правовых условий для развития туризма в Песчанокопском районе;

Создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов в Песчанокопском районе
	01.01.2020
	30.06.2020
	0
	0
	0
	0

	
	Мероприятие 2.1.1«Повышение конкурентоспособности туризма в Песчанокопском районе посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Песчанокопского района на туристском рынке»
	Администрация Песчанокопского района (отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций).


	Мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы – увеличение туристского потока на территорию Песчанокопского района
	01.01.2020
	30.06.2020
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1
	
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	56196,6
	56196,6
	31917,6
	

	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	
	


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                             О.В. Купина

2

