[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	01.12.2022
	
	  №
	1121
	
	с. Песчанокопское


О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №823 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»
В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от  09.11.2020 №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 от №182 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района», и на основании решений Собрания депутатов Песчанокопского района от  30.09.2022 №78, от 02.11.2022 №85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2021 №20 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения»,
Постановляю:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №823 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» изменения согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Приложение №2 к муниципальной программе Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Приложение №3 к муниципальной программе Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Приложение №4 к муниципальной программе Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в вестнике Администрации Песчанокопского района «Район официальный».

6. Отделу информационных технологий  разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального        опубликования.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по социальным вопросам  Горобец С.Н.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                           И.И. Апольский
Постановление вносит:

заместитель главы Администрации района 

по социальным вопросам

Приложение № 1

к постановлению Администрации
Песчанокопского района
от  01.12.2022  № 1121
ИЗМЕНЕНИя, 
вносимые в приложение №1 к постановлению Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №823 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» 

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы Песчанокопского района 
«Развитие здравоохранения»  подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:
	Ресурсное обеспечение Программы 
	–
	всего –   2 755 276,00  тыс. рублей, из них: 

2019 год – 226 214,4 тыс. рублей;

2020 год – 237 397,2 тыс. рублей;

2021 год – 247 546,8 тыс. рублей;

2022 год – 263 167,5 тыс. рублей;

2023 год – 255 772,9 тыс. рублей;

2024 год – 266 115,6 тыс. рублей;

2025 год – 209 843,6 тыс. рублей;

2026 год – 209 843,6 тыс. рублей;

2027 год – 209 843,6 тыс. рублей;

2028 год – 209 843,6 тыс. рублей;

2029 год – 209 843,6 тыс. рублей;

2030 год – 209 843,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 109 609,4 тыс.рублей

2020 год – 3 792,1 тыс.рублей;
2021 год – 19 506,5 тыс.руб;

2022 год – 9 394,0 тыс.руб;

2023 год – 33 681,6 тыс.руб.

2024 год – 43 235,2 тыс.руб.

средства областного бюджета –  108 335,2 тыс. рублей, из них:

2019 год – 7 424,4 тыс. рублей;

2020 год – 14 338,7 тыс. рублей;

2021 год – 7 704,2 тыс. рублей;

2022 год – 10 797,6 тыс. рублей;

2023 год – 10 705,0 тыс. рублей;

2024 год – 11 494,1 тыс. рублей;

2025 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2026 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2027 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2028 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2029 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2030 год – 7 645,2 тыс. рублей;

средства местных бюджетов –  49 577,9 тыс. рублей, 

из них:

2019 год – 6 068,6 тыс. рублей;

2020 год – 5 667,5 тыс. рублей;

2021 год – 4 577,8 тыс. рублей;

2022 год – 4 257,4 тыс. рублей;

2023 год – 2 290,0 тыс. рублей;

2024 год – 2 290,0 тыс. рублей;

2025 год – 4 071,1 тыс. рублей;

2026 год – 4 071,1 тыс. рублей;

2027 год – 4 071,1 тыс. рублей;

2028 год – 4 071,1 тыс. рублей;

2029 год – 4 071,1 тыс. рублей;

2030 год – 4 071,1  тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 487 753,5 тыс. рублей, 

из них:

2019 год – 212 721,4 тыс. рублей;

2020 год – 213 598,9 тыс. рублей;

2021 год – 215 758,3 тыс. рублей;

2022 год – 238 718,5 тыс. рублей;

2023 год – 209 096,3 тыс. рублей;

2024 год – 209 096,3 тыс. рублей;

2025 год – 198 127,3 тыс. рублей;

2026 год – 198 127,3 тыс. рублей;

2027 год – 198 127,3 тыс. рублей;

2028 год – 198 127,3 тыс. рублей;

2029 год – 198 127,3 тыс. рублей;

2030 год – 198 127,3 тыс. рублей;


2. В разделе Паспорт подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 
	
	всего – 1 436 606,7 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 106 428,4 тыс. рублей;

2020 год – 116 055,6 тыс. рублей;

2021 год – 137 929,7 тыс. рублей;

2022 год – 137 976,4 тыс. рублей;

2023 год – 152 468,5 тыс. рублей;

2024 год – 162 342,0 тыс. рублей;

2025 год – 104 142,3 тыс. рублей;

2026 год – 104 142,3 тыс. рублей;

2027 год – 104 142,3 тыс. рублей;

2028 год – 104 142,3 тыс. рублей;

2029 год – 104 142,3 тыс. рублей;

2030 год – 104 142,3 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 103 703,1 тыс.рублей, из них:

2021 год – 17 392,3 тыс. рублей;

2022 год – 9 394,0 тыс. рублей;

2023 год – 33 681,6 тыс. рублей;

2024 год – 43 235,2 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 10 151,4 тыс. рублей, из них:

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 7 261,3 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 314,6 тыс. рублей;

2023 год – 1 127,8 тыс. рублей;

2024 год – 1 447,7 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1 196,5 тыс. рублей, 

из них:

2019 год – 200,0 тыс. рублей;

2020 год – 671,8 тыс. рублей;

2021 год – 30,0 тыс. рублей;

2022 год – 114,7 тыс. рублей;

2023 год – 00,0 тыс. рублей;

2024 год – 00,0 тыс. рублей;

2025 год – 30,0 тыс. рублей;

2026 год – 30,0 тыс. рублей;

2027 год – 30,0 тыс. рублей;

2028 год – 30,0 тыс. рублей;

2029 год – 30,0 тыс. рублей;

2030 год – 30,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 321 555,7 тыс. рублей, 

из них:

2019 год – 106 228,4 тыс. рублей;

2020 год – 108 122,5 тыс. рублей;

2021 год – 119 059,7 тыс. рублей;

2022 год – 128 153,1 тыс. рублей;

2023 год – 117 659,1 тыс. рублей;

2024 год – 117 659,1 тыс. рублей;

2025 год – 104 112,3 тыс. рублей;

2026 год – 104 112,3 тыс. рублей;

2027 год – 104 112,3  тыс. рублей;

2028 год – 104 112,3 тыс. рублей;

2029 год – 104 112,3 тыс. рублей;

2030 год – 104 112,3 тыс. рублей.


3. В разделе  Паспорт подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи», подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 
	–
	всего –  1 214 579,2 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 112 361,6 тыс. рублей;

2020 год – 110 472,1 тыс. рублей;

2021 год – 101 246,4 тыс. рублей;

2022 год – 114 708,1 тыс. рублей;

2023 год – 93 727,2 тыс. рублей;

2024 год – 93 727,2 тыс. рублей;

2025 год – 98 056,1 тыс. рублей;

2026 год – 98 056,1 тыс. рублей;

2027 год – 98 056,1 тыс. рублей;

2028 год – 98 056,1 тыс. рублей;

2029 год – 98 056,1 тыс. рублей;

2030 год – 98 056,1 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 48 381,4 тыс. рублей, 

из них:

2019 год – 5 868,6 тыс. рублей;

2020 год – 4 995,7 тыс. рублей;

2021 год – 4 547,8 тыс. рублей;

2022 год – 4 142,7 тыс. рублей;

2023 год – 2 290,0 тыс. рублей;

2024 год – 2 290,0 тыс. рублей;

2025 год – 4 041,1 тыс. рублей;

2026 год – 4 041,1 тыс. рублей;

2027 год – 4 041,1 тыс. рублей;

2028 год – 4 041,1 тыс. рублей;

2029 год – 4 041,1 тыс. рублей;

2030 год – 4 041,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 166 197,8 тыс. рублей, 

из них:

2019 год – 106 493,0 тыс. рублей;

2020 год – 105 476,4 тыс. рублей;

2021 год – 96 698,6 тыс. рублей;

2022 год – 110 565,4 тыс. рублей;

2023 год – 91 437,2 тыс. рублей;

2024 год – 91 437,2 тыс. рублей;

2025 год – 94 015,0 тыс. рублей;

2026 год – 94 015,0 тыс. рублей;

2027 год – 94 015,0 тыс. рублей;

2028 год – 94 015,0 тыс. рублей;

2029 год – 94 015,0 тыс. рублей;

2030 год – 94 015,0 тыс. рублей.




4. В разделе  Паспорт подпрограммы «Оказание паллиативной помощи, 
в том числе детям», подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 
	–
	всего – 97 153,8 рублей, из них: 

2019 год – 7 424,4 тыс. рублей;

2020 год – 7 077,4 тыс. рублей;

2021 год – 7 704,2 тыс. рублей;

2022 год – 9 453,0 тыс. рублей;

2023 год – 9 577,2 тыс. рублей;

2024 год – 10 046,4 тыс. рублей;

2025 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2026 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2027 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2028 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2029 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2030 год – 7 645,2 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 97 153,8 тыс. рублей, 

из них:

2019 год – 7 424,4 тыс. рублей;

2020 год – 7 077,4 тыс. рублей;

2021 год – 7 704,2 тыс. рублей;

2022 год – 9 453,0 тыс. рублей;

2023 год – 9 577,2 тыс. рублей;

2024 год – 10 046,4 тыс. рублей;

2025 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2026 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2027 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2028 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2029 год – 7 645,2 тыс. рублей;

2030 год – 7 645,2 тыс. рублей.




5. В разделе  Паспорт подпрограммы «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении», подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:

	Ресурсное обеспечение подпрограммы 
	–
	всего – 6 936,3 тыс. рублей, из них: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 3 792,1 тыс. рублей;

2021 год – 2 114,2 тыс. рублей;

2022 год – 1 030,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей;

2029 год – 0,0 тыс. рублей;

2030 год – 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 5 906,3 тыс. рублей, из них:

2020 год – 3 792,1 тыс. рублей;

2021 год –  2114,2 тыс. рублей.

средства областного бюджета – 1030, 0тыс.рублей

2022 год – 1030,0 тыс.рублей.




,

Управляющий делами 

Администрации района                                                                       О.В. Купина

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 01.12.2022 № 1121
СВЕДЕНИЯ 

о показателях муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения», подпрограмм 
муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» и их значениях 

	№

п/п
	Номер и наименование показателя 
	Вид показателя
	Единица

измерения
	Значение показателя

	
	
	
	
	2017 год
	2018 

год
	2019 год
	2020 год
	2021 

год
	2022 

год
	2023

год
	2024 год
	2025 год
	2026

год
	2027

год
	2028 год


	2029 год


	2030 

год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»

	1.
	1. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
	статистический
	лет
	72,3
	74,0
	74,8
	73,0
	73,0
	76,4
	76,45
	77,27
	77,7
	78,3
	78,8
	79,3
	79,8
	80,34

	2.
	2. Смертность от всех причин 
	статистический
	число умерших 

на 1000 чело​век населения
	17,9
	17,0
	16,5
	16,0
	16,0
	14,4
	13,6
	12,8
	12,2
	12,0
	11,9
	11,8
	11,6
	11,4

	3.
	3. Материнская смертность
	статистический
	число умерших женщин 

на 100 тыс. детей, родившихся живыми
	0
	0
	14,7
	14,7
	11,8
	11,5
	11,3
	11,0
	10,8
	10,8
	10,6
	10,0
	9,5
	9,0

	4.
	4. Младенческая смертность


	статистический
	на 1 тыс. родившихся живыми
	14,1
	7,0
	5,4
	5,4
	5,1
	4,8
	4,6
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	5.
	5. Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов 

с высшим немедицинским образованием
	ведомственный
	процентов
	77,4
	78,5
	90,5
	91,0
	91,5
	92,0
	92,5
	93,0
	93,5
	94,0
	95,0
	96,2
	96,5
	97,0

	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

	6.
	1.1.Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами
	ведомственный
	процентов
	100,0
	100,0
	41,8
	45,3
	56,6
	67,6
	78,9
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0

	7.
	1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей 
	ведомственный
	процентов
	100,0
	100,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0

	8.
	1.3. Охват диспансеризацией 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства
	ведомственный
	процентов
	100,0
	100,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0

	9.
	1.4.Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением
	ведомственный
	процентов
	41,2
	50,4
	64,9
	68,0
	71,1
	74,0
	77,3
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0

	10.
	1.5. Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
	ведомственный
	на 100 тыс. населения
	31,7
	40,8
	40,6
	38,1
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0
	38,0

	11.
	1.6. Доля населения района ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, 

в общей численности населения
	ведомственный
	процентов
	19,8
	24,0
	24,0
	24,0
	25,0
	25,5
	26,0
	27,0
	28,0
	29,5
	30,5
	32,0
	33,5
	35,0

	12.
	1.7. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, 

а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов 
	ведомственный
	процентов
	99,9
	99,5
	97,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0

	13.
	1.8. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные 

для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 

а также трансплантации органов и (или) тканей 
	ведомственный
	процентов
	100,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0
	98,0

	14.
	1.9. Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 

17 лет
	ведомственный
	процентов
	36,3
	42,0
	42,5
	43,0
	45,0
	50,0
	50,5
	51,0
	51,0
	51,0
	51,0
	51,0
	51,0
	51,0

	15
	1.10. Доля детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями
	ведомственный
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	16
	1.11.Доля детских поликлинических отделений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей 


	ведомственный
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной

медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

	17
	2.1. Смертность от болезней системы кровообращения
	статистический
	число умерших 

на 100 тыс. человек населения
	679,3
	679,1
	583,3
	583,3
	583,3
	528,4
	509,2
	486,0
	483,3
	480,9
	477,6
	474,5
	471,8
	468,6

	18
	2.2. Смертность 

от дорожно-транспортных происшествий 
	ведомственный
	число умерших 

на 100 тыс. человек населения
	31,5
	9,43
	8,9
	8,8
	8,7
	8,6
	8,5
	8,4
	8,3
	8,2
	8,1
	8,0
	7,9
	7,8

	19
	2.3. Смертность от новообразований 

(в том числе злокачественных)
	статистический
	число умерших 

на 100 тыс. человек населения
	179,5
	202,8
	174,9
	174,9
	173,0
	170,4
	168,9
	167,9
	166,8
	165,9
	164,5
	163,7
	162,3
	161,9

	20
	2.4. Смертность 

от туберкулеза
	статистический
	число умерших 

на 100 тыс. человек населения
	3,52
	28,3
	14,8
	14,6
	14,4
	14,2
	14,0
	13,8
	13,6
	13,4
	13,2
	13,0
	12,8
	12,7

	21
	2.5. Смертность от ишемической болезни сердца
	статистический
	число умерших

на 100 тыс. человек населения
	341,4
	350,8
	468,8 
	450,3 
	449,2
	448,0
	446,8
	444,6
	442,3
	440,0
	437,6
	435,1
	432,2
	430,1

	22
	2.6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний
	статистический
	число умерших

на 100 тыс. человек населения
	63,4
	75,0
	138,4 
	137,2 
	136,0
	134,8
	133,6
	132,3
	131,1
	130,0
	129,1
	128,6
	128,1
	127,3

	23.
	2.7. Снижение смертности от новообразований 

(в том числе от злокачественных)
	ведомственный
	процентов
	18,7
	2,0
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,6
	0,7
	0,6
	0,8
	0,5
	0,9
	0,3

	24.
	2.8. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)
	ведомственный
	процентов
	54,9
	54,4
	56,8
	57,0
	58,0
	61,6
	62,5
	63,0
	63,2
	63,3
	63,4
	63,5
	63,6
	63,7

	25.
	2.9. Удельный 

вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более 
	ведомственный
	процентов
	52,5
	53,0
	53,0
	54,0
	54,4
	54,3
	54,2
	54,1
	54,0
	54,0
	54,0
	54,0
	54,0
	54,0

	26.
	2.10. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 

20 минут 
	ведомственный
	процентов
	98,1
	94,2
	94,2
	94,2
	94,4
	94,5
	94,6
	94,7
	94,8
	94,9
	95,0
	95,1
	95,2
	95,3

	27.
	2.11. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий 
	ведомственный
	процентов
	7,3


	4,0
	2,86
	2,86
	2,85
	2,85
	2,84
	2,84
	2,83
	2,83
	2,82
	2,82
	2,81
	2,81

	28.
	2.12. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных
	ведомственный
	процентов
	92,8
	90,0
	88,5
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0

	29
	2.13. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
	ведомственный
	процентов
	66,2
	70,1
	71,7
	72,0
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5
	72,5

	Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

	30
	3.1. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности 
	Ведомственный
	процентов
	85,1
	84,9
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0

	31
	3.2. Охват неонатальным скринингом 
	ведомственный
	процентов
	92,9
	95,5
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0
	95,0

	32
	3.3. Охват аудиологическим скринингом 
	ведомственный
	процентов
	96,9
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2

	33.
	3.4. Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней 
	статистический
	случаев 

на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми
	3,5
	2,90
	2,80
	2,70
	2,0
	1,9
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7
	1,7

	34.
	3.5. Смертность детей 

0 – 17 лет  
	статистический
	случаев 

на 100 тыс. человек соответствующего возраста
	109,6
	81,0
	65,0
	64,7
	61,0
	59,0
	57,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0
	55,0

	35.
	3.6. Результативность мероприятий по профилактике абортов 
	ведомственный
	процентов
	25,0
	16,0
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5
	17,5
	17,5
	18,5
	18,5
	19,5
	19,5
	20,5
	20,5

	Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

	36
	 4.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым 
	ведомственный
	коек на 

100 тыс. взрослого населения
	86,2
	86
	85
	85
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84
	84

	Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

	37.
	5.1. Охват пациентов санаторно-курортным лечением 
	ведомственный
	процентов
	40,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	38.
	5.2. Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью 
	ведомственный
	процентов
	7,4
	8,2
	9,50
	10,10
	10,1
	10,20
	10,25
	10,30
	10,35
	10,40
	10,45
	10,50
	10,55
	10,60

	Подпрограмма 6 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

	39.
	6.1. Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
	ведомственный
	человек
	2
	2
	5
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	40.
	6.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
	ведомственный
	человек
	1:3,9
	1:3,9
	1:2,95
	1:3,00
	1:3,00
	1:3,00
	1:3,00
	1:3,00
	1:3,00
	1:3,00
	1:3,00
	1:3,00
	1:3,00
	1:3,00

	41.
	6.3. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области
	статистический
	процентов
	157,0
	157,5
	158,0
	162,7
	162,7
	162,7
	160,0
	160,5
	161,0
	161,5
	162,0
	162,5
	163,0
	163,5

	42.
	6.4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области
	статистический
	процентов
	84,0
	84,5
	78,6
	79,6
	83,0
	82,0
	87,0
	87,5
	88,0
	88,5
	89,0
	90,0
	90,5
	91,5

	43.
	6.5. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области
	статистический
	процентов
	75,0
	75,5
	77,0
	81,0
	79,0
	79,0
	78,0
	78,5
	79,0
	79,5
	80,0
	80,5
	81,0
	81,5

	44.
	6.6. Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнитель​ного) профессиональ​ного образования ежегодно
	ведомственный
	человек
	13
	15
	38
	46
	39
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58

	45.
	6.7. Количество специалистов 

со средним медицинским образованием, подготовленных 

по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
	ведомственный
	человек
	42
	46
	52
	54
	38
	145
	180
	200
	225
	225
	225
	225
	225
	225

	46.
	6.8. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области
	ведомственный
	процентов
	100,0
	0
	91,0
	91,5
	75,0
	92,5
	93,0
	93,5
	94,0
	94,5
	95,0
	95,5
	96,0
	96,5

	47.
	6.9. Доля аккредитованных специалистов
	ведомственный
	процентов
	2
	4
	20
	25
	30
	55
	70
	80,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0



	Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

	48
	7.1.Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план
	ведомственный
	процентов
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5
	90,5

	Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

	49
	8.1. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место
	ведомственный
	человек
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                       О.В. Купина

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 01.12.2022 № 1121
РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»

	Наименование Программы, номер 

и наименование подпрограммы
	Источник финансирования
	Объем расходов, всего 

(тыс. рублей)
	В том числе по годам реализации

Программы (тыс. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа 

Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»
	всего
	2755276,0
	226214,4
	237397,2
	247546,8
	263167,5
	255772,9
	266115,6
	209843,6
	209843,6
	209843,6
	209843,6
	209843,6
	209843,6

	
	Федеральный бюджет
	109609,4
	
	3792,1
	19506,5
	9394,0
	33681,6
	43235,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	108335,2
	7424,4
	14338,7
	7704,2
	10797,6
	10705,0
	11494,1
	7645,2
	7645,2
	7645,2
	7645,2
	7645,2
	7645,2

	
	местные бюджеты
	49577,9
	6068,6
	5667,5
	4577,8
	4257,4
	2290,0
	2290,0
	4071,1
	4071,1
	4071,1
	4071,1
	4071,1
	4071,1

	
	внебюджетные источники 
	2487753,5
	212721,4
	213598,9
	215758,3
	238718,5
	209096,3
	209096,3
	198127,3
	198127,3
	198127,3
	198127,3
	198127,3
	198127,3

	Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–санитарной помощи»
	всего
	1436606,7
	106428,4
	116055,6
	136482,0
	137976,4
	152468,5
	162342,0
	104142,3
	104142,3
	104142,3
	104142,3
	104142,3
	104142,3

	
	Федеральный бюджет
	103703,1
	-
	-
	17392,3
	9394,0
	33681,6
	43235,2
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	10151,4
	-
	7261,3
	-
	314,6
	1127,8
	1447,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	местные бюджеты
	1196,5
	200,0
	671,8
	30,0
	114,7
	-
	-
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	
	внебюджетные источники 
	1321555,7
	106228,4
	108122,5
	119059,7
	128153,1
	117659,1
	117659,1
	104112,3
	104112,3
	104112,3
	104112,3
	104112,3
	104112,3

	Подпрограмма 2

«Совершенство​вание оказания специализиро​ванной медицинской помощи, скорой, 

в том числе скорой медицинской помощи»
	всего
	1214579,2
	112361,6
	110472,1
	101246,4
	114708,1
	93727,2
	93727,2
	98056,1
	98056,1
	98056,1
	98056,1
	98056,1
	98056,1

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местные бюджеты
	48381,4
	5868,6
	4995,7
	4547,8
	4142,7
	2290,0
	2290,0
	4041,1
	4041,1
	4041,1
	4041,1
	4041,1
	4041,1

	
	внебюджетные источники 
	1166197,8
	106493,0
	105476,4
	96698,6
	110565,4
	91437,2
	91437,2
	94015,0
	94015,0
	94015,0
	94015,0
	94015,0
	94015,0

	Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»


	всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4
«Оказание паллиативной помощи»
	всего
	97153,8
	7424,4
	7077,4
	7704,2
	9453,0
	9577,2
	10046,4
	7645,2
	7645,2
	7645,2
	7645,2
	7645,2
	7645,2

	
	областной бюджет
	97153,8
	7424,4
	7077,4
	7704,2
	9453,0
	9577,2
	10046,4
	7645,2
	7645,2
	7645,2
	7645,2
	7645,2
	7645,2

	
	местные бюджеты
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 5
«Развитие медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения, 

в том числе детей»
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 6

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
	всего
	6936,3
	
	3792,1
	2114,2
	1030,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	5906,3
	
	3792,1
	2114,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	1030,0
	
	
	
	1030,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 7

«Экспертиза 

и контрольно–надзорные функции 

в сфере охраны здоровья»
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 8

«Управление развитием отрасли»
	всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местные бюджеты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                О.В. Купина

Приложение № 4
к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 01.12.2022 №  1121
Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»

	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия 

целевой программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Код бюджетной 

классификации расходов
	Объем расходов, всего

 (тыс. рублей)
	В том числе по годам реализации

государственной программы (тыс. рублей)

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» 
	всего 


	х
	х
	х
	х
	49577,9
	6068,6
	5667,5
	4577,8
	4257,4
	2290,0
	2290,0
	4071,1
	4071,1
	4071,1
	4071,1
	4071,1
	4071,1

	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–санитарной помощи»
	всего 


	х
	х
	х
	х
	1196,5
	200,0
	671,8
	30,0
	114,7
	-
	-
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	Основное мероприятие Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	806
	0901
	01 1 00 21060
	610
	724,7
	200,0
	200,0
	30,0


	114,7
	-


	-
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0

	Основное мероприятие Расходы на приобретние модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и на приобретение и оснащения модуля для врачебной амбулатории

	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	806
	0902
	01 1 00 S3020
	610
	471,8
	-
	471,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие Развитие материально–технической базы детских поликлинических отделений 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	806
	0901
	01 1 00 00590
	610
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
	всего 
	х
	х
	х
	х
	48381,4
	5868,6
	4995,7
	4547,8
	4142,7
	2290,0
	2290,0
	4041,1
	4041,1
	4041,1
	4041,1
	4041,1
	4041,1

	Основное мероприятие 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	806
	0901
0902
	01 1 00 00590
	610
	40922,3
	5088,2
	4190,0
	3871,7
	3317,5 
	2131,1
	2131,1
	3365,0
	3365,0
	3365,0
	3365,0
	3365,0
	3365,0

	Основное мероприятие  Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	806
	0901
	01 2 00 21080
	610
	5963,9
	595,4
	609,5
	606,1
	516,3
	
	
	606,1
	606,1
	606,1
	606,1
	606,1
	606,1

	Основное мероприятие  Мероприятия по профилактике, выявлению инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 

гепатитами B и C
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	806
	0901
	01 2 00 20110
	610
	1280,2
	120,0
	196,2
	70,0
	258,9
	108,9
	108,9
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0

	Основное мероприятие 
Расходы на страхование опасных производственных объектов
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	806
	0901
	01 2 00 90440
	610
	215,0
	65,0
	-
	-
	50,0
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                           О.В. Купина

[image: image2.png]



PAGE  
26

