[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	19.03.2021
	
	  №
	206
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета о ходе реализации  эффективности муниципальной программы «Молодёжная политика и социальная активность» за 2020 год, а также об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 год
Во исполнение постановления Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020  №833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», 

Постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Молодёжная политика и социальная активность» по итогам 2020 года согласно приложению № 1  к постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы «Молодёжная политика и социальная активность» по итогам 2020 года согласно приложению № 2  к постановлению.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам                        Апольского И.И.
И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель 

главы Администрации района 

по социальным  вопросам                                                               И.И. Апольский
Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района         

Приложение №1
к постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                                      Песчанокопского района    
от 19.03.2021  № 206                                                                                                                                                                                                                

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Молодёжная политика и социальная активность» за 2020 год
(далее – отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в рамках реализации муниципальной «Молодёжная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 г. № 809 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий в сферах: патриотизма, волонтерской деятельности, организации досуга и занятости подростков и молодёжи, развития волонтёрского движения, укрепления семейных ценностей. 

В целях стимулирования добровольческого участия граждан всех возрастов реализованы обучающие проекты, конкурсы: «Доброволец Дона», «Лидер Дона», охват участников – 12 человек.
Более 20 человек приняли участие в областных форумах «Молодая волна 2020», «Молодые аграрии», «Ростов – 2020». 

С 28 марта 2020 года организована работа волонтёрских штабов общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Обращения граждан принимаются как по региональной, так и муниципальной горячей линии. Каждое обращение принимается и отрабатывается в порядке очереди. Волонтёрская помощь оказывается гражданам в возрасте от 65 лет, а также лицам, находящимся в группе риска заболевания коронавирусной инфекцией, взятых на дополнительное социальное сопровождение. С 24.11.2020г. организована работа автоволонтеров по доставке бесплатных лекарств больным новой коронавирусной инфекцией covid–19.
Системным направлением реализации молодежной политики является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. В различных районных, областных акциях патриотической направленности приняли участие         более 1 000 человек из числа молодежи. В течение года проведены районные акции «Память поколений», «Удели внимание ветерану». Проведен конкурс «Гвоздики Отечества».
В целях пропаганды здорового образа жизни проведены мероприятия, районные акции и флешмобы, приуроченные ко Дню здоровья: День борьбы со СПИДом, Дни большой профилактики. 

Отдел в течение года провел ряд тематических мероприятий, направленных на противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде. В ходе мероприятий использовались агитационные материалы и плакаты по теме - «Нет терроризму!»; участникам мероприятий раздавали листовки и памятки c инструкциями о том, как вести себя, чтобы не стать жертвой террористов; использовались видеоролики антитеррористической направленности; работал видеосалон «Вирус с человеческим лицом»; для подростков были показаны антитеррористические и документальные фильмы. 

В целях информирования о мероприятиях, проводимых отделом, использовались печатные интерактивные ресурсы, в том числе официальный сайт Администрации района в сети Интернет, общественно-политическая газета «Колос», местная теле-радиостудия. Активно используются действующие на федеральном уровне популярные электронные социальные сети («ВКонтакте», «Instagram»), что способствует большей доступности информации, возможности добавления комментариев молодёжи к новостям, фото- и видеоматериалам, что помогает учесть их мнение в дальнейшей работе отдела. 
2. Результаты реализации основных 
мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы:

По подпрограмме № 1 «Поддержка молодежных инициатив»:


По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» проведено более 20 спортивных, культурно-массовых и образовательных мероприятий с общим охватом участников более 2000 человек.


По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития» проведено более 40 мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития с общим охватом участников более 2500 человек.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» для молодёжи в 2020 году на территории района был реализован комплекс мероприятий, включающий встречи, конференции, акции и другие мероприятия с общим охватом участников более 3 000 человек.
По подпрограмме № 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде»:

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района» проведено 35 мероприятий с общим охватом участников более 3 000 человек.

Такая комплексная работа способствовала достижению запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.


Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

По подпрограмме № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»:


По основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Социальная активность» проведено 20 мероприятий с общим охватом 1 000 человек. В течение года реализовывалась общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе
Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету

3.  Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы


Факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 г. приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений района.

4. Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя   - равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 6/6= 1 и оценивается как доля мероприятий, выполненных полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 122,9 тыс. руб. / 122,9 тыс. руб. =1.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.
5. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В дальнейшем необходимо увеличение финансирования реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Молодёжная политика и социальная активность».
Управляющий делами 
Администрации района

                                                               О.В. Купина
Приложение № 1

к отчету

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов)

	№
п/п
	Показатель (индикатор)  
(наименование)
	Единица
измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2020
год

	
	
	
	План
	Факт

	1.
	Муниципальная программа Песчанокопского района 

«Молодёжная политика и социальная активность» 

	1.1
	Доля молодежи, во​влеченной в социальную практику
	процентов
	11,0
	11,0

	1.2
	Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.
	процентов
	34,0
	34,0

	1.3
	Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение
	процентов
	16,0
	16,0

	1.4
	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Песчанокопском районе
	процентов
	33,0
	33,0

	1.5
	Доля молодежи, информированной о мероприятиях сферы государственной молодежной политики
	процентов
	55,0
	55,0

	1.6
	Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, учреждений профессионального образования, накопительным итогом
	процентов
	19,3
	19,3

	2.
	Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив»

	2.1
	Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи
	человек
	200
	200

	2.2
	Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления
	процентов
	3,5
	3,5

	2.3
	Доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей
	процентов
	32,0
	32,0

	2.4
	Количество молодежных общественных объединений на территории Песчанокопского района
	единиц
	1
	1

	2.5
	Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений
	процентов
	31,0
	31,0

	2.6
	Доля  молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность
	процентов
	5,0
	5,0

	3.
	Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»

	3.1
	Доля молодежи, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями
	процентов
	35,0
	35,0

	3.2
	Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу
	процентов
	15,0
	15,0

	Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

	4.1
	Количество граждан/количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»
	человек
	200/

3
	200/

3

	4.2
	Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Песчанокопского района, которым была оказана безвозмездная волонтерская помощь
	человек
	170
	170

	4.3
	Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение


	процентов
	9,5
	9,5


Приложение № 2

к отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы по состоянию на 31.12.2020 года
(тыс.руб.)
	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 
	Объем ассигнований
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2>



	
	
	предусмотрено программой на весь период реализации<1>
	предусмотрено программой

на 2020 год реализации <1>
	уточненный план ассигнований на 2020 год
	исполнено (кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюджет


	областной бюджет
	бюд-жет района
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюд-жет района
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюд-жет района
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежь Песчанокопского района»
	3837,7
	0
	901,2
	2936,5
	0
	122,9
	0
	73,3
	49,6
	0
	122,9
	0
	73,3
	49,6
	0
	122,9
	0
	73,3
	49,6
	0
	

	1.1.
	Подпрограмма  № 1 «Поддержка молодёжных инициатив»
	122,9
	0
	73,3
	49,6
	0
	122,9
	0
	73,3
	49,6
	0
	122,9
	0
	73,3
	49,6
	0
	

	1.2.
	Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3.
	Подпрограмма №3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Приложение № 3

к отчету

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель


	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Пробле-мы, возник-шие в ходе реализа-ции мероп-риятия 

	
	
	
	нача-ла реали-зации
	окон-чания реали-зации
	нача-ла реали-зации
	окон-чания реали-зации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Программа 1 «»

	1
	Обеспечение проведения мероприятий 

по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района.
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Проведение мероприятий
по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
	Проведены мероприятия
по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
	Ограничения по Covid19

	2
	Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района.
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Проведение мероприятий
по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
	Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
	Ограничения по Covid19

	3
	Обеспечение проведения мероприятий по

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района.
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Проведение мероприятий
по

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	Проведены мероприятия по

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	Ограничения по Covid19 

	4
	Обеспечение проведения мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в свободное от учебы время
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района.
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в летний период не предусмотрены
	В 2020 году денежные средства на трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в летний период не предусмотрены
	Ограничения по Covid19

	5
	Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района.
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Проведение мероприятий
по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района
	Проведены мероприятия по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района
	Ограничения по Covid19

	6
	Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях


	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района.
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на территории Песчанокопского района. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях
	Организована работа волонтёрских штабов общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Обращения граждан принимаются как по региональной, так и муниципальной горячей линии. Каждое обращение принимается и отрабатывается в порядке очереди. Волонтёрская помощь оказывается гражданам в возрасте от 65 лет, а также лицам, находящимся в группе риска заболевания коронавирусной инфекцией, взятых на дополнительное социальное сопровождение. Организована работа автоволонтеров по доставке бесплатных лекарств больным новой коронавирусной инфекцией covid–19

	Ограничения по Covid19


Приложение №2
к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 19.03.2021  № 206
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Молодёжная политика и социальная активность» за 2020 г.

	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответствен-ный 
 исполнитель, соисполни-тель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реализа-ции
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
собы-тия
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния

<2>


	
	
	
	
	
	
	предус-мотре-но

муниципа-льной  

прог-раммой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной рос-писью
	факт на отчет-ную дату 
	

	1.Обеспечение проведения мероприятий 

по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
Лунева К.В.

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 

Проведены мероприятия
по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
01.01.2020
31.12.2020
78,1
78,1
78,1
0
0

1.1.Приобретение наградной продукции для проведения мероприятий 

по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи

Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 

2.Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 

Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
01.01.2020
31.12.2020
22,4
22,4
22,4
0
0

3.Обеспечение проведения мероприятий по

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 

Проведены мероприятия по

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
01.01.2020
31.12.2020
22,4
22,4
22,4
0
0

4.Обеспечение проведения мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в свободное от учебы время
Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи

В 2020 году денежные средства на трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в летний период не предусмотрены
01.01.2020
31.12.2020
0
0
0
0
0

5.Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района
Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 

Проведены мероприятия по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района
01.01.2020
31.12.2020
0
0
0
0
0

6.Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях

Лунева К.В. 

начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
Организована работа волонтёрских штабов общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Обращения граждан принимаются как по региональной, так и муниципальной горячей линии. Каждое обращение принимается и отрабатывается в порядке очереди. Волонтёрская помощь оказывается гражданам в возрасте от 65 лет, а также лицам, находящимся в группе риска заболевания коронавирусной инфекцией, взятых на дополнительное социальное сопровождение. Организована работа автоволонтеров по доставке бесплатных лекарств больным новой коронавирусной инфекцией covid–19
01.01.2020
31.12.2020
0
0
0
0
0




	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	122,9
	122,9
	122,9
	0


Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                    О.В. Купина
13

