 [image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	28.12.2020
	
	  №
	996
	
	с. Песчанокопское

	Об утверждении плана  реализации мероприятий муниципальной  программы  Песчанокопского района  «Развитие  культуры и туризма » на 2021 год 

	


В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020года №833  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», 
Постановляю:
1. Утвердить план  реализации мероприятий муниципальной  программы  Песчанокопского района  «Развитие  культуры и туризма » на 2021 год согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит  размещению на официальном сайте    Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».     

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации  района по социальным вопросам  Апольского И.И.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                      А.И. Зубов
Постановление  вносит:                                                                                                      отдел культуры, спорта и молодежи
Приложение                                                              к постановлению Администрации                          Песчанокопского района                                                                      от 28.12.2020  №  996                                                                                                                                                                                                                                                   
ПЛАН                                                                                                                                                                                                  реализации  мероприятий муниципальной программы в Песчанокопском районе

«Развитие культуры и туризма» на 2021 год
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Срок реализации
	Объем расходов, (тыс.рублей)

	
	
	
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет Песчанокопского района т.рб.
	Внебюджет т.рб.

	
	Подпрограмма «Развитие культуры»
	
	

	Основное меропритятие 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	«Развитие культуры в Песчанокопском районе»
	Начальник отдела культуры,спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района  К.В.Лунева
	
	2021г.
	60074,7
	3302,0
	587,5
	54384,2
	1801,0

	1.1.1.Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры
	МБОУ дод ПДШИ

Абакумова А.В.
	
	2021г.
	11897,4
	0
	0
	11097,4
	800,00

	1.1.2.Развитие и совершенствование массового отдыха и досуга населения.
	Директор МБУК РДК «Юбилейный» ПР Нефедов А.А.
	
	2021г.
	21849,5
	0
	0
	20849,5
	1000,0

	1.1.3.Развитие музейного дела.
	Директор МБУК «Историко-краеведческий музей Песчанокопского района» Овчинникова О.А.
	
	2021г.
	2073,3
	0
	0
	2073,3
	0

	1.1.4.Развитие и совершенствование библиотечного дела, сохранение библиотечных фондов, обеспечение нормативного режима их хранения и реставрация, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов.
	Директор МБУК ПР «Межпоселенческая центральная библиотека» Киреева О.А.

	
	2021г.
	15920,4
	150,2
	139,0
	15630,2
	1,0

	1.1.5.Обеспечение функций органов местного самоуправления Песчанокопского района.
	Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева
	
	2021г.
	4733,8
	0
	0
	4733,8
	0

	1.1.6. «Капитальный ремонт памятника-обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне»
	Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева
	
	2021г.
	3450,1
	3001,6
	448,5
	0
	0

	1.1.7.Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящиеся на территории сельских поселений) в рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» сельским поселениям.»
	Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева
	
	2021г.
	150,2
	150,2
	0
	0
	0

	Контрольное событие муниципальной программы «Развитие культуры в Песчанокопском районе»
	Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района К.В.Лунева
	Отчет о реализации плана
	2021г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	«Развитие культуры в Песчанокопском районе»
	Начальник отдела культуры,спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района  К.В.Лунева
	
	2021г.
	60074,7
	3302,0
	587,5
	54384,2
	1801,0

	
	Подпрограмма «Туризм»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Создание благоприятных экономических условий для развития турима
	 -Администрация Песчанокопского района            (отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций);

- субъекты туристической индустрии;                    -  средства массовой информации;

- отдел образования Администрации Песчанокопского района;

- сектор по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Песчанокопского района
	 - создание условий для развития приобретённых видов туризма;

- создание условий для развития приоритетных видов туризма;

- создание правовых условий для развития туризма в Песчанокопском районе;

-создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов в Песчанокопском районе;

-обеспечение фактической доступности к туристическим услугам граждан с ограниченными возможностями
	2019-2030г.
	Финансирование не предусмотрено

	1. Повышение конкурентоспособности туризма в Песчанокопском районе посредством развития выездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Песчанокопского района на туристическом рынке
	-  Администрация Песчанокопского района            (отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций);

- субъекты туристической индустрии;   -  средства массовой информации;

-  отдел образования Администрации Песчанокопского района;

- сектор по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Песчанокопского района
	- увеличение туристского потока на территорию Песчанокопского района. В ходе его реализации будут достигнуты следующие результаты: 

- привлекательность Песчанокопского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха, обеспечение интереса к Песчанокопскому району как к туристскому направлению;

- доступность к туристской информации о Песчанокопском районе – информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории Песчанокопского района, развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства;

- рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию Песчанокопского района, улучшение качества приема и обслуживания; 

- организацию систематического мониторинга результатов реализации подпрограммы и анализ статистических показателей с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику района, корректировки действий и плана мероприятий подпрограммы. 
	
	Финансирование не предусмотрено


Управляющий делами

Администрации района                                                                                           О.В.Купина

7

