[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	17.03.2021
	
	  №
	193
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» за 2020 год, а так же отчета по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020  № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 №182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:

1.  Утвердить отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы  Песчанокопского района «Доступная среда» за 2020 год, а так же отчет по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» за 2020 год согласно приложению.

2.  Постановление подлежит  размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».      

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Апольского И.И.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель 

главы Администрации района 

по социальным  вопросам                                                               И.И. Апольский
Постановление вносит: 
УСЗН
Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 17.03.2021  № 193
Отчет

о реализации муниципальной программы

Песчанокопского района «Доступная среда» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год
	


В целях создания условий для роста благосостояния граждан в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 17.12.2018 №817, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
обеспечен беспрепятственный доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Песчанокопского района.
 Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. 
Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»-средства не выделялись.

Основное мероприятие 1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» в МБУК РДК «Юбилейный» на сумму 50,0 тыс. рублей приобретены тактильные таблички, ленты сигнальные, поручень опорный.
В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 2.1 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» выполнено. За выплатой обратились 2 человека, компенсация составила-3,3 тыс. рублей.
      Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

         В 2020 году
 на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:


принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств федерального и местного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям в полном объеме;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

постоянный контроль за,  ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках, выделенных на эти цели средств бюджетов.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил  53,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет- 3,9 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 №403 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета    Песчанокопского  района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составил 331649,6. тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет- 3,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 53,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 50,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет- 3,3 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных средств составил-0,6 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной  
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области » плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение – 80,0 процента.

Показатель 2. « Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.1.  «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.
Показатель 1.2. «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» плановое значение – 27,0 процента, фактическое значение – 27,0 процента.
Показатель 2.1. «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» плановое значение – 70,0 процента, фактическое значение – 70,0 процента.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 –1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий  муниципальной программы составляет 1,00 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

53,3 тыс. рублей / 53,9 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального и местного бюджетов. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,99 = 1,01 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,00 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2020 году отсутствует.
Софинансирование расходных обязательств, при реализации основных мероприятий не предусмотрено.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Дальнейшую реализацию муниципальной программы проводить с учетом оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий.

Управляющий делами 

Администрации района                                                                       О.В. Купина

                                                                                                                                                                            Приложение №  1

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий
муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда» за 2020 год
	№

 п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  

	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	причины не реализации/ реализации не в полном   объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1       «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2
	ОМ 1.2.-адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфра-структуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям 

для переключения на резервные источники питания)предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	Начальник отдела культуры, спорта и молодежи Лунева К.В.
	30 декабря 2020г
	01 декабря 2020г
	31 декабря 2020г
	оснащение приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения
	оснащение приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения
	

	3
	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	4
	ОМ 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	Начальник УСЗН Песчанокопского  района 
Дашевский Е.В.
	30 декабря 2020г
	01 декабря 2020г
	31 декабря 2020г
	обеспечение социальных гарантий инвалидов(планируемое кол-во получателей 2 чел)
	компенсация инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств выплачена 2 получателям
	


                                                                                                                                                                         Приложение №2
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы Песчанокопского района «Доступная среда»  за 2020г.
	    Наименование       

муниципальной     

 программы, подпрограммы 

муниципальной     

программы,

основного мероприятия <4>
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных
	Фактические

расходы

 (тыс. руб.),

<1>

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	Всего
	53,9
	53,9
	53,3

	
	В том числе за счет средств:
	
	
	

	
	местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0

	
	федерального бюджета,
	3,9
	3,9
	3,3

	
	областного бюджета
	
	
	

	
	внебюджетных источников
	
	
	

	Подпрограмма 1
	Всего
	50,0
	50,0
	50,0

	
	В том числе за счет средств:
	
	
	

	
	местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0

	
	федерального бюджета,
	
	
	

	
	областного бюджета
	
	
	

	
	внебюджетных источников
	-
	-
	-

	ОМ 1.2.-адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки,  а также технологическое присоединение к электрическим сетям  для                 переключения на                      резервные      источники питания)предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда
	местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0

	Подпрограмма 2
	Всего
	3,9
	3,9
	3,3

	
	В том числе за счет средств:
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	

	
	федерального бюджета,
	3,9
	3,9
	3,3

	
	областного бюджета
	
	
	

	
	внебюджетных источников
	
	
	

	ОМ 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
	федеральный бюджет
	3,9
	3,9
	3,3


                                                                                                                                                                Приложение №3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Единица

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  

 программы,     
подпрограммы муниципальной  

программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	год,

предшествующий 
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа  Песчанокопского района  «Доступная среда»

	
	Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области 
	процентов
	70,0
	80,0
	80,0
	

	
	Показатель 2. Доля доступных  для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры  в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры 
	процентов
	75,0
	100,0
	100,0
	

	
	 Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

	
	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры,  на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	

	
	Показатель 1.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 
	
	27,0
	27,0
	27,0
	

	
	 Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

	
	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов 
	процентов
	60,0
	70,0
	70,0
	

	
	                           


PAGE  
12

