[image: image1.jpg]


 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	05.08.2021
	
	  №
	606
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за         I полугодие 2021 года 
В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за I полугодие 2021 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
3.  Контроль   за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  на и.о. заместителя главы Администрации района по экономике и финансам Лунёву М.М.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                   И.И. Апольский 
Постановление вносит:

отдел социально-экономического развития

и привлечения инвестиций

Приложение 
к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского  района  
от 05.08.2021 № 606
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

	№
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события
	Расходы бюджета
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения 

	
	
	
	
	
	
	Предусмот-рено муниципаль-ной программой 
	Предусмот-рено сводной бюджетной росписью
	Факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Песчанокопский район»

	1.1. 
	Основные мероприятия:
	

	1.1.1.
	Создание благоприятной 

для инвестиций административ-ной среды на территории
	Администрация  Песчанокопского района
Лунева М.М.


	осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Песчанокопского района;

организация сопровождения и мониторинг инвестиционных про​ектов, имеющих социально-эконо​мическое значение для развития Песчанокопского района;

оказание услуг для  муниципальных нужд  Песчанокопского района по ор​ганизации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций; 

подготовка проектов соглаше​ний, меморандумов, 

договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирова-ние не предусмотрено 

	1.1.2.
	Формирование экономических и организацион-ных механизмов привлечения инвестиций
	Администрация Песчанокопского района

Лунева М.М.

.
	повышение инвестиционной привлекательности Песчанокопского района, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирова-ние не предусмотрено

	1.1.3.
	Субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологичес-кому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения
	Администрация Песчанокопского района

Лунева М.М.

Митина Е.В.

Прудников А.А.
	Информирование заинтересованных лиц о возможности 

получения  субсидий                 (в Минэкономики РО) организациям, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью  инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирова-ние

на районном уровне  не предусмотрено

	
	Подпрограмма 2   «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Песчанокопском районе»

	2.1. 
	  Основные мероприятия:

	2.1.1.


	Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринима-тельства
	Администрация Песчанокопского района
Лунева М.М.,.
Стригина М.И.

Буняева Т.В.

Лучко И.А.

	повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело
	01.01.2021
	31.12.2021
	50,0
	50,0
	-
	Освоение денежных средств запланировано  на IV квартал 2021 г.

	2.1.2.
	Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринима-тельскую деятельность
	Администрация Песчанокопского района

Лунева М.М.
Стригина М.И.
Буняева Т.В.

Лунева К.В.

Лучко И.А.
	привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	2.1.3.
	Создание и обеспечение функциониро-вания региональных информацион-ных систем, а также обработка вызовов всех видов мультимедий-ных сообщений по вопросам развития предпринима-тельства
	Администрация Песчанокопского района

Лунева М.М.,
Стригина М.И.
	расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	2.1.4.
	Субсидия на реализацию муниципаль-ных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринима-тельства
	Администрация Песчанокопского района

Лунева М.М.,

Стригина М.И.

Лучко И.А.

	рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание допол​нительных рабочих мест
	01.01.2021
	31.12.2021
	50,0
	50,0
	-
	Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 г.

	2.2
	Контрольное событие
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Песчанокопского района»

	3.1.
	Основные мероприятия:

	3.1.1.
	Информационно- консультацион-ное обеспечение инновационной деятельности
	Администрация Песчанокопского района
Лунева М.М.,

	повышение информированности субъектов инновационной деятельности; организация ин​формационно-консультационных услуг; формирование условий для развития,

привлечение инвесторов для реали​зации инновацион​ных проектов 
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	
	
Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества в Песчанокопском районе»

	4.1.
	Основные мероприятия:

	4.1.1.
	Меры организацион-ного и информацион-но-консультацион-ного обеспечения 
	Администрация Песчанокопского района

Лунева М.М.,

Стригина М.И.
	содействие акти​визации экспортной активности органи​заций Песчанокопского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	4.1.2.
	Развитие межрегиональ-ного сотрудничества
	Администрация Песчанокопского района
Лунева М.М.,

Стригина М.И.
	укрепление и расширение партнерских межрегиональных связей;

продвижение продукции производителей Песчанокопского района  на товарных рынках других районов и регионов
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	
	Подпрограмма 5  «Защита прав потребителей в Песчанокопском районе»

	5.1.
	Основные мероприятия:

	5.1.1.
	Укрепление системы защиты прав потребителей
	Администрация Песчанокопского района
Лунева М.М.
Стригина М.И.
	формирование эффективной и до​ступной системы обеспечения за​щиты прав потребителей;

развитие сети общественных приемных по вопросам защиты прав потре​бителей в Песчанокопском районе для оказания населению бесплатной кон​сультационной
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	5.1.2.
	Информацион-ное обеспечение потребителей. Просвещение и популя​ризация вопросов защиты прав потребителей
	Администрация Песчанокопского района

Лунева М.М.
Стригина М.И.
	разработка и из​дание для потре​бителей инфор​мационно-спра​вочных материалов по вопросам защиты прав по​требителей в раз​личных сферах деятельности;

организация ока​зания консульта​ционных, юридиче​ских услуг по обра​ботке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по те​лефону, электрон​ной почте;

освещение в сред​ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	5.1.3.
	Профилактика правона​рушений в сфере защиты прав потребителей
	Администрация Песчанокопского района

Лунева М.М.
Стригина М.И.
	проведение социологических опросов среди по​требителей, представителей хозяйствующих субъек​тов Песчанокопского района по вопросам защиты прав потре​бителей в различ​ных сферах деятельности


	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено


Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной  

	программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	

	6.1.
	Основные мероприятия:

	6.1.1.
	Повышение эффективности системы муниципаль-ных закупок в Песчанокопс-ком районе
	Администрация Песчанокопского района

Лунева М.М.
Стригина М.И.
	создание условий для достижения целей муниципальной й программы в целом и входящих 

в ее состав подпрограмм;

использование муниципальными  заказчиками Песчанокопского района  информационных систем в сфере закупок, обеспечивающих прозрачность и эффективность закупочного процесса
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	В течение первого полугодия 2021 года
	100,0
	100,0
	-
	100,0


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                   О.В. Купина

1
2

