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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	05.08.2026
	
	  №
	352
	
		с. Песчанокопское


Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» Песчанокопского района за I полугодие 2026 года

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:
1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Развитие здравоохранения»  Песчанокопского района за I полугодие 2026 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.
3. Отделу информационных технологий  Администрации Песчанокопского района (Лосевский А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации  Песчанокопского  района по  социальным вопросам Придворову Н.В.



Глава Песчанокопского района	         В.В. Лозин



Постановление вносит:
заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам

10

Приложение 
к постановлению Администрации
Песчанокопского района
[bookmark: _GoBack]от 05.08.2026 № 352






Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы 
                                                                            «Развитие здравоохранения»
                                                        Песчанокопского района по состоянию на 01.07.2026 года




















                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 1
                                                          1.1 Сведения о достижении показателей муниципальной программы по  состоянию на 01.07.2026 года
	N
п/п
	Наименование показателя
	Уровень 
показателя <1>
	Признак возрастания/
убывания

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец текущего года
	Фактическое значение на конец отчетного  года                 
          <9>
	Информационная система  <2>
	Комментарий
         <3>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


                 1.Цель муниципальной программы «Развитие здравоохранения  Песчанокопского района»
	
	Увеличение доли жителей от 3 до 79 лет, занимающихся физической культурой и спортом
	-
	возрастающий
	процент
	          56
	         59,9
	-
	-

	1.2
	Доля граждан  с ОВЗ и инвалидов, систематически занимающихся  спортом
	            -
	возрастающий
	процент
	27,8
	29,1
	-
	-

	1.3
	Количество досуговых, спортивно-профилактических  мероприятий направленных на  формирование  ЗОЖ  у населения
	            -
	возрастающий
	единица
	40
	45
	-
	-

	1.4
	Количество информационных  материалов, в том числе в  СМИ, сети интернет   о профилактике  заболеваний, прохождении профилактических осмотров и диспансеризации среди населения
	         -
	возрастающий
	единица
	12
	10
	-
	-

	1.5
	Доля граждан , страдающих хронической почечной недостаточностью, охваченных услугой  транспортировки (на основе заявления)
	-
	возрастающий
	процент
	100
	100
	-
	-

	1.6
	Количество профориентационных мероприятий среди обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций Песчанокопского района, направленных  на повышение престижа медицинских профессий
	-
	возрастающий
	единица
	10
	10
	-
	-

	                                                    2.Цель муниципальной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 
                                                                                                               Песчанокопского района



	2.1

	Количество физкультурно-спортивных мероприятий для граждан
	-

	возрастающий

	единица

	35

	19,0

	-

	-


	2.2

	Распространение памяток о ЗОЖ и профилактике вредных привычек
	-

	возрастающий

	единица

	5500

	           3600

	-

	-


	2.3
	Количество информационыых  материалов в сети Интернет, направленных на формирование ЗОЖ и профилактику вредных привычек
	-
	возрастающий
	единица
	35
	25
	-
	-

	2.4
	Количество профориентационных мероприятий среди обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций Песчанокопского района, направленных  на повышение престижа медицинских профессий
	-
	возрастающий





	единица
	5
	5
	-
	-

	3. Цель муниципальной программы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»
Песчанокопского района

	3.1
	Доля граждан , страдающих хронической почечной недостаточностью, охваченных услугой  транспортировки (на основе заявления)

	-
	возрастающий
	процентов
	100      
	        100
	-
	-

	Таблица 2
2. Отчет
о ходе реализации комплексов процессных мероприятий
по состоянию на  01.07.2026 года

	N
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), контрольной точки
	Плановый срок реализации (период)/
(дата)
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольной точки
	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/
реализации не в полном объеме)
	Объем расходов,
(тыс. рублей)
	Кассовое исполнение,
(тыс. рублей)
	Ответственный исполнитель (должность)

	
	
	
	
	
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет Песчанокопского района
	бюджет сельских поселений Песчанокопского района
	внебюджетные источники
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет Песчанокопского района
	бюджет сельских поселений Песчанокопского района
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	    3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	 15
	16
	 17
	18

	11
	Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по профилактике и диагностике инфекционных и неинфекционных заболеваний
	      Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Отдел культуры , спорта и молодёжи Администрации Песчанокопсого района

	1.1.1
	 1.1Мероприятие (результат) Уровень информированности населения по вопросам профилактики заболеваний»
	    x
	x
	x
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Отдел культуры , спорта и молодёжи Администрации Песчанокопсого района

	1.1.2
	1.2 Контрольная точка. Проведены мероприятия по информированию населения по вопросам профилактики заболеваний
	15  декабря 2026г
	30 июня 2026г
	исполнено
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам

	1.1.3

	1.3 Мероприятия (результат)
Уровень информированности населения по вопросам прохождения профосмотров и диспансеризации
	   x
	   x

	       x
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам

	1.1.4
	1.4 Контрольная точка
Проведены мероприятия по информированию населения по вопросам прохождения профосмотров и диспансеризации
	15 декабря 2026 г
	30 июня 2026г
	исполнено
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам

	1.1.5
	1.5.Мероприятия (результат)» Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление заболеваний и их профилактику»
	    x
	x
	x
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам

	1.1.6
	Контрольная точка (результат)
Определён перечень мероприятий по проведению информационной кампании, направленной на раннее выявление заболеваний и их профилактику
	15 декабря 2026г
	     30июня 2026г
	исполнено
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам

	1.1.7
	1.7 Мероприятие (результат)
«Профориентация среди обучающихся и выпускников  общеобразовательных организаций Песчанокопского района, направленных на повышение престижа медицинских профессий»
	15декабря 2026г
	 30 июня 2026г
	исполнено
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Отдел образования Администрации Песчанокопского района

	 2.
	2.Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»
	    x
	x
	x
	3321,6
	0,0
	0,0
	3321,6
	0,0
	0,0
	3321.6
	0,0
	0,0
	1365,8
	0,0
	0,0
	Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района

	2.1.1
	2.1Мероприятие (результат)
«Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», включая расходы по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»
	    x
	x
	x
	3321,6
	0,0
	0,0
	3321,6
	0,0
	0,0
	3321,6
	0,0
	0,0
	1365,8
	0,0
	0,0
	Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района

	2.1.2
	2.2Контрольная точка (результат) Доля граждан , страдающих хронической почечной недо-статочностью, охваченных услугой  транспортировки (на основе заявления)
	15 декабря 2026 г
	     x
	исполнено
	3321,6
	0,0
	0,0
	3321,6
	0,0
	0,0
	3321,6
	0,0
	0,0
	1365,8
	0,0
	0,0
	Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района



                                                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 4








4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных
 на финансовое обеспечение реализации программы

	Наименование программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрен с паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» (всего), в том числе:
	3321,6
	3321,6
	3321,6
	3321,6
	1365,8
	41,0
	                 Средства будут освоены 
                                    в  III - IV  квартале 2026г 

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджет Песчанокопского района
	3321,6
	3321,6
	3321,6
	3321,6
	1365,8
	41,0
	        Средства будут освоены 
           в  III - IV  квартале 2026г  

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджет сельских поселений Песчанокопского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Комплекс процессных мероприятий " Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджет Песчанокопского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджет сельских поселений Песчанокопского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Комплекс процессных мероприятий " Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи" (всего), в том числе:
	3321,6
	3321,6
	3321,6
	3321,6
	1365,8
	41,0
	                                                Средства будут освоены 
           в  III - IV  квартале 2026г  

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджет Песчанокопского района
	3321,6
	3321,6
	3321,6
	3321,6
	1365,8
	            41,0
	                                               Средства будут освоены 
     в  III - IV  квартале 2026г  

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджет сельских поселений Песчанокопского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 








                                                                                                                                                                            



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развития здравоохранения» Песчанокопского района
за I полугодие 2026  года
Муниципальная программа Песчанокопского района "Развитие здравоохранения" (далее - программа) утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от  11.12.2018 № 823.
На реализацию программы в 2026 году предусмотрено  3321,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  3321,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило   1365,8 тыс. рублей или 41,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Программа включает в себя следующие структурные элементы:
Комплекс процессных мероприятий  "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи»;
В рамках программы в 2026 году предусмотрено достижение 6 показателей программы, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.
За I полугодие 2026 года достигнуты плановые значения  6 показателей программы.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» в 2026 году предусмотрено 7 мероприятия (результата), достижение которых запланировано  на конец года.
В настоящее время риски их не исполнения отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Совершенствование  оказания специализированной медицинской помощи» оценивается на основании 1 контрольной точки. По итогам I полугодия 2026 года достигнута 1  контрольная точка ранее запланированного срока.
На реализацию мероприятий  комплекса процессных мероприятий "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" расходы федерального, областного и бюджета Песчанокопского района не предусмотрены.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» в I полугодии 2026 года программой предусмотрено  3321,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3321,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за I полугодие  2026 года составило   1365,8 тыс. рублей или   41,0 процентов.
В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на 2026 год по итогам I полугодия установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий ( результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.
Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.


Управляющий делами 
Администрации района                                                                       О.В. Купина
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