[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	11.03.2021
	
	  №
	186
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год, а также об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:

1. Утвердить   отчёт  о  реализации  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год согласно приложениям №1, №2, №3, №4 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год согласно приложению № 5, к настоящему постановлению.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации  района по социальным  вопросам  Апольского И.И.,  заместителя главы   Администрации   района   по сельскому хозяйству - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды                      Машкина В.В. и управляющего делами Администрации района Купину О.В.
И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель 

главы Администрации района 

по социальным  вопросам                                                               И.И. Апольский
Постановление вносит:
заместитель главы Администрации 

по социальным вопроса
Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 11.03.2021  № 186
Отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за отчетный 2020 год.

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год

В целях повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, реализация государственной политики в отношении казачества в районе, снижение уровня коррупционных проявлений в органах исполнительной власти Песчанокопского района, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в рамках реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 05.10.2017 № 808 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», ответственными исполнителями и участниками муниципальной программы в 2020году реализован комплекс мероприятий в результате которых проведено:

1. Проведен конкурс плаката, рекламы «Чистые руки».
2. Установлено ограждение МБОУ БСОШ № 20. 

3. Изготовлена и размещена тематическая полиграфическая продукция в местах массового пребывания молодёжи
4. Осуществлялась поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из двадцати двух основных мероприятий. Выполнены все мероприятия, предусмотренные подпрограммами в установленные сроки и в полном объеме: «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе», «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе».   Одно основное мероприятие «Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе» выполнение частично так как за 2020 год было создано только 1 НКО вместо запланированных 2, что связано с неблагополучной ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией. Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год. 
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2020 году, являются: 

- по результатам опроса населения по противодействию коррупции, а также состояния межнациональных отношений и уровня личной имущественной о общественной безопасности приняты дополнительные меры по результатам работы в данных направлениях; 

-в связи с распространением коронавирусной инфекции многие мероприятия проходили в режиме онлайн;  

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 6560,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6419,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 141,1 тыс. рублей; Внебюджетные источники финансирования в размере 0,0 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404  «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 6560,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6560,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 6419,5  тыс. рублей, 
местный бюджет – 141,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 634,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6540,5  тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год.
Практически все бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году, освоены в полном объеме за исключением 20,0  тыс. рублей, заложенных на мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов». 

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются основными целевыми показателями: «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Песчанокопском районе», «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен​ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве», «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания», в расчете на 100 тыс. населения», плановые значения которых выполнены в полном объеме. В ходе реализации муниципальной программы снизилось количество граждан, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Песчанокопском районе и с конфликтами на межнациональной почве. Также уменьшилось количество лиц, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания.  Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». 
 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
эффективность хода реализации целевого показателя  
(15/15) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 0,8 что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 4/ 5= 0,8 и оценивается как доля мероприятий, выполненных полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 6540,6 тыс. руб. / 6560,6 тыс. руб. = 0,99.
3.3. Эффективность использования  средств  всех  уровней бюджета составляет 0,99, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,99 (УРпр = 1*0,5+0,8*0,3+0,99*0,2=0,94. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 0,94 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы
Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В дальнейшем необходимо реализовать все намеченные мероприятия в полном объеме.
Управляющий делами 

Администрации района                                                                       О.В. Купина

Приложение  №2
к постановлению Администрации Песчанокопского района 

от 11.03.2021    № 186
                                                                                                                                                                                          таблица  1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ед.

измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 
программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя 
(индикатора) на конец 
отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2019

	2020
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа 

	1.
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Песчанокопском районе 
	процент
	21
	29,7
	9
	Фактические показатели 2020 года меньше запланированных на отчетный период, меньше фактических показателей в 2019 году. Общее снижение результатов связано с проводимыми профилактическими и информационными мероприятиями по противодействию коррупции

	2.
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен​ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	процент
	0,0
	4,0
	0,0
	Отсутствую факты конфликтов на межнациональной почве

	3.
	Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения
	человек
	156,2
	196,0
	145,6
	Уменьшение связано  с проводимой профилактической работой

	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе»

	1.1.
	Количество муниципальных служащих Песчанокопского района, прошедших обучение по образовательным программам в противодействия коррупции 
	человек
	2
	3
	10
	Фактически достигнутые значения показателей превышают ожидаемые значения, предусмотренные подпрограммой на 7 ед.

	1.2.
	Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в   образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	человек
	7
	5
	7
	В отчетном году фактические показатели превышают плановые на 2 ед.

	1.3.
	Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	человек
	3
	2
	5
	В отчетном году фактические показатели превышают плановые на 2ед..

	1.4.
	Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени)
	процент
	100
	100
	100
	Фактически достигнутые значения показателей сов-падают с ожидаемыми 

значениями, предусмотренными подпрограммой

	1.5.
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Песчанокопского района


	процент
	34
	29
	44
	Показатель перевыполнен Увеличивается доля граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Песчанокопского района.

	 Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе» 

	2.1.
	Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов
	процент
	100
	98,5
	100
	

	2.2.
	Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру
	
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	3.1.
	Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реаби​ли​тацию, длительность ремиссии,  у которых составляет не менее двух лет,  по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших ле​чение и реабили​тацию
	процент
	9,0
	7,6
	33,3
	Рост показателя связан с улучшением работы служб системы профилактики, направленной на лечение и реабилитацию наркопотребителей

	3.2.
	Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию
	процент
	99,2
	93
	99,7
	Увеличение связано с активной разъяснительной работой работников образования

	3.3.3           3.3.
	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	процент
	96
	91,2
	95,2
	Рост показателя связан с обучением по образовательным программам профилактической направленности детей младшего школьного возраста

	Подпрограмма 4 «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе»

	4.1.
	Участие дружинников в дежурст​вах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключен​ными между Администрацией района и  ВКО «Всевеликое войско Донское»
	процент
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	5.1.
	Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе;
	единиц
	1
	2
	1
	Уменьшение связано с организационно-техническими проблемами при регистрации 1 СОНКО 


Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                         О.В. Купина
Приложение  № 3
к постановлению Администрации Песчанокопского района 

от 11.03.2021    № 186
таблица  2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель


	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Пробле-мы, возник-шие в ходе реализа-ции мероп-риятия 

	
	
	
	нача-ла реали-зации
	окон-чания реали-зации
	нача-ла реали-зации
	окон-чания реали-зации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе»

	1.1
	Основное мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации, контрольно-организационный отдел Администрации района, сектор правовой работы  Администрации района,

руководители отраслевых (функциональ-ных) органов
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Приведение  нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района в соответствие с федеральным, областным законодательством
	Осуществлялась работа по актуализации и разработке нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района в сфере противодействия коррупции (за отчетный период принято 6 НПА).


	

	1.2
	Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов муниципальных служащих Администрации района
	Администрация Песчанокопского района

(управляющий делами Администрации района,

контрольно-организационный отдел,

руководители от-раслевых (функцио-нальных) органов Песчанокопского района.)
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Предотвращение коррупционных правонарушений
	В Администрации Песчанокопского района свою деятельность осуществляют комиссия по урегулированию конфликта интересов (за 2020 год проведено 9 заседаний).


	

	1.3
	Вопросы кадровой политики
	Управляющий делами Администрации района, специалист по кадровой работе Администрации района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Формирование эффективной кадровой политики на территории района по противодействию коррупции
	С лицами, впервые поступающими на муниципальную службу, ведется работа по разъяснению основных положений законодательства о муниципальной службе и антикоррупционного законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
	

	1.4
	Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики
	Сектор правовой работы

Администрации  Песчанокопского района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение
	В Администрации Песчанокопского района антикоррупционная экспертиза проведена в отношении всех проектов НПА, представленных на согласование в сектор правовой работы.  В  них коррупциогенных факторов не выявлено. В целях проведения общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации Песчанокопского района
	

	1.5
	Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
	Администрация Песчанокопского района

(отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций)
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение
	Постановлениями Администрации Песчанокопского района утверждены  административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг по всем направлениям деятельности. Проводилась работа с целью повышения правовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства путем консультирования специалистами отдела социально-экономического развития и привлечения инвестиций Создавались условия для здоровой конкуренции между субъектами малого и среднего предпринимательства при организации и проведении закупок на продукты питания, медикаменты, противопожарные и другие мероприятия для нужд бюджетных организаций за счет бюджетов всех уровней в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	

	1.6
	Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Песчанокопского района
	Отделом культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района в течении 2020 года было проведено 6 мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, с распространением печатных буклетов по данной тематике.
	

	1.7
	Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции
	Отдел образования  Администрации района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Формирование эффективной  политики в образовательных учреждениях района по противодействию коррупции
	Отделом образования Администрации Песчанокопского района в 2019-2020 учебном году во всех  общеобразовательных организациях района в предметы «Обществознание», «История», «Право» включены модули, раскрывающие современные подходы противодействия коррупции  в РФ.
	

	1.8
	Основное мероприятие 1.8. Проведение среди всех социальных слоев населения района социологических исследований в целях оценки уровня коррупции
	Комиссия по противодействию коррупции в Песчанокопском районе,  контрольно- организационный  отдел Администрации  района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Оценка уровня коррупции в Песчанокопском районе для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений.
	В период с ноября по декабрь 2020 года проведен социологический опрос  населения  района. результаты данного опроса размещены на официальном сайте Администрации Песчанокопского района.
	

	1.9.
	Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции
	Администрация Песчанокопского района

(контрольно-организационный отдел)
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё
	На официальном сайте Администрации Песчанокопского района размещен раздел «Противодействие коррупции», в котором отражена деятельность Администрации района в сфере противодействия коррупции, также на сайте обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции.
	

	1.10.
	Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц
	Управляющий делами,

Контрольно-организационный отдел  Администрации района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Формирование антикоррупцион-ного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
	В рамках профессиональной подготовки  муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции в отчетном периоде  10 служащих прошли обучение в форме повышения квалификации.

С целью обеспечения соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и дозволений в структурных и отраслевых органах Администрации района ведется контроль за соблюдением антикоррупционных стандартов.
	

	1.11.
	Участие в конкурсе журналистских материалов по противодействию коррупции
	ООО «Редакция газеты «Колос»» Песчанокопского района
	01.01.2020
	31.12020
	01.012020
	31.122020
	Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
	В печатных средствах массовой информации опубликованы четыре информационно-аналитических статьи о реализации в  районе мероприятий по противодействию коррупции.
	

	1.12
	Проведение муниципального этапа областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Привлечение творческого потенциала молодежи  Песчанокопского района  к антикоррупцион-ной деятельности
	Ежегодно в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» отделом культуры, спорта и молодежи Администрации района проводится конкурс социальной рекламы «Чистые руки», в отчетном периоде на проведение данного мероприятия из средств местного бюджета было выделено 10 000 рублей.
	

	1.13
	Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции.
	Отдел культуры, спорта и молодежи,

Контрольно-организационный отдел Администрации района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Популяризация антикоррупцион-ных стандартов и развитие общественного правосознания
	На территории Песчанокопского района в рамках проведения социальных акций среди молодежи распространяется  рекламная продукция (памятки, буклеты), направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
	

	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе» 

	2
	Основное мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму
	Пресс-секретарь,   специалист по мобилизационной работе Администрации Песчанокопского района, специалист по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения


	Проводились уроки и классные часы    по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок, профилактике терроризма, экстремизма у обучающихся: - Учимся быть терпимыми; - Терроризм-угроза, которая касается каждого; - Осторожно, экстремизм!; - Терроризм-угроза обществу; -Мы разные, но каждый –Человек» , - Уроки мужества «Горячие сердца  и т.д.    Организовывались выставки в школьных библиотеках: «Уроки истории России- путь к толерантности», «Мир без насилия»; конкурсы плакатов и рисунков «Мир добра и зла», «Толерантность- мой выбор!» Проводились мониторинги литературы в школьной библиотеке на предмет выявления произведений экстремистской направленности. Были реализованы социальные проекты  гражданско-патриотической направленности, акции,  конкурсы
	

	2.2.
	Организационно-технические мероприятия
	Специалист по мобилизационной работе Администрации Песчанокопского района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	Разработаны планы  мероприятий по  предотвращению террористических актов в учреждениях образования,

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта.

Проведены ежеквартальные  учебные тренировки с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их

возникновении. Проведены  комплексные обследования учреждений образования, здравоохранения,

социальной защиты населения, культуры, спорта на предмет режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищённости и оснащённости средствами защиты, обученности действиям персонала по  предотвращению и минимизации последствий террористических актов
	

	2.3
	Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы
	Отдел образования, отдел культуры Администрации Песчанокопского района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Повышение антитеррористической защищённости объектов
	Установлено ограждение территории МБОУ БСОШ № 20
	

	Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	3.
	Основное мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Организационно-управленческие меры
	Отдел образования, отдел культуры Администрации Песчанокопского района
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Формирование эффективной государственной политики на территории Песчанокопского  района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации
	Проведён мониторинг распространённости психоактивных веществ в образовательных учреждениях.


	

	3.2
	Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения
	Отдел культуры, спорта и молодежи; отдел образования Администрации района, РПЦ, пресс-служба
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Сокращение спроса на наркотики путём распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	Изготовлена и размещена тематическая полиграфическая продукция в местах массового пребывания молодёжи.

Опубликовано более 23 статей в СМИ, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения
	

	3.3
	Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей
	Антинаркоти-ческая комиссия Администрации района;

МБУЗ «ЦРБ» района
	01.01.2020
	31.122020
	01.01.2020
	31.122020
	Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота
	Благодаря проводимой работе снижается количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» 36 (2019 – 39, 2018 -45).

Также снижается количество, зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками 9 (2019 – 12, 2018 -17).

Несовершеннолетних состоящих на диспансерном и профилактических учетах с диагнозом наркомания, а также привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками в 2019-2020 годах не выявлено.
	

	3.4
	Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	Отдел культуры, спорта и молодежи; отдел образования Администрации района, РПЦ, ЮКО «Песчанокопский юрт»
	01.01.2020
	31.122020
	01.01.2020
	31.122020
	Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков
	В целях сокращения незаконного оборота наркотиков было проведено 4 акции посвященных борьбе с дикорастущей коноплей в ходе, которых на площади 645 кв.м было уничтожено дикорастущей конопли общим весом почти 600 кг.
	

	Подпрограмма 4.  «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе»

	4.1.
	Сохранение количества выходов дружинников казачьей дружины на дежурства по охране общественного порядка
	специалист 1 категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотичес-кой комиссии
	01.01.2020
	31.122020
	01.012020
	31.122020
	Сохранение количества выходов дружинников казачьей дружины на дежурства по охране общественного порядка
	В состав казачьей дружины входит 18 человек, которые ежедневно выходят на дежурства по охране общественного порядка на территории района.
	

	Подпрограмма 5  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

	5.1
	Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе
	Администрация Песчанокопского района
	01.01.2020
	31.122020
	01.01.2020
	31.12220
	Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе
	С целью увеличения СОНКО на территории района была проведена работа по участию СОНКО в конкурсах на получение Президентских грантов
	


Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                           О.В. Купина
Приложение  №4
к постановлению Администрации Песчанокопского района 

от  11.03.2021  № 186
таблица 3

Сведения  

об использовании средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за  2019 г.
	Наименование       муниципальной     программы, подпрограммы 
муниципальной     программы,

основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем   
расходов(тыс. руб.), предусмотренных 
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	
	
	муниципальной программой 
	сводной бюджетной

росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	«Обеспечение 

общественного порядка и профилактика

 правонарушений»
	всего                 
	6560,6
	6560,6
	6540,5

	
	областной бюджет    
	6419,5
	6419,5
	6419,4

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет 
	141,1
	141,1
	121,1

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	«Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» 
	всего                 
	10,0
	10,0
	10,0

	
	областной бюджет    
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет 
	10,0
	10,0
	10,0

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Конкурс плаката, рекламы «Чистые руки»
	всего
	10,0
	10,0
	10,0

	
	областной бюджет    
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе
	всего                 
	1738,7
	1738,7
	1738,6

	
	областной бюджет    
	1632,6
	1632,6
	1632,5

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет 
	106,1
	106,1
	106,1

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Реализация комплекса антитеррористических мероприятий образовательными организациями (устройство ограждения в общеобразовательных организациях)
	всего                 
	1738,7
	1738,7
	1738,6

	
	областной бюджет    
	1632,6
	1632,6
	1632,5

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет 
	106,1
	106,1
	106,1

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Песчанокопском районе»
	всего                 
	5,0
	5,0
	5,0

	
	областной бюджет    
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет 
	5,0
	5,0
	5,0

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодёжи
	всего                 
	5,0
	5,0
	5,0

	
	областной бюджет    
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет 
	5,0
	5,0
	5,0

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Приобретение расходных материалов для химико – токсикологических лабораторий (тест-полоски) и для  экспресс-анализатора для предварительного исследования мочи на наркотические вещества и алкоголь  
	всего        
	0
	0
	0

	
	областной бюджет    
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе»
	всего                 
	4786,9
	4786,9
	4786,9

	
	областной бюджет    
	4786,9
	4786,9
	4786,9

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет 
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Заработная плата членам

казачьей дружины

Песчанокопского района
	всего  
	4786,9
	4786,9
	4786,9

	
	областной бюджет    
	4786,9
	4786,9
	4786,9

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Приобретение учебных

пособий и атрибутики для

«казачьей» МБОУ ЛСОШ

№ 16
	всего  
	0
	0
	0

	
	областной бюджет    
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе
	всего  
	20,0
	20,0
	0

	
	областной бюджет    
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	
	
	

	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов
	всего  
	20,0
	20,0
	0

	
	областной бюджет    
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	местный бюджет
	20,0
	20,0
	0

	
	внебюджетные источники
	
	
	


Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                    О.В. Купина

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 11.03.2021  № 186
Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

                               «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2020 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы
	Ответствен-
ный исполнитель
	Результат реализации

 (краткое описание)
	Фактическая дата реализации мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию муниципальной программы, 

тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено 

муниципальной

программой
	предусмотрено

сводной

бюджетной

росписью
	 факт на

отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе»
	
	

	1.1
	Мероприятие: разработка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Песчанокопского района
	Управляющий делами Администрации района, руководитель отраслевых (функциональ-ных) органов Песчанокопско-го района, администрации сельских поселений, в случае принятия их представитель-ными органами соответствую-щих решений.
	Согласно  плану по противодействию коррупции на территории Песчанокопского района, обеспечено исполнение мероприятий по противодействию коррупции
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Мероприятие: мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции
	Сектор правовой работы Администрации  района, администрации сельских поселений, в случае принятия их представительными органами соответствующих решений.
	Обеспечена своевременная разработка и актуализация нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции, за отчетный период принято 6 НПА
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3
	Мероприятие: обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Песчанокопском районе
	Председатель,  

секретарь комиссии
	Проведено 4 заседания комиссии, приняты решения в целях осуществления антикоррупционной политики на территории Песчанокопского района
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.4
	Мероприятие: обеспечение координации деятельности

органов местного самоуправления Песчанокопского района с государственными органами Ростовской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия  коррупции, поступивших по телефону "горячей линии"
	Управляющий делами Администрации района, контрольно-организацион-ный отдел Администрации  района
	В отчетный период обращений граждан по вопросам противодействия  коррупции в Администрацию Песчанокопского района не поступало 
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Мероприятие: обобщение и распространение в органах местного самоуправления Песчанокопского района правоприменительной практики органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции, положительного опыта внедрения новых форм и методов противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации района, сектор правовой работы Администрации района
	С целью внедрения положительного опыта, а также новых методов в сфере противодействия коррупции, Администрацией района в адрес глав администраций сельских поселений направлялись правоприменительные практики органов государственной власти Ростовской области
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.6
	Мероприятие: организация и осуществление контроля за соблюдением

муниципальными

служащими  

Песчанокопского района

ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе
	Управляющий делами Администрации района, контрольно-организацион-ный отдел Администрации района, специалист кадровой службы  
	Ежеквартально, в течение отчетного периода в контрольно-организационный отдел руководителями структурных подразделений и отраслевых органов Администрации района предоставлялись отчеты о соблюдении муниципальными служащими, установленных ограничений и запретов, предусмотренных законодательством
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.7
	Мероприятие: проведение проверок в органах местного самоуправления Песчанокопского района информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих
	Контрольно-организацион-ный отдел Администрации района, специалист кадровой службы  
	За отчетный период оснований для проведения проверок в отношении муниципальных служащих не возникало.
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.8
	Мероприятие: совершенствование механизмов внутреннего анти -коррупционного контроля за деятельностью муниципальных

служащих Песчанокопского района, замещающих наиболее коррупциогенные должности
	Управляющий делами Администрации района, контрольно-организацион-ный отдел Администрации района, специалист кадровой службы
	С лицами, впервые поступающими на муниципальную службу, ведется работа по разъяснению основных положений законодательства о муниципальной службе и антикоррупционного законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов

На руководителей структурных подразделений и отраслевых органов Администрации района возложена персональная ответственность за осуществление анти -коррупционного контроля в возглавляемом ими подразделениями. За отчетный период нарушений не выявлено.
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.9
	Мероприятие: антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Песчанокопского района и их проектов
	сектор по правовой работе Администрации  района
	За 2020 год проведена экспертиза в отношении 179 нормативных правовых актов и их проектов. По результатам антикоррупционной экспертизы нарушений не выявлено. В целях проведения общественной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, правовые акты размещаются на официальном сайте Администрации Песчанокопского района
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.10
	Мероприятие: организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикорруп-ционной направ-ленности в органах местного самоуправления Песчанокопского района
	Управляющий делами Администрации района, комиссия по противодейст-вию коррупции в Песчанокопс-ком районе,

контрольно-организацион-ный отдел Администрации  района  
	На территории Песчанокопского района проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции, результаты размещены на официальном сайте Администрации района.
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.11
	Мероприятие: проведение антикоррупционного мониторинга в Песчанокопском районе
	Комиссия по противодейст-вию коррупции в Песчанокопс-ком районе
	Комиссией по координации работы по противодействию коррупции поведен антикоррупционный мониторинг в Песчанокопском районе, результаты размещены на официальном сайте Администрации района
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.12
	Мероприятие: опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов

о реализации в Песчанокопском районе  мероприятий по противодействию коррупции
	Управляющий делами Администрации района, руководитель пресс-службы Администрации  района  
	В 2020 году в общественно-политической газете «Колос» Песчанокопского района (включая официальный сайт газеты https://kolosinform.ru/) размещено 4 статьи по данному направлению
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.13
	Мероприятие: издание и размещение социальной рекламной продукции,

направленной на создание в обществе

нетерпимости к коррупционному

поведению, в том числе в электронных средствах массовой

информации, а также в качестве

наружной рекламы
	Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
	Отделом культуры спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района в течении 2020 года было проведено 6 мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, с распространением печатных буклетов по данной тематике.   
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.14
	- Мероприятие: конкурс плаката, рекламы «Чистые руки»
	Контрольно-организационный отдел; отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
	Ежегодно в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе» отделом культуры, спорта и молодежи Администрации района проводится конкурс социальной рекламы «Чистые руки», в отчетном периоде на проведение данного мероприятия из средств местного бюджета было выделено 10 000 рублей
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	10,0
	10,0
	10,0
	

	1.15
	Мероприятие: обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации

Песчанокопского района
	Управляющий делами Администрации района, контрольно-организацион-ный отдел Администрации  района
	Велась работа по актуализации и наполнению раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте Администрации района
	01.01.2020г
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.16
	Мероприятие: мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации района, заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, отдел образования Администрации  района
	Отделом образования Администрации Песчанокопского района в 2019-2020 учебном году во всех  общеобразовательных организациях района в предметы «Обществознание», «История», «Право» включены модули, раскрывающие современные подходы противодействия коррупции  в РФ.
	01.01.2020г
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.17
	Мероприятие: обеспечение обучения муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах  государственного и муниципального

управления
	Контрольно-организацион-ный отдел Администрации  района
	В рамках профессиональной подготовки служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 10 муниципальных служащих  прошли обучение в форме повышения квалификации.
	01.01.2020г.
	31.12.2020г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2. Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе»

	2.1.
	2.2.1.Мероприятие: Реализация комплекса антитеррористи-ческих мероприятий образовательными организациями (устройство ограждения МБОУ БСОШ № 20)
	Отдел образования Администрации района
	Повышение антитеррористической защищенности объектов образования
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	1738,7
	1738,7
	1738,6
	

	2.2.
	2.2.2.Мероприятие: обеспечение антитеррористи-ческой безопасности объектов образования (ремонт системы видеонаблюдения в МБДОУ д/c № 1 «Улыбка»
	Отдел образования Администрации   района
	Повышение антитеррористической защищенности объектов образования
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	2.3.
	2.3.1.Мероприятие:разработка планов  мероприятий по  предотвращению террористических актов в учреждениях образования,

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта
	Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопско-го района
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.4.
	2.3.2.Мероприятие:Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их

возникновении
	Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопско-го района,   руководители  образователь-ных организаций, главы сельских поселений района
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.5.
	2.3.3. мероприятие: проведение комплексных обследований, плановых и внезапных проверок учреждений образования, здравоохранения,

социальной защиты населения, культуры, спорта на предмет режимно-охранных мер, оценка состояния и степени антитеррористи-ческой защищённости и оснащенности средствами защиты, обученности действиям персонала по предотвращению и минимизации последствий террористических актов
	Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, главы сельских поселений  района, МКУ Песчан. р-на «Служба по делам ГО и ЧС», МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопско-го района, ОПЭТ, МБУ «ПСС»
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.6.
	2.3.4 Мероприятие: содержание  в постоянной готовности  подразделений районного звена сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций и муниципальных

врачебно – сестренских 

бригад лечебно – 

профилактических учреждений к действиям, по предназначению в зонах чрезвычайных ситуаций в случае совершения террористического акта
	МБУЗ «ЦРБ», МБУ «ПСС» Песчанокопско-го района, МКУ Песчанокопско-го р-на «Служба по делам ГО и ЧС»
	Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3. Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Песчанокопском районе»

	3.1.
	3.1.2.Мероприятие: организация проведения мониторинга распространеннос-ти психоактивных веществ в образовательных организациях

	Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопско-го района, члены антинаркоти-ческой комиссии Песчанокопско-го района, Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Формирование эффективной государственной политики на территории Песчанокопского  района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.2.
	3.2.3. Мероприятие: Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодёжи
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
	Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	5,0
	5,0
	5,0
	

	3.3.
	3.3.1. Мероприятие: 

Приобретение расходных материалов для химико – токсикологических лабораторий (тест-полоски) и для  экспресс-анализатора для предварительного исследования мочи на наркотические вещества и алкоголь  
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопско-го района
	Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	4. Подпрограмма 4. «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе»

	4.1.
	4.1.1. Мероприятие:

заработная плата членам

казачьей дружины

Песчанокопского района
	Администрация Песчанокопско-го района
	Сохранение количества выходов дружинников казачьей дружины Песчанокопского района на патрулирование по охране общественного порядка на территории Песчанокопского района


	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	4786,9
	4786,9
	4786,9
	

	4.2.
	4.1.3. Мероприятие:

 Приобретение учебных

пособий и атрибутики для

«казачьей» МБОУ ЛСОШ

№ 16
	Отдел образования

Администрации

района
	Популяризация казачьего образа жизни
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5. Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе»
	

	5.1.
	5.1. Мероприятие: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов
	Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
	Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций в районе
	01.01.2020г.
	31.12.2020 г.
	20,0
	20,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	6560,6
	6560,6
	6540,5
	


Управляющий делами

Администрации района                                                                                                            О.В. Купина
2

