[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	31.05.2022
	
	  №
	452
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год 
В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:
1. Утвердить отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2021 году, согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».                                                                 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства Кравцова А.Н.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                              И.И. Апольский
Постановление вносит: 

отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды
Приложение №1

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 31.05.2022  № 452
Отчет о ходе реализации и эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2021 год

В целях повышения защищенности окружающей среды
от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района, рационального использования и охраны природных ресурсов, а также формирования экологической культуры населения Песчанокопского района, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведено:
1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.

2. Организация детско-юношеского экологического движения.

3. Разъяснительная работа с природопользователями района. Участие в акциях.
2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. Выполнены все мероприятия, предусмотренные подпрограммами в установленные сроки и в полном объеме. Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год. 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 Основным фактором, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является: 

- в связи с распространением коронавирусной инфекции многие мероприятия проходили в режиме онлайн или были отменены.
Вместе с тем указанный фактор не повлиял на положительный итог реализации муниципальной программы.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы в 2021 году не предусмотрено.
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2021 год характеризуются основными целевыми показателями: «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Песчанокопского района в рамках дней защиты от экологической опасности», «Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района», плановые значения которых выполнены в полном объеме. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». 
 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя
(2/2) - равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1/ 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 0,0 тыс. руб. / 0,0 тыс. руб. = 0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр= 1*0,5+1*0,3+1*0=0,8). Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.
7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. В дальнейшем необходимо реализовать все намеченные мероприятия в полном объеме.
Управляющий делами 

Администрации района                                                                      О.В. Купина
Приложение №2 

к постановлению Администрации                                                                          Песчанокопского района   

от 31.05.2022  № 452
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы 

за 2021 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный
 исполнитель

(должность, ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1
	«Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе»

	1
	Основное мероприятие 1.1
	

	1.1.
	Экологическое просвещение 
и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды
	Кравцов А.Н.-

заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства;

Придворова Н.В.-

начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района
	2030 год
	01.01.2021
	31.12.2021
	В рамках мероприятий Дни экологической опасности», с марта по июнь 2021 года на территории Песчанокопского района были проведены  экологические субботники, высажено 477 шт. деревьев, 497 кустарников.
Регулярно сотрудниками администраций  ведется работа по осмотру территорий поселения на предмет выявления несанкционированных мест складирования бытовых отходов. По результатам объездов мест несанкционированного размещения отходов составляются протокола, выписываются предписания. Расчищено 18 км водоохранных зон. Были проведены мероприятия экологической направленности, конкурсы сочинений, рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции. 

На официальном сайте Минприроды Ростовской области на портале «Я за чистый дом! Мой дон-Тихий Дон» размещена информация по экологическому образованию и просвещению в количестве 9 статей.
	-

	2
	Основное мероприятие 1.2
	

	
	Организация детско-юношеского экологического движения
	Кравцов А.Н.-

заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сель-скому хозяйству и вопросам муни-ципального хо-зяйства;

Придворова Н.В.-

начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района
	2030 год
	01.01.2021
	31.12.2021
	В течение 2021 года детско-юношеским экологическим движением было принято участие во всех мероприятиях, семинарах, конференциях, конкурсах, организованных Министерством природных ресурсов Ростовской области, таких как:  «Праздник Эколят–Молодых защитников природы», «День древонасаждения», «Вода России», «ЭКО-уроки», «Зеленая Россия» и т.д. Всего в мероприятиях приняло участие более 1500 человек.
	-

	
	Подпрограмма 2
	«Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района»

	3
	Основное мероприятие 2.1
	

	
	Разъяснительная работа с природопользователями района. Участие в акциях
	Кравцов А.Н.-

заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства;

Придворова Н.В.-

начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района
	2030 год
	01.01.2021
	31.12.2021
	Администрацией Песчанокопского района проводится разъяснительная работа среди природопользователей района, направленная на строгое соблюдение режима хозяйственной деятельности в отношении поверхностных водных объектов. Специалистами Администраций Песчанокопского района и сельских поселений в рамках земельного контроля регулярно проводятся рейды в водоохранных зонах водных объектов в части выявления и устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. 
 Администрацией Песчанокопского района совместно с сельскими поселениями была проведена акция «Вода России!», расчищено 18 км водоохранных зон.
Ежегодно, с целью улучшения экологии водных объектов, популяризация бережного отношения к водным ресурсам, в рамках Общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России», проводимой Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, Администрация Песчанокопского района, совместно с 

Администрациями сельских поселений, школьниками, предприятиями, добровольцами и неравнодушными гражданами, принимает участие в данном мероприятии и наводит порядок на территории водоемов района. Формы отчетов, с фотографиями, направлены в Минприроды Ростовской области.
	-


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                              О.В. Купина
\

                               Приложение №3 

к постановлению Администрации                                                                          Песчанокопского района 
от 31.05.2022   № 452  

СВЕДЕНИЯ

об достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                 Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,       

за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование 

показателя 
	Еди​ница изме​рения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

	
	
	
	2020 г. 
	отчетный год 2021
	Обоснование отклонений  
 значений показателя на конец отчетного года 

(при наличии)

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Песчанокопского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	1
	Показатель 1.1 Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Песчанокопского района в рамках дней защиты от экологической опасности
	единиц
	43
	17
	38
	-

	2
	Показатель 1.2 Доля населения, вовлеченного в мероприятия
по экологическому просвещению, в общей численности населения Песчанокопского района
	процентов
	5,9
	4,7
	12,4
	-


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                    О.В. Купина
Приложение №4 

к постановлению Администрации                                                                          Песчанокопского района
от 31.05.2022   № 452   

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»       

за 2021 год
	Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы (тыс. рублей),

	
	
	муниципальной  

программой 


	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная  

программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   
	Всего
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет, бюджет Песчанокопского района 
	-
	-
	-

	
	Безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	областного бюджета
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 1.
 «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе»
	Всего
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет, бюджет Песчанокопского района
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	областного бюджета
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	Х
	-

	Подпрограмма 2.
 «Развитие водохозяйственного комплекса Песчанокопского района»
	Всего
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет, бюджет Песчанокопского района
	-
	-
	-

	
	безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	областного бюджета
	-
	-
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                                 О.В. Купина
Приложение №5 

к постановлению Администрации                                                                          Песчанокопского района 
от 31.05.2022  № 452  

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы " Охрана окружающей среды и рациональное природопользование " за 2021 г.
	№
	Номер и наименова-ние 
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения 

	
	
	
	
	
	
	Предус-мотрено муници-пальной програм-мой 
	Предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	Факт на отчет-ную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Песчанокопском районе»

	1.1. 
	Основные мероприятия:
	

	1.1.1.
	Экологическое просвещение 
и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды
	Кравцов А.Н.-

заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства;

Придворова Н.В.-

начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района
	Осуществление работы по выполнению мероприятий экологической направленности на территории Песчанокопского района, информирование населения через СМИ и «Интернет» о проводимых мероприятиях, привлечении населения района к их участию.
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено 

	1.1.2.
	Организация детско-юношеского экологическо-го движения
	Кравцов А.Н.-

заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства;

Придворова Н.В.-

начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района
	Участие детей во всех мероприятиях, семинарах, конкурсах, проводимых Минприродой Ростовской области. 
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	
	Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса в Песчанокопском районе»

	2.1. 
	Основные мероприятия:

	2.1.1.


	Разъясни-тельная работа с природополь-зователями района. Участие в акциях
	Кравцов А.Н.-

заместитель главы Администрации Песчанокопского района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства;
Придворова Н.В.-

начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района
	Проведение рейдов в рамках земельного контроля, с целью выявления и устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                                 О.В. Купина

3

