[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	12.03.2020
	
	№
	179
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 №730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжения Администрации Песчанокопского района от 12.11.2018 №150 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №823 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2019 год, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2019 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Начальнику информационных технологий Администрации района          (Лосевский А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по социальным вопросам  Апольского И.И.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                               А.И. Зубов
Постановление вносит:

МБУЗ «ЦРБ»

Песчанокопского района
Приложение №1
к постановлению Администрации 

Песчанокопского района

от 12.03.2020  № 179
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Песчанокопского района 

«Развитие здравоохранения»  за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №823  (далее -  муниципальная программа). 

Ответственным исполнителем является МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района. 

Участниками муниципальной программы являются Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области и Администрация Песчанокопского района.

Итоги реализации Программы позволили в 2019 году улучшить ряд основных индикаторов Программы, в том числе:

 смертность от всех причин 17,45 на 100 тыс. населения в 2018 году -   15,72 на 100 тыс. населения в 2019 году;

смертность от болезней системы кровообращения 646,2 на 100 тыс. населения в 2018 году -   473,9 на 100 тыс. населения в 2019 году;

смертность от туберкулеза 21,54 на 100 тыс. населения в 2018 году -   7,18 на 100 тыс. населения в 2019 году;

смертность от ишемической болезни сердца 346,6 на 100 тыс. населения в 2018 году -   1197,5 на 100 тыс. населения в 2019 году;
Ответственным исполнителем и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, разработаны и внедрены механизмы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей;

развивается медицинская реабилитация населения и совершенствуется система санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

реализуются мероприятия по оказанию паллиативной помощи взрослому населению, что позволило улучшить качество жизни неизлечимо больных пациентов, уменьшить страдания, получить адекватную психологическую помощь, социальную поддержку.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  Программы, 
а также сведения о достижении контрольных событий
Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы основных мероприятий подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году 
в районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических осмотров. Осмотрено 4333 детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

Основное мероприятие 1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.
В течение 2019 года в рамках основного мероприятия проведена вакцинация 13210 человек. План иммунизации выполнен на 100 процентов, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости.

Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей.
В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено 4471 жителя района. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году составил 100 процентов, осмотрено 67 детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства, детей, оставшихся без попечения родителей

Основное мероприятие 1.4.Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарст​венными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей.
В рамках реализации данного основного мероприятия 17920 человек обеспечены лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания. Обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 9062 региональных и 8735 федеральных льготников. 

Основное мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений.
В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году получен аппарат ультразвуковой диагностики, аппарат ЭКГ, дефибрилятор.
Основное мероприятие 1.6.Развитие профилактической направленности педиатрической службы.

В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году  доля детей от 0 до 17 лет, посетивших детскую консультацию с профилактической целью составило 79%.
Контрольное событие 1.7. Создание  в детских поликлинических отделениях  организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.
В рамках реализации данного мероприятия благоустроены крытая колясочная, зона комфортного пребывания в холле (холл детской консультации оснащен мягкой мебелью и пеленальным столом).
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза.
Выделены средства в сумме 595,4 тыс. руб. на приобретение туберкулина и диаскин-тестов для диагностики туберкулеза. В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость туберкулезом 43,46 по плану – 29,43 фактически в 2019 году. 

Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C.

В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных в Песчанокопском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано 4755 человек. Показатель «Доля населения Песчанокопского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» составил 21,9 процента, что позволило выявить новые случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение заболевания. 

Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями.
В результате реализации основного мероприятия удалось добиться снижения показателя смертности от болезней системы кровообращения жителей района до 473,9 умерших на 100 тыс. населения при плане на 2019 год – 583,3 промилле, показатель 2018 года 646,2 промилле.

Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями.

Показатель смертности от новообразований (в том числе злокачественных) в Песчанокопском районе в 2019 году составил 219,0  на 100 тыс. населения, что на 35,9 выше, чем в 2018 году (183,1 на 100 тыс. населения). В структуре заболеваемости первое место занимают злокачественные образования кожи, второе место опухоли легких и бронхов, третье место злокачественные образования молочной железы. В 2019 году 25 процентов злокачественных новообразований были диагностированы на 4-й стадии, это объясняется скрытым течением заболевания и поздней обращаемостью. Для преодоления растущего уровня смертности от злокачественных новообразований необходимо продолжить работу по проведению диспансеризации населения в целях ранней диагностики опухолей, усилить мероприятия санитарно-просветительной работы по проведению первичной профилактики: выявление и устранение возможного действия на человека канцерогенных факторов окружающей среды, избежание стрессовых ситуаций.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи. 
            В результате реализации основного мероприятия доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 
составляет 99,9 процента, что превышает уровень целевого значения.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь: прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту ДТП и оказания пострадавшим противошоковой терапии в максимально короткие сроки, в результате показатель смертности от ДТП снижен до 7,18 на 100 тыс. населения при плане на 2019 год – 8,9 промиле.

 Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями.

 В ходе реализации основного мероприятия, для укрепления материально-технической базы учреждения был приобретен автобус для транспортировки больных в гемодиализные центры. 
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основное мероприятие 3.1.  Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров.

В 2019 году проведена оптимизация коечного фонда. Из-за снижения количества родов были сокращены акушерские койки и койки новорожденных. При этом качество и доступность специализированной помощи женщинам и новорожденным не ухудшилась. В рамках совершенствования трехуровневой системы оказания медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовом периоде разработана и обеспечивается маршрутизации пациентов.

Показатель «Материнская смертность» в 2019 году составил 0.  Количество случаев младенческой смерти в 2018 году – 1, в 2019 году - 1.  Рост статистического показателя объясняется снижением числа родившихся в 2019 году.
Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи»

Основное мероприятие 4.1. Оказание паллиативной помощи взрослым. 
В районе продолжает функционировать отделение сестринского ухода на 20 коек на базе участковой больницы с. Развильное. За 2019 год оказана паллиативная помощь 466 пациентам.

В рамках данной подпрограммы получено 63 единицы медицинского оборудования и медицинской мебели, в том числе кресло-коляска с санитарным оснащением для инвалидов, кровати медицинские функциональные, каталка медицинская, кресло медицинское, устройство для перемещения пациентов, насос инфузионный, тумбочки прикроватные, ходунки.
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Основное мероприятие 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей. 

В ходе реализации основного мероприятия по развитию медицинской реабилитации, в том числе детей, создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи: ранняя диагностика, своевременное лечение, медицинская реабилитация. Организовано лечение пациентов, нуждающихся в реабилитации в реабилитационных центрах и больницах восстановительного лечения.  В результате достигнуто повышение качества жизни населения. 

Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей. 

Реализация основного мероприятия по развитию санаторно-курортного лечения формирует целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому гражданину необходимые и достаточные условия для полноценного оздоровления. 
Подпрограмма 6 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников. 
По итогам реализации данного основного мероприятия в 2019 году количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования, составило 28 человек. Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, составило 
75 человек. Обеспеченность врачами в 2019 году составила 19,38  на 10 тысяч населения, обеспеченность средними медицинскими работниками – 77,8 на 10 тысяч населения. 

В 2019 году достигнуты показатели «дорожной карты» в следующих размерах: соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области  - 162,6% (47032,2 руб.)  при плане 1580% (45705,60 руб.); соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области 79,6 %  (23032,60 руб.) при плане 78,60% (22737,09 руб.); соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала  к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ростовской области  82,2% (23789,7 руб.) при плане 77% (22274,25 руб.).
Подпрограмма 7 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Основное мероприятие 7.1.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности.
В рамках основного мероприятия ведется профилактика инфекционных заболеваний, обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучия населения, проводятся профилактические, противоэпидемические, дезинсекционные, дератизационные мероприятия в ЛПУ района.
Подпрограмма 8 «Управление развитием отрасли»

Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодей​ствия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
В ходе исполнения мероприятия ведется работа по обеспечению доступа учреждения к региональному сегменту единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Созданы 40 автоматизированных рабочих мест, или 88,9% от плана.
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Программы
В 2019 году в состав Программы входили 8 подпрограмм. 

На реализацию Программы в 2019 году было предусмотрено 
225 014,4 тыс. рублей, в том числе областного бюджета – 7424,4 тыс. рублей, местных бюджетов – 6068,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 211521,4 тыс. рублей. 

Всего по Программе освоено 204 437,7 тыс. рублей, в том числе областного бюджета – 7424,4 тыс. рублей, местного бюджета – 5988,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 191025,1 тыс. рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»  за 2019 год.
4. Информация о результатах 
оценки эффективности реализации Программы

Программой и подпрограммами Программы предусмотрено 41 показателей, из них: по 35 показателям фактические значения превышают плановые.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 104,0%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2019 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» следует считать эффективным, несмотря на то, что по ряду целевых показателей не достигнуты плановые показатели.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения», подпрограмм за 2019 год, с обоснованием отклонений приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения»  за 2019 год.

В течение 2019 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №823, два раза вносились изменения по корректировке объемов финансирования. 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                       О.В. Купина

Приложение №1 

к отчету о реализации 

муниципальной программы 

Песчанокопского района 

«Развитие здравоохранения» 

 за 2019 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию Программы

	
	Источник финансирования
	Объем расходов 

(тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей)

	
	
	Программой
	сводной бюджетной росписью
	

	Программа «Развитие здравоохранения»
	всего
	225014,4
	13493,0
	204437,7

	
	областной бюджет
	7424,4
	7424,4
	7424,4

	
	местный бюджет
	6068,6
	6068,6
	5988,2

	
	внебюджетные источники
	211521,4
	-
	191025,1

	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
	всего
	106428,4
	354,9
	102959,0

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	354,9
	354,9
	354,9

	
	внебюджетные источники
	106073,5
	-
	102759,0

	Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей 
	всего
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику 
	всего
	200,0
	200,
	200,0

	Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей
	всего
	106073,5
	-
	102759,0

	Основное мероприятие 1.4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарст​венными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
	всего
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.5.   Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений 
	всего
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы
	всего
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.7. Создание в детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
	всего
	154,9
	154,9
	154,9

	Подпрограмма 2.       «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
	всего
	112361,6
	5713,7
	93899,4

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	5713,7
	5713,7
	5633,3

	
	внебюджетные источники
	106647,9
	-
	88266,1

	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза
	всего
	595,4
	595,4
	595,4

	Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C 
	всего
	170,1
	170,1
	170,1

	Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
	всего
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
	всего
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи
	всего
	11714,5
	-
	11405,3

	Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	всего
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
	всего
	94933,4
	-
	76860,8

	Подпрограмма 3.

«Охрана здоровья матери и ребенка»
	всего
	-
	-
	-

	Подпрограмма 4.

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
	всего
	7424,4
	7424,4
	7424,4

	
	областной бюджет
	7424,4
	7424,4
	7424,4

	Основное мероприятие 4.1. Оказание паллиативной помощи взрослым 
	всего
	7424,4
	7424,4
	7424,4

	Подпрограмма 5.

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
	всего
	-
	-
	-

	Подпрограмма  6. 

«Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»
	всего
	-
	-
	-

	Подпрограмма 7.

«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
	всего
	-
	-
	-

	Подпрограмма  8. «Управление развитием отрасли»
	всего
	-
	-
	-


Приложение №2 

к отчету о реализации 

муниципальной программы 

Песчанокопского района 

«Развитие здравоохранения» 

 за 2019 год

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» за 2019 год
 

	№ п/п
	Наименование 

 
	Единица

измерения
	Значение показателя (индикатора) 
муниципальной  программы, 
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя 
(индикатора) на конец 
отчетного года 

	
	
	
	2018 год 
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа Песчанокопского района  «Развитие здравоохранения»

	1
	Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
	лет
	73,9
	74,8
	72,04
	Увеличение доли населения старше трудоспособного возраста. Данный факт приводит к росту количества умерших старших возрастных групп.



	2
	Смертность от всех причин 
	число умерших 

на 1000 населения
	17,45
	16,5
	15,72
	Отклонение значения показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения района, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости

	3
	Материнская смертность
	умерших женщин на 100 тыс. детей, родив-
шихся живыми
	0
	14,7
	0
	Показатель достигнут

	4
	Младенческая смертность 
	на 1 тыс. родив-
шихся живыми
	4,5
	5,4
	6,13
	Количество случаев младенческой смерти в 2018 году – 1, в 2019 году - 1.  Рост статистического показателя объясняется снижением числа родившихся в 2019 году.

	5
	Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов 

с высшим немедицинским образованием
	процентов
	90,15
	90,5
	74,21
	 Снижение укомплектованности объясняется  увольнением 5 врачей

	
	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»



	6
	 Охват всех граждан профилактиче​скими медицинскими осмотрами 
	процентов
	100
	41,8
	53,8
	Превышение показателя объясняется четким планированием количества подлежащих профилактическим осмотрам соответствии с действующими нормативно-правовыми актами

	7
	 Охват профилактиче​скими медицинскими осмотрами детей 
	процентов
	100
	95,0
	100
	Превышение показателя объясняется четким планированием количества подлежащих профилактическим осмотрам детей в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами

	8
	Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства
	процентов
	100
	98,0
	100
	Превышение показателя объясняется четким планированием 

количества подлежащих диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

	9
	Охват диспансеризацией подростков 
	процентов
	100
	95,0
	100
	Превышение показателя объясняется четким планированием 

количества подлежащих диспансеризации подростков

	10
	Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
	на 100 тыс. населения
	21,54
	40,6
	29,43
	Превышение  значения показателя объясняется своевременным выявлением патологического процесса и проводимыми лечебно-профилактическими мероприятиями. Задачей 2020 года является обследование граждан не проходивших обследование более 2-х лет

	11
	Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, 

в общей численности населения
	процентов
	33,6
	21,0
	21,9
	Показатель достигнут

	12
	Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов 
	процентов
	99,5
	97,0
	100,0
	Показатель достигнут

	13
	Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей 
	процентов
	98,0
	98,0
	100,0
	Показатель достигнут

	14
	Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте от 0 до 17 лет
	процентов
	42,0
	42,5
	79,0
	Показатель достигнут

	15
	Доля детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями
	процентов
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	16
	Доля детских поликлинических отделений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей 
	процентов
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	
	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, медицинской помощи, скорой медицинской помощи эвакуации»

	17
	 Смертность от болезней системы кровообращения
	число умерших на 100 тыс. человек населения
	646,2
	583,3
	473,9
	превышение значения показателя объясняется снижением числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагнос​тических и профилактичес​ких мероприятий

	18
	Смертность от дорожно-транспортных происшествий 
	число умерших на 100 тыс. населения
	7,18
	8,9
	7,18
	превышение значения показателя объясняется эффективностью проводимых мероприятий и отработанным механизмом взаимодействия всех служб при оказании медицинской помощи пострадавшим при ДТП

	19
	Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
	число умерших на 100 тыс. человек населения
	183,1
	174,9
	219,0
	В структуре заболеваемости первое место занимают злокачественные образования кожи, второе место опухоли легких и бронхов, третье место злокачественные образования молочной железы. В 2019 году 25 процентов злокачественных новообразований были диагностированы на 4-й стадии, это объясняется скрытым течением заболевания и поздней обращаемостью.

	20
	Смертность от туберкулеза
	число умерших на 100 тыс. человек населения
	21,54
	14,8
	7,18
	превышение значения показателя объясняется снижением числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий 

	21
	Смертность от ишемической болезни сердца
	число умерших на 100 тыс. человек населения
	343,6
	468,8
	197,5
	превышение значения показателя объясняется снижением числа умерших от данной патологии в результате проводимого комплекса лечебно-диагностических и профилактических мероприятий

	22
	Смертность от цереброваскулярных заболеваний
	число умерших на 100 тыс. человек населения
	92,5
	138,4
	70,0
	Показатель достигнут

	23
	Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)
	процентов
	2,0
	2,0
	-16,4
	Смертность от новообразований в 2019 году составила 219,0 в 2018 году  183,1.

 В 2019 году 25 процентов злокачественных новообразований были диагностированы на 4-й стадии, это объясняется скрытым течением заболевания и поздней обращаемостью.


	24
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)
	процентов
	54,4
	56,8
	77,0
	Показатель достигнут

	17
	Удельный 

вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более 
	процентов
	53,16
	53,0
	55,37
	превышение значения показателя объясняется повышением эффектив​ности проведенных мероприятий по переобо​рудованию, лекарственному обеспечению, переподго​товке медицинских кадров онкологической службы области

	25
	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 
	процентов
	94,9
	94,2
	99,87
	превышение значения показателя объясняется повышением качества и соблюдением установлен​ного временного проме​жутка доезда при оказании скорой медицинской помощи

	26
	Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, 

в общем количестве выявленных
	процентов
	94,5
	88,5
	94,5
	Показатель достигнут

	
	Подпрограмма 3 ««Охрана здоровья матери и ребенка»

	27
	Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности 
	процентов
	100
	85,0
	100,0
	Показатель достигнут

	28
	Охват неонатальным скринингом 
	процентов
	100
	95,0
	100,0
	Показатель достигнут

	29
	Охват аудиологическим скринингом 
	процентов
	100
	95,2
	100,0
	Показатель достигнут

	30
	Смертность детей 

0 – 17 лет  
	случаев 

на 100 тыс. человек соответствующего возраста
	81,0
	65,0
	38,62
	Показатель достигнут

	31
	Результативность мероприятий по профилактике абортов 
	процентов
	16,0
	16,5
	66,6
	Снизилось    количество абортов по сравнению с прошлым годом (в 2019 -2, в 2018 - 6)

	
	Подпрограмма 4 «Оказание паллиативной помощи»

	32
	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи 
	коек на 
100 тыс. взрослого населения
	72,6
	85,0
	92,3
	Наличие  20 коек в отделении сестринского ухода обеспечивает потребность населения района в паллиативной помощи

	
	Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей».

	33
	Охват пациентов санаторно-курортным лечением 
	процентов
	50,0
	50,0
	50,0
	Показатель достигнут

	34
	 Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью 
	процентов
	8,2
	9,50
	9,6
	Показатель достигнут

	
	Подпрограмма 6. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

	35
	Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно
	человек
	-
	5
	-
	Показатель не выполнен, в связи с тем, что специалистам планируемым на трудоустройство выдано открепление

	36
	 Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
	человек
	1 : 4
	1 : 3
	1 :4
	Показатель достигнут

	37
	Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 

к средней заработной плате по Ростовской области
	процентов
	159,8
	158,0
	162,6
	Плановый показатель выполнен на 102,9 %

	38
	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), 

к средней заработной плате по Ростовской области
	процентов
	85,3
	78,6
	79,6
	Плановый показатель выполнен на 101,3%

	39
	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы по Ростовской области
	процентов
	81,4
	77,0
	82,2
	Плановый показатель выполнен на 106,8%

	40
	Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно
	человек
	18
	18
	28
	Превышение  планового показателя обусловлено повышением заинтересованности руководителей и работников в повышении квалификации в связи с их переводом на эффективные контракты в целях стимулирования системы оплаты труда. 

	41
	Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно
	человек
	39
	61
	75
	Превышение  планового показателя обусловлено повышением заинтересованности руководителей и работников в повышении квалификации в связи с их переводом на эффективные контракты в целях стимулирования системы оплаты труда. 


Приложение №2

к постановлению Администрации 

Песчанокопского района

от 12.03.2020 № 179
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Развитие здравоохранения» 

за  2019 год

	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО) 
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Достигнутые результаты (краткое описание)
	Плановый 
срок    
реализации
	Объем расходов (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	Плановый 
	фактичкский

	1
	2
	3
	4
	
	5
	8
	9

	1
	Подпрограмма 1.  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»     
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	х
	
	х
	106428,4
	102959,0

	2
	Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Участие в днях «большой профилактики» в общеобразовательных учреждениях района (лекции по профилактике здорового образа жизни)

Освещение в СМИ и на сайте учреждения вопросов направленных на формирование здорового образа жизни. 
	Реализуется комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни. В СМИ и на сайте учреждения освещаются вопросы направленные на формирование здорового образа жизни. 
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	3
	Основное мероприятие 1.2 . Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
	На территории района среди взрослого и детского населения не регистрировалась заболеваемость дифтерией, краснухой, столбняком, лептоспирозом, сибирской язвой, бешенством

На проведение камерно-очаговой дезинфекции в очагах особо опасных инфекционных заболеваний израсходовано 100,0 тыс.руб.
	31.12.2019
	200,0
	200,0

	4
	Мероприятие 1.2.1. Обеспечение лечебно-профилактических учреждений района иммунобиологическими  препаратами
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Профилактика инфекционных заболеваний


	Приобретены иммунобиологические препараты для профилактики дизентирии, лептоспироза, брюшного тифа, кори на сумму 100,0 тыс.руб
	31.12.2019
	100,0
	100,0

	5
	Мероприятие 1.2.2. Мероприятия по хранению, распределению, учету и выдаче медицинских иммунобиологических препаратов


	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	100  % обеспечение соблюдения требований порядка хранения, учета и распределения  медицинских иммунобиологических препаратов в соответствии с нормами санитарных правил
	В ЛПУ района налажена система получения, хранения, выдачи медицинских иммунобиологических препаратов для иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок 
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	6
	Контрольное событие 1.2. 

Вакцинация в рамках Национального календаря прививок и против инфекционных заболеваний по эпидпоказаниям
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Охват  прививками населения Песчанокопского района в декретированном возраста не менее 95%
	Охват  прививками населения Песчанокопского района за 2019 год составил 100% 
	31.12.2019
	х
	х

	7
	Основное мероприятие 1.3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Песчанокопского района в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения
	Организованно  оказание первичной медико-санитарной помощи жителям Песчанокопского района в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	8
	Мероприятие 1.3.1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области 


	Оказание бесплатной медицинской помощи жителям района осуществляется в соответствии с объемами, установленными Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также стандартами оказания медицинской помощи
	31.12.2019
	106073,5
	102759,0

	9
	Контрольное событие 1.3.1. 

Проведение диспансеризации определенных групп взрослого  населения 

 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района

	Проведение диспансеризации определенных групп взрослого  населения с охватом не менее  3900 человек
	Проводится диспансеризации определенных групп взрослого  населения. Количество жителей района, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения составило 4471 человек.
	31.12.2019
	х
	х

	10
	Основное мероприятие 1.4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарст​венными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Обеспечение жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями 
	Обеспечивается потребность жителей района льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями 
	     31.12.2019


	0,0
	0,0

	11
	Контрольное событие 1.4. 

Обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории района, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 


	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	100% обеспечение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания жителей района, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение
	Обеспечены лекарственными препаратами региональные и федеральные льготники.
	31.12.2019
	х
	х

	12
	Основное мероприятие 1.5.   Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Дооснащение детских  поликлинических отделений медицинскими изделиями с целью приведения в соответствие с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н
	 В 2019 году в детскую консультацию  ЦРБ поступили аппарат ультразвуковой диагностики, аппарат ЭКГ, дефибрилятор.


	31.12.2019
	0,0
	0,0

	13
	Контрольное событие 1.5.

Поэтапное оснащение детских поликлинических отделений медицинскими изделиями в соответствие с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Увеличение доли  дооснащенных детских  поликлинических отделений до 100%
	Проведено дооснащение детской консультации 
	31.12.2019
	х
	х

	14
	Основное мероприятие 1.6. Развитие профилактической направленности педиатрической службы
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлинические отделения с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний
	Ожидается увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские  поликлинические отделения с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	15
	Контрольное событие 1.6. 

Численность детей от 0 до 17 лет, посетивших детские детские поликлинические отделения с профилактической целью
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями не менее 42 %
	Доля посещений детьми детской консультации с профилактическими целями составила 79 %
	31.12.2019
	х
	х

	16
	Основное мероприятие

1.7. Создание в детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям


	Проведены работы по благоустройству крытой колясочной, Благоустроена зона комфортного пребывания в холле (холл детской консультации оснащен мягкой мебелью и пеленальным столом)
	31.12.2019
	154,9
	154,9

	17
	Контрольное событие 1.7.

Создание  в детских поликлинических отделениях  организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	100% детских поликлинических отделений 
	Увеличение комфорта при посещении детской поликлиники
	31.12.2019
	х
	х

	18
	Подпрограмма 2.       «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	х
	х
	х
	112361,6
	93899,4

	19
	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обследования населения с целью выявления туберкулеза
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза
	Смертность от туберкулеза в 2019 году составила 7,18 при плане 14.8

Заболеваемость туберкулезом составила 29,43 план на 2019 год составляет 43,46 
	31.12.2019
	595,4
	595,4

	20
	Контрольное событие 2.1. 

Обеспечение препаратами туберкулинодиагностики ЛПУ района 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Проведение аукционов и заключение контрактов на поставку препаратов. 
100% обеспечение препаратами


	Проведен аукцион, заключен контракт на поставку препаратов для туберкулинодиагностики.

Препараты поставлены в 100% объеме.


	31.12.2019
	х
	х

	21
	Основное мероприятие 2.2. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также  противодействие распространению данных инфекций
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также  противодействие распространению данных инфекций
	31.12.2019
	170,1
	170,1

	22
	Контрольное событие 2.2. 

Обследование жителей Песчанокопского района  на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С с целью недопущения распространения ВИЧ-инфекции и осложнений, вызванных вирусным гепатитом В и С
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Охват населения Песчанокопского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, 

в общей численности населения не менее 18% 
	На  ВИЧ - инфекцию обследовано 4755  человек, что составило 21,9% от общей численности населения района
	31.12.2019
	х
	х

	23
	Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей района от сердечно-сосудистых заболеваний
	Осуществляется диспансерное наблюдение за пациентами.
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	24
	Контрольное событие 2.3. 

Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваний, вторичная профилактика 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Снижение смертности от ишемической болезни сердца до 341,4 случаев на 100 тыс. населения


	Уровень смертности от болезней системы кровообращения на составил 473,9 случаев на 100 тыс. населения (план на 2019 год – 583,3 случаев на 100 тыс.населения) 
	31.12.2019
	х
	х

	25
	Основное мероприятие 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями. Снижение инвалидизации  и смертности населения от онкологических заболеваний  


	Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями. Снижение инвалидизации  и смертности населения от онкологических заболеваний  


	31.12.2019
	0,0
	0,0

	26
	Контрольное событие 2.4. 

Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями с целью выявления на ранних стадиях


	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Повышение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) не менее 56,8%
	Взято на учет больных с впервые в жизни установленным диагнозом 139 человек, в том числе  I-II стадия заболевания 77 человек или 55,4%
	31.12.2019
	х
	х

	27
	Основное мероприятие 2.5. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями 


	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда менее 20 минут составляет 99,87% от общего количества выездов


	31.12.2019
	11714,5
	11405,3

	28
	Мероприятие 2.5.1 Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	Соблюдаются  конституционные права граждан Российской Федерации на оказание бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	31.12.2019
	11714,5
	11405,3

	29
	Контрольное событие 2.5. 

Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области


	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Повышение доступности оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
	Оказание бесплатной медицинской помощи жителям Ростовской области осуществляется в соответствии с объемами, установленными Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также стандартами оказания медицинской помощи
	31.12.2019
	х
	х

	30
	Основное мероприятие 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях


	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий


	Показатель смертности от ДТП  составил 7,18 при плановом показателе 8,9


	31.12.2019
	0,0
	0,0

	31
	Контрольное событие 2.6. 

Повышение качества оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских консультаций для сокращения медицинских потерь при ДТП 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Повышение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут не менее 98,1%
	Доля  выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 

20 минут не менее 99,8% при плановом показателе 94,2%
	31.12.2019
	х
	х

	32
	Основное мероприятие 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Повышение качества оказания медицинской помощи
	Оказание бесплатной медицинской помощи жителям Ростовской области осуществляется в соответствии с объемами, установленными Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также стандартами

оказания медицинской помощи
	31.12.2019
	94933,4
	76860,8

	33
	Мероприятие 2.7.1. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	Соблюдаются конституционные права граждан Российской Федерации на оказание бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	31.12.2019
	94933,4
	76890,8

	34
	Подпрограмма 3.

«Охрана здоровья матери и ребенка»
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	х
	х
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	35
	Основное мероприятие 3.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а так же снижение уровня детской инвалидности
	Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а так же снижение уровня детской инвалидности
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	36
	Основное мероприятие 3.2. Профилактика абортов. 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни
	Снизилось    количество абортов по сравнению с прошлым годом (в 2019 -2, в 2018 - 6)
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	37
	Контрольное событие 3.2. 

Проведение профилактических мероприятий с целью снижения количества абортов

 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Сохранение не менее 25% беременностей, которые планировалось прервать без медицинских показаний
	Сохранено 87,5% беременностей, которые планировалось прервать
	31.12.2019
	х
	х

	38
	Подпрограмма 4.

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	х
	х
	х
	7424,4
	7424,4

	39
	Основное мероприятие 4.1. Оказание паллиативной помощи взрослым 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Создание эффективной службы паллиативной помощи  неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их   родственников,  решение вопросов медицинской биоэтики  
	С целью улучшения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников , а также решения вопросов медицинской биоэтики осуществляется оказание паллиативной медицинской помощи в соответствии с утвержденным и стандартами оказания медицинской помощи по данному профилю
	31.12.2019
	7424,4
	7424,4

	40
	Мероприятие 4.1.1. Организация оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи


	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	Соблюдаются конституционные права граждан Российской Федерации на оказание бесплатной   медицинской помощи в Ростовской области
	31.12.2019
	х
	х

	41
	Контрольное событие 4.1. 

Повышения доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению Песчанокопского района
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Достижение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым не менее 86,2 коек на 100 тыс. взрослого населения 
	Обеспечивается потребность в паллиативной помощи для взрослого населения
	31.12.2019
	х
	х

	42
	Основное мероприятие 4.2. Оказание паллиативной помощи детям
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Создание благоприятных условий для оказания паллиативной помощи детям  
	
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	43
	Подпрограмма 5.

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	х
	х
	х
	0,0
	0,0

	44
	Основное мероприятие 5.1.

Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация
	Осуществляется создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	45
	Контрольное событие 5.1. 

Повышение доступности реабилитационной помощи жителям района


	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Увеличение охвата пациентов реабилитационной медицинской помощью до 7,4%
	Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью составляет 7,5%
	31.12.2019
	х
	х

	46
	Основное мероприятие 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Повышение охвата санаторно-курортным лечением пациентов
	Повышается  охват санаторно-курортным лечением пациентов
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	47
	Контрольное событие  5.2. Повышение доступности санаторно-курортного лечения жителям района


	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Обеспечение охвата пациентов санаторно-курортным лечением не менее 40% от нуждающихся
	Обеспечивается охват пациентов санаторно-курортным лечением не менее 40% от нуждающихся
	31.12.2019
	х
	х

	48
	Подпрограмма  6. 

«Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	х
	х
	х
	0,0
	0,0

	49
	Основное мероприятие 6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Обеспечение удовлетворенности населения района в качестве оказываемой медицинской помощи 
	Удовлетворенность  населения района в качестве оказываемой медицинской помощи в 2019 году составил 97,65%
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	50
	Контрольное событие 6.1. 

Обеспечение медицинских учреждений специалистами
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Достижение уровня обеспеченности врачами – 20,6 на 10 тыс. населения, обеспеченности средними медработниками – 79,2 на 10 тыс. населения 
	Обеспеченность врачами составила 19,38 на 10 тыс. населения, обеспеченность средними медработника ми – 77,8 на 10 тыс. населения
	31.12.2019
	х
	х

	51
	Подпрограмма 7.

«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	х
	х
	х
	0,0
	0,0

	52
	Основное мероприятие 7.1.Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Оказание медицинской помощи  в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
	Оказание бесплатной медицинской помощи жителям осуществляется в соответствии с объемами, установленными Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а также стандартами оказания медицинской помощи
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	53
	Основное мероприятие 7.2. Организация обеспечения санитарно-эпидемиоло​гического благополучия населения 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизация заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой; предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями
	Вспышек  инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями за 6 месяцев текущего года не зарегистрировано
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	54
	Подпрограмма  8. «Управление развитием отрасли»
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	х
	х
	х
	0,0
	0,0

	55
	Основное мероприятие 8.1. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины,

создание механизмов взаимодей​ствия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения
	Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки, формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения
	31.12.2019
	0,0
	0,0

	56
	Контрольное событие 8.1. 

Количество автоматизированных рабочих мест 
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района 
	Не менее 45 автоматизированных рабочих мест
	Созданы 40 автоматизированных рабочих мест, или 88,9% от плана
	31.12.2019
	х
	х

	57
	Итого по муниципальной  
программе            
	х
	х
	х
	
	225014,4
	204437,7


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                         О.В. Купина
34

