[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	29.03.2023
	
	  №
	305
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год 

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:
1.  Утвердить    отчет о ходе реализации и эффективности   муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2022 году, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий Администрации района (Лосевский А.А.) разместить  настоящее  постановление на  официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

3.  Контроль   за  выполнением   настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам   Хомец М.О.
Глава Администрации 
Песчанокопского района                                                                 И.И. Апольский
Постановление вносит:

отдел социально-экономического развития

и привлечения инвестиций

Приложение 
к постановлению Администрации Песчанокопского района

от  29.03.2023  №  305
Отчет 
о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за отчетный 2022 год
1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2022 год

  В целях создания условий для устойчивого роста экономики Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 № 816 «Об утверждении муниципальной программы Экономическое развитие и инновационная экономика», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведено:

  В целях улучшения инвестиционного климата сформированы и размещены на официальном сайте Администрации района инвестиционные площадки.  Ежемесячно проводились заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Песчанокопского района (проведено 12 заседаний). Сформирован и постоянно редактируется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Песчанокопского района. В 2022 году Реестр инвестиционных проектов, включал 12 проектов, а именно

	Инициатор проекта 
	Наименование проекта 
	Стоимость проекта 
(млн. руб.)

	ООО "Агрос"
	Обновление и расширение материально-технической базы
	55,0

	ООО "Южное молоко"
	Приобретение оборудования 
	1,0

	ООО "ТД "Экомяспром"
	Приобретение оборудования 
	15,0

	ООО "Флэш"
	Строительство заправочной станции самообслуживания
	25,0

	Чайка О.С. 
(физическое лицо)
	Строительство гостиницы (спортивная гостиница)
	400,0

	ООО им. Кирова
	Обновление и расширение материально-технической базы
	125,0

	ООО "Агрокомплекс "Ростовский"
	Обновление и расширение материально-технической базы
	27,0

	ООО "Заря"
	Обновление и расширение материально-технической базы
	120,0

	ООО "Рассвет"
	Обновление и расширение материально-технической базы
	30,0

	АО "Богородицкле"
	Обновление и расширение материально-технической базы
	19,0

	ООО "Агропарк-Развильное"
	Обновление и расширение материально-технической базы
	15,0

	Ткаченко В.А. (физическое лицо)
	Строительство офисного помещения 
	16,0

	Мораш С.В. 
(физическое лицо)
	Строительство магазина
	30,0


  В целях привлечения в район инвесторов Администрация района сотрудничает с Агентством инвестиционного развития. В целях роста инвестиционной привлекательности Песчанокопского района в районной газете «Колос», на официальном сайте Администрации Песчанокопского района, а также в ряде областных газет освещалась деятельность Администрации района по привлечению инвестиций.

  В целях повышения грамотности СМСП, организовано участие в областных мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах) субъектов в онлайн-режиме (в связи с ограничениями офлайн-мероприятия не проводились).

  В рамках действующей Программы организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, а в районе это «НП «ПАПМСБ», оказывается финансовая, организационная, информационная и методологическая поддержка.

  На базе Агентства организован консультационный пункт по оказанию информационно-консультационной поддержки СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело.

Консультационным пунктом проводилось ежедневное консультирование путем личного приема предпринимателей и безработных граждан, кроме того было организовано заочное консультирование по телефону и выездные семинары.

  Организацией, образующей инфраструктуру поддержки предпринимательства в Песчанокопском районе (НП «ПАПМСБ»), оказывались консультации предпринимателям из числа безработных. Основные вопросы, интересующие граждан:

- порядок регистрации предпринимательской деятельности;

- налогообложение;

- подготовка бизнес-плана;

- получение государственной поддержки в рамках областной и муниципальной программ развития СМСП.

  Кроме того, консультационная поддержка оказывается специалистами Администрацией Песчанокопского района.

  С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности в районной газете «Колос» регулярно освещаются вопросы предпринимательства. На сайте Администрации района имеется раздел «Малое и среднее предпринимательство», который содержит информацию о деятельности Администрации района по развитию и поддержке предпринимательства.

  Вся информация, касающаяся международного и межрегионального сотрудничества, размещается на официальном сайте Администрации Песчанокопского района. Проведено 7 онлайн-семинаров с СМСП с целью ориентирования их на выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам.

  В целях повышения уровня осуществления муниципальных закупок для заказчиков района проводятся видеоконференции, семинары, приглашаются специалисты для проведения обучающих лекций. Кроме того, заказчикам оказывается методологическая и информационная поддержка при осуществлении ими закупочного процесса.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

  Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2022 года муниципальная программа состояла из четырех основных мероприятий. Подпрограммой «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Песчанокопский район» выполнено два мероприятия в установленные сроки и в полном объеме. Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Песчанокопском районе», «Инновационное развитие Песчанокопского района », «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Песчанокопском районе», «Защита прав потребителей в Песчанокопском районе» и «Обеспечение реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» так же выполнены в полном объеме Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2022 год. 
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

  Очень большую роль в реализации программы в 2022 году, оказала ситуация, сложившаяся в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с короновирусной инфекцией. Мероприятия, которые планировались с участием представителей бизнес сообществ пришлось переводить в онлайн-режим. Многие предприниматели, попали в число наиболее пострадавших областей. Некоторые не смогли преодолеть сложившуюся ситуацию и были вынуждены прекратить свою деятельность. 
Кроме того, существенное влияние на экономику района оказало                             санкционное давление, оказываемое недружественными странами из-за проведения РФ СВО.
Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

  В 2022 году на реализацию данной программы бюджетные средства не предусматривались
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год 
Достижение целей и задач муниципальной программой на 2022 год характеризуются целевым показателем:  
темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах;

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей);

объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах.
 6. Информация 

о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 
  6.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где: 

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
СРм= 5/5=1,0
  6.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района  оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где: 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
ССуз = 0,0
 6.4. Эффективность использования средств бюджета Песчанокопского района  рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Песчанокопского района, безвозмездных поступлений в бюджет Песчанокопского района по следующей формуле:

Эис = СРм /ССуз,

где:

Эис  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета Песчанокопского района.
Эис = 1,0/0,0=0,0
  7. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 1,0;

реализация основных мероприятий – 1,0;

бюджетная эффективность – 0,0.
  8. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

 УРпр = Cо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.
УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0,0 х 0,2 = 0,80
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.
7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы
Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, так как муниципальная программа способствует решению очень важных задач:

создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал;

создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

создание условий для увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг);
создание условий для расширения форм международного сотрудничества и увеличения экспорта товаров и услуг;

создание условий для развития межрегионального сотрудничества;

создание условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в том числе способствующих увеличению оборота розничной торговли Песчанокопского района.
Управляющий делами 

Администрации района                                                                     О.В. Купина                                                                   
Приложение №1 
к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

контрольных событий  муниципальной программы 

за 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1
	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Песчанокопский район

	1
	Основное мероприятие 1.1.
	

	1.1.
	Создание благоприятной 

для инвестиций административной среды на территории
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	В целях улучшения инвестиционного климата сформированы и размещены на официальном сайте Администрации района инвестиционные площадки.  Ежемесячно  проводились заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Песчанокопского района (проведено 12 заседаний). Сформирован и постоянно редактируется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Песчанокопского района. В 2022 году данный реестр включал 12 проектов
 
	-

	2
	Основное мероприятие 1.2.
	

	1.2.
	Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	В целях привлечения в район инвесторов Администрация района сотрудничает с Агентством инвестиционного развития. В целях роста инвестиционной привлекательности Песчанокопского района на официальном сайте Администрации Песчанокопского района, а также в ряде  других сайтов освещалась деятельность Администрации района по привлечению инвестиций
	-

	
	Подпрограмма 2
	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Песчанокопском районе

	3
	Основное мероприятие 2.1.
	

	2.1.
	Участие в реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринима​тельства
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	СМСП района  участвуют в областных мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах)

	-

	4
	Основное мероприятие 2.2.
	

	2.2.
	Участие в реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Организация дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	Проводился День профориентации молодежи, декада профориентации, в которых приняли участие более 271 учащийся и безработной молодежи, кроме того проводился день предпринимательства для учащихся старших классов школ района
	-

	5
	Основное мероприятие 2.3.
	

	2.3.
	Участие в реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Внедрение обучающих программ, проведение тематического повышения квалификации, включая дистанционный формат, руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	В рамках действующей Программы организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, а в районе это «НП «ПАПМСБ», оказывается финансовая, организационная, информационная и методологическая поддержка.

На базе Агентства организован консультационный пункт по оказанию информационно-консультационной поддержки СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело.

Консультационным пунктом проводилось ежедневное консультирование путем личного приема предпринимателей и безработных граждан, кроме того  было организовано заочное консультирование по телефону и выездные семинары.

Организацией, образующей  инфраструктуру поддержки предпринимательства в Песчанокопском районе  (НП «ПАПМСБ»), оказывались консультации  предпринимателям из числа безработных. Основные вопросы, интересующие граждан:

- порядок регистрации предпринимательской деятельности;

- налогообложение;

- подготовка бизнес-плана;

- получение  государственной поддержки в рамках областной и муниципальной программ развития СМСП.

Кроме того консультационная поддержка оказывается специалистами Администрацией Песчанокопского района.

С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности  в районной  газете «Колос» освещаются вопросы предпринимательства. На сайте Администрации района имеется раздел «Экономика» «Малое и среднее предпринимательство», «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в условиях распространения коронавирусной инфекции», который содержит информацию о деятельности администрации района по развитию и поддержке предпринимательства, оказании помощи в период пандемии.
	-

	6
	Основное мероприятие 2.4.
	

	2.4.
	Участие в реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Участие в обучении по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя»
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	Субсидии на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  
не предоставлялись 
	-

	7
	Основное мероприятие 2.5.
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Участие в реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства (Ростовская область)». Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	Информация, затрагивающая деятельность СМСП публикуется в районной газете «Колос», а также на официальном сайте  Администрации Песчанокопского района 
	-

	8.
	Основное мероприятие 2.6.
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Участие в реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)». Обработка вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	Обращения, поступающие в Администрацию Песчанокопского района от СМСМ обрабатываются и рассматриваются в установленные сроки. Данные обращения поступали по средствам  телефонных звонков, писем, а также личных визитов представителей СМСП в Администрацию района. Все обращения 
	-

	9.
	Основное мероприятие 2.7.
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	Субсидии на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в отчетном периоде не предоставлялись
	-

	
	Подпрограмма 3
	Инновационное развитие Песчанокопского района

	10
	Основное мероприятие 3.1.
	

	3.1.
	Участие в реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях» (Ростовская область)». Поддержка субъектов– участников национального проекта «Производительность труда»
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	В настоящее время Администрацией района ведется работа с 4 (четырьмя) организациями района (ООО «Рассвет», Песчанокопское РАЙПО, ООО «Агрос» и ООО им. Кирова), с целью привлечения данных организаций для участия в национальном проекте «Производительность труда»

	-

	11
	Основное мероприятие 3.2. 
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	Информационное обеспечение осуществляется через СМИ района, а именно официальный сайт Администрации района и через станицы районной газеты «Колос»
	-

	12
	Основное мероприятие 3.5. 
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Позиционирование Песчанокопского района как инновационно активного района
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	В отчетном периоде предприятия и организации производящие инновационную продукцию отсутствовали 
	-

	
	Подпрограмма  4
	Развитие международного, межрегионального сотрудничества в Песчанокопском районе

	13
	Основное мероприятие 4.1.
	

	4.1.
	Участие в реализа​ции регионального про​екта «Системные меры развития между​народной кооперации и экспорта (Ростовская область)». Меры органи​зационного и информационно-кон​сультацион​ного обеспече​ния действующих и по​тенциальных организа​ций-экспортеров Песчанокопского района
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	Вся информация, касающаяся международного и межрегионального сотрудничества, размещается на официальном сайте Администрации Песчанокопского района.

Проведено 7 онлайн-семинара с СМСП с целью ориентирования их на выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам
	-

	14
	Основное мероприятие 4.2.
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Участие в реализа​ции регионального про​екта «Системные меры развития между​народной кооперации и экспорта (Ростовская область)». Развитие международного сотрудничества
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	В 2015 году подписан договор  о сотрудничестве с Сенненским районом Витебской области Республики Беларусь

	-

	
	Подпрограмма  5
	«Защита прав потребителей в Ростовской области

	15
	Основное мероприятие 5.1.
	

	5.1.
	Укрепление системы защиты прав потребителей
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	Дано 153 консультации по обращениям. В 9 поселениях  определены уполномоченные по вопросам ЗПП,  а так же НП «Песчанокопское агентство поддержки  малого и среднего бизнеса»
	-

	16
	Основное мероприятие 5.2.
	

	5.2.
	Информационное обес​печение потребителей. Просвещение и популя​ризация вопросов защиты прав потребителей
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	На сайте Администрации Песчанокопского района и в районной газете «Колос»  размещено 36 публикаций по вопросам защиты прав потребителей. Предоставляется    методическая литература  
	-

	17
	Основное мероприятие 5.3.
	

	5.3.
	Профилактика правона​рушений в сфере защиты прав потребителей
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	Предоставляется    методическая литература.  Принималось  участие в семинарах совещаниях  по вопросам соблюдения  требований законодательства о ЗПП, проведено 5 онлайн-мероприятий по основам ЗПП,  в т. ч. для учащихся общеобразовательных 
школ района
	-

	18
	Основное мероприятие 5.4. 
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Основное мероприятие 5.4. Кадровое обеспечение за​щиты прав потребите​лей
	
	
	
	
	Осуществляет деятельность Межведомственная комиссия по защите прав потребителей. Состав и регламент работы данной комиссии утверждены Распоряжением Администрации Песчанокопского района от 26.09.2016 №133. В 2022 году состоялось 4 плановых заседания данной комиссии.

Функционал по защите прав потребителей в Администрации Песчанокопского района закреплен за специалистом отделом социально-экономического развития и привлечения инвестиций. Кроме того, донные функции возложены на специалистов Администраций сельских поселений района

	-


Обеспечение реализации муниципальной  

	программы Песчанокопского района                           «Экономическое развитие и инновационная экономика

	19
	Основное мероприятие 6.1.
	

	6.1.
	Работа с региональным информационно-статистическим ресурсом
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	В целях повышения уровня осуществления муниципальных закупок для заказчиков района проводятся видеоконференции, семинары, приглашаются специалисты для проведения обучающих лекций. Кроме того заказчикам оказывается методологическая  и информационная поддержка при осуществления ими закупочного процесса
	-

	20
	Основное мероприятие 6.2.
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Повышение эффективности системы муниципальных закупок в Песчанокопском районе
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2022
	31.12.2030
	Для специалистов контрактных служб, а также членов Единых комиссий организовывались семинары и видео-конференции с участием специалистов Минэкономики РО, а также сотрудников УФАС РО. Кроме того, на территории района было организовано очное обучение с целью повышения квалификации, заинтересованных специалистов  
	-


Приложение № 2  

к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
СВЕДЕНИЯ

об исполнении значений  показателей муниципальной программы                                                                                 Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»,       

   подпрограмм муниципальной программы
Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
за 2022 год
	№ п/п
	Номер и наименование 

показателя
	Еди​ница изме​рения
	 Значения показателей Муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2021 год 

отчет
	Отчетный год 
	

	
	
	
	
	2022 год

План
	2022 год 

Отчет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	1
	Показатель 1. 

Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах 
	Проценты
	102,6
	103,9
	113,0
	-

	2
	Показатель 2.  

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей 
	Тыс. чел.
	3,89
	3,92
	3,923
	-

	3
	Показатель 3.

Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) 
	Млрд. Руб.
	0,00024
	0,0004
	0,0004
	-

	4
	Показатель 4. 

Объем экспорта товарной продукции и услуг в Песчанокопском районе  
	Мрдд. Руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	5
	Показатель 5.

Темп роста товарооборота Песчанокопского района 
	проценты 
	102,1
	102,1
	97,3
	Снижение уровня товарооборота обусловлена не простыми экономическими условиями ввиду внешнего санкционного давления

	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Песчанокопский район»

	6
	Показатель 1.1.                                            Объем частных инвестиций в основной капитал (статистический)
	Млн. Руб.
	865,4
	1340,0
	1314,9
	

	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Песчанокопский район»

	7
	Показатель 2.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на 1 тыс. человек населения 
	ед.
	44,03
	44,04
	48,54
	-

	8
	Показатель 2.2.

Доля среднесписочной  численности  работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП в общей численности занятого населения
	проценты
	13,0
	15,0
	15,01
	--

	9
	Показатель 2.3. 

Годовой стоимостной объем договоров, заключенных крупнейшими заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства
	проценты
	17,26
	не менее 25
	27,01
	-

	10
	Показатель 2.4. 

Темп роста оборота малых и средних предприятий в Песчанокопском районе
	проценты
	111,2
	123,4
	125,06
	-

	11
	Показатель 2.5.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и  применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
	тыс. чел.
	0,258
	0,65
	0,720
	-

	12
	Показатель 2.6.

Количество мест, предоставленных СМСП (в т.ч. являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями) для размещения нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения 

и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов).
	ед.
	0
	1
	1
	-

	Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Песчанокопского района»

	13
	Показатель 3.1. 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций (статистический)
	Проценты
	18,0
	21,0
	21,18
	-

	Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества в Песчанокопском районе»

	14
	Показатель 4.1.                                         Количество соглашений о межрегиональном  и международном сотрудничестве (ведомственный)
	Единиц 
	2
	2
	2
	-

	Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Песчанокопском районе»

	15
	Показатель 5.1.                                                Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистами по защите прав потребителей Администрации Песчанокопского района, от общего количества поступивших обращений (ведомственный)
	Проценты
	22,0
	20,0
	21,7
	-

	Подпрограмма  6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	16
	Показатель 6.1                                              Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Песчанокопского района  (ведомственный) 
	Проценты 
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	17
	Показатель 6.2                                              Доля муниципальных заказчиков, использующих региональный сегмент контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ведомственный)
	Проценты 
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	18
	Показатель 6.3.

Доля индивидуальных предпринимателей своевременно предоставивших декларации об объёме розничной продукции алкогольной и спиртосодержащей продукции, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, обязанных предоставлять декларации
	проценты 
	94,4
	94,6
	95,4
	-

	19
	Показатель 6.4.

Доля муниципальных услуг (функций), по которым утверждены административными регламентами   их оказания (выполнения), в общем количестве государственных услуг (функций) в сфере экономики
	
	100,0
	100,0

	100,0
	-

	20
	Показатель 6.5. 

Доля муниципальных образований Песчанокопского района,
участвующих в проведении
Всероссийской переписи населения 2020
	
	100,0
	0,0
	0,0
	-


Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"

ЗА 2022 ГОД 
	№
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения 

	
	
	
	
	
	
	Предус-мотрено муници-пальной програм-мой 
	Предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	Факт на отчет-ную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Песчанокопский район»

	1.1. 
	Основные мероприятия:
	

	1.1.1.
	Создание благоприятной 

для инвестиций администра-тивной среды на территории
	Администрация  Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М. 


	осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Песчанокопского района;

организация со​провождения и мониторинг инве​стиционных про​ектов, имеющих социально-эконо​мическое значение для развития Песчанокопского района;

оказание услуг для  муниципальных нужд  Песчанокопского района по ор​ганизации ин​вести​ционного процесса и привлечению инвестиций; 

подготовка проектов соглаше​ний, меморандумов, 

договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено 

	1.1.2.
	Формирование экономических и организацион-ных механизмов привлечения инвестиций
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М.

	повышение инвестиционной привлекательности Песчанокопского района, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	1.1.3.
	Субсидии организациям, независимо от их организацион-но-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструкту-ры, являющихся неотъемлемой частью инвестицион-ного проекта, и (или) их подключению (технологичес-кому присоедине-нию) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М.
Митина Е.В.

Гривцов А.В.
	Информирование заинтересованных лиц о возможности 

получения  субсидий                 (в Минэкономики РО) организациям, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью  инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование

на районном уровне  не предусмотрено

	
	Подпрограмма 2   «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Песчанокопском районе»

	2.1. 
	  Основные мероприятия:

	2.1.1.


	Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предприни-мательства
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М.
Буняева Т.В.

Лучко И.А.

	повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	2.1.2.
	Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предприни-мательскую деятельность
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М.
Буняева Т.В.

Лунева К.В.

Лучко И.А.
	привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	2.1.3.
	Создание и обеспечение функциони-рования региональных информа-ционных систем, а также обработка вызовов всех видов мультиме-дийных сообщений по вопросам развития предприни-мательства
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М.
	расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	2.1.4.
	Субсидия на реализацию муниципаль-ных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предприни-мательства
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М.
Лучко И.А.

	рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание допол​нительных рабочих мест
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	
	Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Песчанокопского района»

	3.1.
	Основные мероприятия:

	3.1.1.
	Информацион-но- консульта-ционное обеспечение инновационной деятельности 
	Администрация Песчанокопского района
Хомец М.О.

Лунева М.М.

	повышение информированности субъектов инновационной деятельности; организация ин​формационно-кон​сультационных услуг; формирование условий для развития,

привлечение инвесторов для реали​зации инновацион​ных проектов 
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	
	
Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества в Песчанокопском районе»

	4.1.
	Основные мероприятия:

	4.1.1.
	Меры организа-ционного и информа-ционно-консульта-ционного обеспечения 
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М.
Булгакова И.А.
	содействие акти​визации экспортной активности органи​заций Песчанокопского района
	01.01.202
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	4.1.2.
	Развитие межрегио-нального сотрудни-чества
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М.
	укрепление и расширение партнерских межрегиональных связей;

продвижение продукции производителей Песчанокопского района  на товарных рынках других районов и регионов
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	
	Подпрограмма 5  «Защита прав потребителей в Песчанокопском районе»

	5.1.
	Основные мероприятия:

	5.1.1.
	Укрепление системы защиты прав потребителей
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М.
	формирование эффективной и до​ступной системы обеспечения за​щиты прав потребителей;

развитие сети общественных приемных по вопросам защиты прав потре​бителей в Песчанокопском районе для оказания населению бесплатной кон​сультационной
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	5.1.2.
	Информа-ционное обеспечение потребите-лей. Просвещение и популя​ризация вопросов защиты прав потребителей
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М.
	разработка и из​дание для потре​бителей инфор​мационно-спра​вочных материалов по вопросам защиты прав по​требителей в раз​личных сферах деятельности;

организация ока​зания консульта​ционных, юридиче​ских услуг по обра​ботке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по те​лефону, электрон​ной почте;

освещение в сред​ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	5.1.3.
	Профилактика правона​рушений в сфере защиты прав потребителей
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.

Булгакова И.А.
	проведение социологических опросов среди по​требителей, пред​ставителей хозяй​ствующих субъек​тов Песчанокопского района по вопросам защиты прав потре​бителей в различ​ных сферах деятельности
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено


Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной  

	программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	

	6.1.
	Основные мероприятия:

	6.1.1.
	Повышение эффективнос-ти системы муниципаль-ных закупок в Песчанокопс-ком районе
	Администрация Песчанокопского района

Хомец М.О.

Лунева М.М. 
	создание условий для достижения целей муниципальной й программы в целом и входящих 

в ее состав подпрограмм;

использование муниципальными  заказчиками Песчанокопского района  информационных систем в сфере закупок, обеспечивающих прозрачность и эффективность закупочного процесса
	01.01.2022
	31.12.2022
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	В течение 2022 года
	0,0
	0,0
	0,0
	-


Пояснительная записка

 к отчету о ходе реализации и эффективности муниципальной программы  Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год 
Бюджетные средства на реализацию муниципальной программы «Экономическое развития и инновационная экономика» в 2022 году не предусматривались.
2

