[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	05.09.2019
	
	№
	800
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации по итогам полугодия 2019 года  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
Во исполнение постановления Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018 №730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:
1.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия 2019 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к постановлению.

2.  Начальнику отдела информационных технологий Администрации района (Лосевский А.А.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет». 
 3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Апольского И.И.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                    А.И. Зубов

Постановление вносит:
отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 05.09.2019  №  800
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Развитие физической культуры и спорта» за I полугодие 2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  

 программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Мероприятие 

Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Физическое воспитание населения Песчанокопского района 
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе проведен ряд физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
	01.01.2019
	31.12.2019г
	277,4
	277,4
	90,1
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	2
	Мероприятие 

Организация и проведение районных сельских Спартакиад


	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе проведена районная сельская спартакиада. 
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	175
	175
	180,3
	Х

	3
	Мероприятие 

Организация работы и проведение спортивных мероприятий на спортивных площадках по месту жительства
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	По итогам первого полугодия в Песчанокопском районе проведен ряд спортивных мероприятий на спортивных площадках по месту жительства
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	50
	50
	20
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	4
	Мероприятие 

Участие спортсменов и сборных команд Песчанокопского района, в областных и иных соревнованиях по итогам проведения районных соревнований
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	По итогам первого полугодия спортсмены и сборные команды Песчанокопского района приняли участие в областных соревнованиях
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	80
	80
	102,4
	х

	5
	Мероприятие 

Участие в областных и иных спортивно-массовых мероприятий среди ветеранов спорта
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	Участие ветеранов спорта в спортивно-массовых мероприятиях запланировано на второе полугодие
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	20
	20
	0
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	602,4
	602,4
	392,8
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2019года


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                   О.В. Купина
2

