[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	17.03.2020
	
	№
	202
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодёжь Песчанокопского района» за 2019 год
Во исполнение постановления Администрации Песчанокопского района от 07.11.2019  №730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», 

Постановляю:
1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Молодежь Песчанокопского района» за 2019 год согласно приложению к постановлению.     
2. Начальнику отдела информационных технологий Администрации района (Лосевский А.А.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Апольского И.И.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                А.И. Зубов

Постановление вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района


Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 17.03.2020  № 202
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Молодежь Песчанокопского района» за 2019 г.
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реализации
	Фактичес-кая дата окончания
реализа-ции, 
наступ-ления 
контро-льного 
события
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причи-ны их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	Предус-мотрено

муници-пальной 
 програм-мой
	Предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Обеспечение проведения мероприятий 

по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
	Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи 
	Организован и проведен розыгрыш кубка молодежной лиги КВН Песчанокопского района 2019 года
	01.01.2019
	31.12.2019г.
	98,8
	98,8
	98,7
	х

	1.1
	Приобретение наградной продукции для проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи


	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
	Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи 
	Организован и проведен форум «Молодежная команда Губернатора, форум «Молодежная команда Песчанокопского района
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	98,8
	98,8
	98,8
	х

	3
	Обеспечение проведения мероприятий по

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	Лунева К.В. начальник отдела культуры, спорта и молодёжи 
	В течение года проведены акции «Георгиевская лента», «Российский триколор», конкурс «Гвоздики Отечества», фестиваль «На солнечной поляночке»
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	98,8
	98,8
	98,8
	х

	4
	Обеспечение проведения мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в свободное от учебы время
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи
	Трудоустроено 18 несовершеннолетних
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	36,4
	36,4
	36,4
	

	5
	Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	Организован молодежный митинг-реквием 9 мая
	01.01.2019г.
	    31.12.2019г.
	10,0
	10,0
	10,0
	х

	6
	Реализация регионального проекта «Социальная активность»
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	В рамках проекта проведены уроки доброты в образовательных организациях района
	01.01.2019г.
	31.12.2019г.
	5,0
	5,0
	5,0
	х

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	347,8
	347,8
	347,7
	х


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                            О.В. Купина
