РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.06.2026 |  | № | 244 |  | с. Песчанокопское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной                      программы «Укрепление общественного здоровья в Песчанокопском районе до 2030 года»

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Ростовской области от 20.03.2025 № 438 «О разработке и внедрении модельной муниципальной программы по укреплению здоровья населения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом  муниципального образования «Песчанокопский район» Ростовской области,

Постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья в  Песчанокопском районе  до 2030 года» согласно приложению.

2. Руководителю пресс-службы Администрации Песчанокопского района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети                  «Интернет».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Песчанокопского района  от 09.06.2023 № 538 «Об утверждении районной программы «Укрепление общественного здоровья в Песчанокопском районе на 2023-2024             годы».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя            главы Администрации района  по социальным вопросам  Придворову Н.В.

Глава Песчанокопского района                                                                 В.В. Лозин

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации района

по социальным вопросам

Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от  19.06.2026 № 244

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Песчанокопском районе до 2030 года»

| Название программы | Укрепление общественного здоровья в Песчанокопском районе до 2030 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Глава Песчанокопского района |
| Соисполнители Программы | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района; Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района; ГБУ РО «ЦРБ в Песчанокопском районе»; Отдел образования Администрации Песчанокопского района. |
| Цель Программы | сохранение и укрепление здоровья населения и формирование у населения приверженности к здоровому образу жизни, что приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет к 2030 году |
| Задачи Программы | создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Песчанокопского района; увеличение доли граждан, обратившихся в медицинские организации для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи; создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни трудоспособного населения; создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у лиц старше трудоспособного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья; профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику; информационно-пропагандистская работа с населением по формированию культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганде ценностей здорового образа жизни; реализация комплекса мер по профилактике зависимостей (потреблением табака или никотинсодержащей продукции, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя); создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения |
| Целевые индикаторы Программы | доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 78 лет; уровень обеспеченности населения Песчанокопского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; охват всех граждан диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей; доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста) |
| Сроки реализации Программы | 2026 -2030 годы |
| Финансирование Программы | Программа не требует выделения дополнительных средств из бюджета Песчанокопского района; все мероприятия Программы осуществляются за счет финансового обеспечения муниципальных программ в области образования, спорта, культуры, молодежной политики и социальной активности, охраны окружающей среды и рационального природопользования, обеспечения общественного порядка и противодействия преступности |
| Ожидаемые результаты Программы | увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 78 лет до 70 % к 2030 году; повышение уровня обеспеченности населения Песчанокопского района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 66,8 % к 2030 году; охват всех граждан диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами до 90 % от общего количества граждан, подлежащих диспансеризации и профилактическим осмотрам в соответствии с Планами, ежегодно утверждаемыми министерством здравоохранения; доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 87,5 % к 2030 году; ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 78 лет к 2030 году |

2. Оценка текущего состояния

2.1. Географические особенности

Песчанокопский район образован в 1935 году, расположен на юге Ростовской области. Граничит с Целинским и Сальским районами области, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Калмыкия. Общая площадь территории района – 1 885,0 кв. км. Численность населения – 26,9 тыс. человек. Административный центр 
– село Песчанокопское, численность населения – 8,9 тыс. человек.
В состав района входят 9 поселений. Общее количество населенных пунктов - 19.

2.2 Демографические характеристики

Численность и половозрастной состав населения в Песчанокопском районе по состоянию на 01.01.2026 приведён в таблице № 1.

Таблица № 1

(человек)

| № п/п | Пол /Возраст | Мужчины |  | Женщины |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество человек | Доля от всех мужчин (%) | Количество человек | Доля от всех женщин (%) | Количество человек | Доля от всего населения (%) |
| 1. | 0-17 | 2049 | 16,9 | 2063 | 15,3 | 4112 | 16,0 |
| 2. | 18-24 | 867 | 7,1 | 853 | 6,3 | 1720 | 6,7 |
| 3. | 25-34 | 1300 | 10,7 | 1386 | 10,2 | 2686 | 10,4 |
| 4. | 35-44 | 1760 | 14,5 | 1771 | 13,1 | 3531 | 13,8 |
| 5. | 45-54 | 1864 | 15,3 | 1952 | 14,4 | 3816 | 14,9 |
| 6. | 55-64 | 2007 | 16,5 | 2320 | 17,2 | 4327 | 16,9 |
| 7. | 65-74 | 1369 | 11,3 | 1962 | 14,5 | 3331 | 13,0 |
| 8. | старше 74 лет | 894 | 7,3 | 1167 | 8,6 | 2061 | 8,0 |
|  | Итого | 12110 |  | 13474 |  | 25584 |  |

В структуре населения преобладает женское население: 52,6% от численности населения, в сравнении с долей мужского населения – 47,3%.

Динамика численности населения Песчанокопского района за последние 10 лет представлена в таблице №2.

Таблица №2

(человек)

| Возраст | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-17 лет (включительно | 5510 | 5465 | 5170 | 4949 | 4864 | 4651 | 4487 | 4397 | 4304 | 4112 |
| Трудоспособный возраст | 14920 | 13560 | 13067 | 13044 | 12319 | 11991 | 11783 | 13536 | 13208 | 14163 |
| Старше трудоспособного возраста | 8741 | 8511 | 8591 | 8272 | 8857 | 8751 | 8987 | 8106 | 8072 | 7309 |

С 2017 года наблюдается снижение рождаемости, с 2021 – снижение смертности, естественный прирост имеет отрицательную динамику в связи с уменьшением абсолютной численности населения Песчанокопского района.

Демографические характеристики (показатели рождаемости, смертности в динамике за предыдущие 10 лет) представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Демографические характеристики | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость (на 1000 населения) | 9,2 | 10,0 | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 5,9 | 4,6 | 5,8 | 5,1 | 4,2 |
| Смертность (на 1000 населения) | 17,9 | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 19,3 | 22,0 | 16,6 | 15,9 | 17,4 | 16,0 |
| Естественный прирост | -8,7 | -7,7 | -9,4 | -9,4 | -11,1 | -16,0 | -12,0 | -10,1 | -12,3 | -11,8 |

Показатель коэффициента естественного прироста населения в Песчанокопском районе по итогам 2025 года является отрицательным, что соответствует общероссийским тенденциям и тенденциям, сложившимся в Ростовской области. Причина  отрицательной динамики связана с увеличением смертности населения и  уменьшением рождаемости.

В целом демографическая ситуация в Песчанокопском районе пока ещё остаётся неблагоприятной. Сложившийся под влиянием длительного снижения рождаемости регрессивный тип возрастной структуры населения (доля населения старших возрастов превышает долю детей и подростков) не обеспечивает достаточных темпов численного роста населения Песчанокопского района и приводит к его «старению».

К основным причинам снижения показателей рождаемости можно отнести следующие факторы:

- изменение репродуктивных планов  населения – откладывание рождения первого или ещё одного ребёнка на неопределённый  срок под влиянием экономической ситуации (инфляционные процессы, профессиональный статус родителей, уровень занятости женщин, жилищные условия и так далее);

- «старение» населения – численность граждан старших возрастов превышает численность населения репродуктивного возраста;

- отложенные браки.

Постановлением Администрации Песчанокопского района от 26.02.2025 № 100 утвержден План мероприятий («дорожной карты») по повышению рождаемости Песчанокопского района на 2023-2027 годы в Песчанокопском районе, в котором предусмотрен комплекс мер, направленных на повышение рождаемости

2.3 Заболеваемость и смертность

Анализ заболеваемости за 2023-2025 годы выявил, что в целом (по сумме всех заболеваний) складывается неудовлетворительная ситуация по состоянию здоровья населения в Песчанокопском районе среди всех возрастов:

Среди детского населения: превышение средних показателей общей заболеваемости по районам в 1,18 раза (в 2023 году)

Превышение средних показателей первичной заболеваемости по районам – в 1,17 раза (в 2022 году);

Среди подростков: превышение средних показателей общей заболеваемости по районам – в 1,78 раза (в 2023 году);

Превышение средних показателей первичной заболеваемости по районам – в 1,71 раза (в 2023 году);

Среди взрослого населения в 2025 году в сравнении 2023 годом отмечен положительный темп прироста общей заболеваемости (+12,83).

В 2022 году приоритетной патологией (по обращаемости) среди детского населения Песчанокопского района оставались новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни мочеполовой системы и врождённые аномалии. В 2025 году в сравнении с 2023 годом отмечен достаточно выраженный положительный темп прироста заболеваний уха и сосцевидного отростка (+249,93).

Показатели распространённости (общей заболеваемости) среди детского населения Песчанокопского района представлены в таблице №4.

Таблица № 4

(человек/1000прикрепленного населения)

| № п/п | Наименование нозологий из формы медицинских организаций № 12 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Темп прироста за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего заболеваний |  | 1636,03 | 1711,14 | 1854,81 | +13,37 |
| 1. | Новообразования | 16,27 | 15,57 | 17,57 | +7,9 |
| 2. | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 21,41 | 19,69 | 23,43 | +9,43 |
|  | из них: анемии | 17,98 | 16,16 | 19,42 | +8,0 |
| 3. | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 61,09 | 61,42 | 83,54 | +36,74 |
|  | ожирение | 51,38 | 51,72 | 65,97 | +28,39 |
| 4. | Психические расстройства и расстройства поведения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Болезни нервной системы | 168,71 | 213,34 | 300,86 | +78,32 |
| 6. | Болезни глаза и его придаточного аппарата | 22,27 | 22,92 | 49,32 | +121,46 |
| 7. | Болезни уха и сосцевидного отростка | 16,56 | 23,51 | 57,95 | +249,93 |
| 8. | Болезни системы кровообращения | 33,97 | 26,74 | 30,83 | -9,24 |
| 9. | Болезни органов дыхания, в том числе: | 905,51 | 871,88 | 720,10 | -20,47 |
|  | аллергический ринит (поллиноз) | 12,85 | 14,11 | 15,10 | +17,50 |
|  | бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 113,33 | 193,06 | 135,33 | +19,41 |
|  | астма; астматический статус | 5,14 | 5,29 | 5,24 | +1,94 |
|  | пневмонии | 13,42 | 11,75 | 6,47 | -51,78 |
| 10. | Болезни органов пищеварения, в том числе: | 176,99 | 200,12 | 281,13 | +58,83 |
|  | из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | гастрит и дуоденит | 55,95 | 58,48 | 64,12 | +14,6 |
|  | болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 18,84 | 20,57 | 16,03 | -14,91 |
| 11. | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 7,42 | 8,82 | 10,48 | +41,23 |
|  | из них: атопический дерматит | 7,42 | 8,82 | 10,48 | +41,23 |
| 12. | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 68,23 | 78,46 | 85,08 | +24,69 |
| 13. | Болезни мочеполовой системы | 30,26 | 46,43 | 50,25 | +66,06 |
|  | мочекаменная болезнь | 0,29 | 0,29 | 0,62 | +113,79 |
| 14. | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 23,12 | 22,04 | 22,19 | -4,02 |
| 15. | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 31,69 | 37,91 | 31,13 | -1,76 |

Согласно проведённому анализу первичной заболеваемости детского населения Песчанокопского района, в 2023 году приоритетом патологией является болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни мочеполовой системы.

В 2025 году в сравнении с 2023 годом отмечен выраженный положительный темп прироста заболеваний уха и сосцевидного отростка (+249,93) и таких отдельных нозологий, как болезни глаза и его придаточного аппарата (+121,46), мочекаменная болезнь (+113,79).

Показатели первичной заболеваемости среди детского населения Песчанокопского района (человек/1000прикрепленного населения) представлены в таблице №5.

Таблица № 5

(человек/1000прикрепленного населения)

| № п/п | Наименование нозологий из формы медицинских организаций № 12 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Темп прироста за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего заболеваний |  | 1105,34 | 1167,21 | 1253,08 | +13,36 |
| 1. | Новообразования | 0,86 | 2,06 | 1,54 | +79,06 |
| 2. | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2,0 | 1,18 | 4,62 | +131,0 |
|  | из них: анемии | 1,71 | 1,18 | 4,32 | +152,6 |
| 3. | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 5,71 | 7,35 | 3,39 | -40,63 |
|  | ожирение | 4,85 | 7,05 | 2,47 | -49,07 |
| 4. | Психические расстройства и расстройства поведения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Болезни нервной системы | 57,95 | 65,82 | 210,54 | +263,31 |
| 6. | Болезни глаза и его придаточного аппарата | 22,27 | 22,92 | 25,28 | +13,51 |
| 7. | Болезни уха и сосцевидного отростка | 7,71 | 14,40 | 46,55 | +503,76 |
| 8. | Болезни системы кровообращения | 22,84 | 13,52 | 14,80 | -35,20 |
| 9. | Болезни органов дыхания, в том числе: | 805,31 | 783,13 | 640,26 | -20,49 |
|  | аллергический ринит (поллиноз) | 1,43 | 0,88 | 1,23 | -13,98 |
|  | бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 93,92 | 183,66 | 134,71 | +43,43 |
|  | астма; астматический статус | 0,29 | 0 | 0 | 0 |
|  | пневмонии | 13,42 | 11,75 | 6,47 | -51,78 |
| 10. | Болезни органов пищеварения, в том числе: | 71,65 | 112,55 | 150,74 | +110,38 |
|  | из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | гастрит и дуоденит | 2,28 | 5,88 | 5,86 | +157,01 |
|  | болезни жёлчного пузыря, желчевыводящих путей | 1,14 | 5,29 | 0 | 0 |
| 11. | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 0,57 | 1,18 | 1,23 | +115,78 |
|  | из них: атопический дерматит | 0,57 | 1,18 | 1,23 | +115,78 |
| 12. | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 15,70 | 19,69 | 15,10 | -3,82 |
| 13. | Болезни мочеполовой системы | 7,99 | 23,21 | 16,34 | +104,50 |
|  | мочекаменная болезнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 0,57 | 0 | 0,62 | +8,77 |
| 15. | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 31,69 | 37,91 | 31,13 | -1,76 |

Среди подростков Песчанокопского района в 2023 году приоритетной патологией является болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни мочеполовой системы.

В 2025 году в сравнении с 2023 годом наблюдается выраженный положительный темп  прироста болезни уха и сосцевидного отростка (+503,76) и такой отдельной нозологий, как болезней нервной системы (+263,31), гастрит и дуоденит (+157,01), анемии (+152,6).

Показатели распространённости (общей заболеваемости) среди подростков Песчанокопского района представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

(человек/1000прикрепленного населения)

| № п/п | Наименование нозологий из формы медицинских организаций № 12 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Темп прироста за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего заболеваний |  | 4033,11 | 4006,66 | 1773,04 | -41,54 |
| 1. | Новообразования | 10,07 | 7,77 | 10,37 | +2,97 |
| 2. | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 7,83 | 7,77 | 11,52 | +47,12 |
|  | из них: анемии | 3,36 | 3,33 | 5,76 | +71,42 |
| 3. | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 142,06 | 143,17 | 114,06 | -19,70 |
|  | ожирение | 63,76 | 82,13 | 47,24 | -25,90 |
| 4. | Психические расстройства и расстройства поведения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Болезни нервной системы | 684,56 | 495,01 | 156,68 | -77,11 |
| 6. | Болезни глаза и его придаточного аппарата | 156,60 | 204,22 | 132,49 | -15,39 |
| 7. | Болезни уха и сосцевидного отростка | 23,49 | 82,13 | 28,80 | +22,60 |
| 8. | Болезни системы кровообращения | 101,79 | 104,33 | 79,49 | -21,90 |
| 9. | Болезни органов дыхания, в том числе: | 207,59 | 185,83 | 201,61 | -2,88 |
|  | аллергический ринит (поллиноз) | 3,36 | 5,55 | 8,06 | +139,88 |
|  | бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 27,93 | 65,39 | 46,08 | +64,98 |
|  | астма; астматический статус | 8,95 | 6,66 | 6,91 | -22,79 |
|  | пневмонии | 29,08 | 53,27 | 40,32 | +38,65 |
| 10. | Болезни органов пищеварения, в том числе: | 428,41 | 492,79 | 474,65 | +10,79 |
|  | из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 1,12 | 1,11 | 1,15 | +2,67 |
|  | гастрит и дуоденит | 107,38 | 85,46 | 107,14 | -0,22 |
|  | болезни жёлчного пузыря, желчевыводящих путей | 54,81 | 51,05 | 47,24 | -13,81 |
| 11. | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 3,36 | 3,33 | 3,46 | +2,97 |
|  | из них: атопический дерматит | 3,36 | 3,33 | 3,46 | +2,97 |
| 12. | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 155,48 | 207,55 | 251,15 | +61,53 |
| 13. | Болезни мочеполовой системы | 163,31 | 183,13 | 150,92 | -7,58 |
|  | мочекаменная болезнь | 1,12 | 1,11 | 1,15 | +2,67 |
| 14. | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 8,95 | 9,99 | 10,37 | +15,86 |
| 15. | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 127,52 | 142,06 | 129,03 | +1,18 |

Согласно проведённому анализу первичной заболеваемости детского населения Песчанокопского района, в 2023 году приоритетом патологией является болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни мочеполовой системы.

В 2025 году в сравнении с 2023 годом отмечен выраженный положительный темп прироста аллергический ринит (поллиноз) (+139,88), анемии (+71,42), бронхит хронический и неуточненный, эмфизема (+64,98), болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани(+61,53).

Показатели первичной заболеваемости среди подростков Песчанокопского района (человек/1000прикрепленного населения) представлены в таблице №7.

Таблица № 7

(человек/1000прикрепленного населения)

| № п/п | Наименование нозологий из формы медицинских организаций № 12 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Темп прироста за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего заболеваний |  | 3100,67 | 3029,97 | 701,61 | -77,37 |
| 1. | Новообразования | 2,24 | 0 | 2,30 | +2,67 |
| 2. | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4,47 | 0 | 3,46 | -22,59 |
|  | из них: анемии | 1,12 | 0 | 2,30 | +105,35 |
| 3. | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 45,86 | 0 | 3,46 | -92,45 |
|  | ожирение | 38,03 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Психические расстройства и расстройства поведения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Болезни нервной системы | 436,24 | 298,56 | 107,14 | -75,44 |
| 6. | Болезни глаза и его придаточного аппарата | 39,15 | 52,16 | 6,91 | -82,34 |
| 7. | Болезни уха и сосцевидного отростка | 8,95 | 63,26 | 0 | -8,95 |
| 8. | Болезни системы кровообращения | 54,81 | 55,49 | 21,89 | -60,06 |
| 9. | Болезни органов дыхания, в том числе: | 1976,51 | 1793,56 | 146,31 | -92,59 |
|  | аллергический ринит (поллиноз) | 0 | 2,22 | 2,30 | +2,30 |
|  | бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 251,68 | 648,17 | 46,08 | -81,69 |
|  | астма; астматический статус | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пневмонии | 29,08 | 53,27 | 40,32 | +38,65 |
| 10. | Болезни органов пищеварения, в том числе: | 200,22 | 298,56 | 154,38 | -22,89 |
|  | из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | гастрит и дуоденит | 16,78 | 19,98 | 31,11 | +85,39 |
|  | болезни жёлчного пузыря, желчевыводящих путей | 7,83 | 12,21 | 1,15 | -85,31 |
| 11. | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 2,24 | 0 | 0 | -2,24 |
|  | из них: атопический дерматит | 2,24 | 0 | 0 | -2,24 |
| 12. | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 66,00 | 108,77 | 55,30 | -16,21 |
| 13. | Болезни мочеполовой системы | 88,37 | 127,64 | 53,0 | -40,02 |
|  | мочекаменная болезнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 127,52 | 142,06 | 129,03 | +1,18 |

Согласно проведённому анализу первичной заболеваемости детского населения Песчанокопского района, в 2023 году приоритетом патологией является болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни мочеполовой системы.

В 2025 году в сравнении с 2023 годом отмечен выраженный положительный темп прироста анемии (+105,35), гастрит и дуоденит (+85,39).

Показатели распространённости (общей заболеваемости) среди взрослого населения Песчанокопского района представлены в таблице №8.

Таблица № 8

(человек/1000прикрепленного населения)

| № п/п | Наименование нозологий из формы медицинских организаций № 12 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Темп прироста за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего заболеваний |  | 1077,95 | 1254,37 | 1279,99 | +18,74 |
| 1. | Новообразования | 86,82 | 90,65 | 90,02 | +3,68 |
| 2. | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2,68 | 2,22 | 3,54 | +32,08 |
|  | из них: анемии | 2,08 | 2,21 | 2,89 | +38,94 |
| 3. | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 107,66 | 121,80 | 120,86 | +12,26 |
|  | ожирение | 9,29 | 11,04 | 11,83 | +27,34 |
| 4. | Психические расстройства и расстройства поведения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Болезни нервной системы | 44,22 | 53,48 | 93,80 | +112,12 |
| 6. | Болезни глаза и его придаточного аппарата | 37,10 | 37,59 | 43,03 | -15,98 |
| 7. | Болезни уха и сосцевидного отростка | 16,88 | 10,20 | 16,77 | -0,65 |
| 8. | Болезни системы кровообращения | 411,42 | 464,0 | 418,59 | +1,74 |
| 9. | Болезни органов дыхания, в том числе: | 106,32 | 218,98 | 125,09 | +17,65 |
|  | аллергический ринит (поллиноз) | 0,37 | 0,33 | 0,84 | +127,02 |
|  | бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 23,75 | 69,74 | 21,05 | -11,36 |
|  | астма; астматический статус | 6,19 | 6,39 | 7,59 | +22,61 |
|  | пневмонии | 11,27 | 8,18 | 7,73 | -31,41 |
| 10. | Болезни органов пищеварения, в том числе: | 70,97 | 83,32 | 95,80 | +34,98 |
|  | из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 11,27 | 11,94 | 12,48 | +10,73 |
|  | гастрит и дуоденит | 12,52 | 15,23 | 23,24 | +85,62 |
|  | болезни жёлчного пузыря, желчевыводящих путей | 4,48 | 5,03 | 7,13 | +59,15 |
| 11. | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 7,07 | 4,09 | 6,10 | -13,71 |
|  | из них: атопический дерматит | 7,07 | 4,09 | 6,10 | -13,71 |
| 12. | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 50,92 | 54,14 | 104,42 | +105,06 |
| 13. | Болезни мочеполовой системы | 92,83 | 68,14 | 76,29 | -17,81 |
|  | мочекаменная болезнь | 5,91 | 5,78 | 8,15 | +37,90 |
| 14. | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 1,16 | 1,17 | 1,07 | -7,75 |
| 15. | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 13,26 | 13,49 | 18,63 | +40,49 |

Среди взрослого населения Песчанокопского района в 2023 году приоритетной патологией  (по обращаемости) отмечен  положительный темп прироста аллергический ринит (поллиноз) (+127,02), болезней нервной системы (+112,12),болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (+105,06).

В 2025 году в сравнении с 2023 годом отмечен положительный темп прироста по показателям общей заболеваемости в целом (+18,74) и по следующим классам болезней: болезней органов пищеварения (+34,98),в том числе гастрит и дуоденит (+85,62), болезней жёлчного пузыря, желчевыводящих путей (+59,15), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (+40,49), болезней крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (+32,08),в том числе анемии (+38,94).

Показатели первичной заболеваемости среди взрослого населения Песчанокопского района (человек/1000прикрепленного населения) представлены в таблице №9.

Таблица № 9

(человек/1000прикрепленного населения)

| № п/п | Наименование нозологий из формы медицинских организаций № 12 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Темп прироста за 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего заболеваний |  | 868,27 | 918,56 | 895,35 | +3,11 |
| 1. | Новообразования | 86,68 | 90,65 | 89,98 | +3,80 |
| 2. | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 2,22 | 2,58 | 3,31 | +49,09 |
|  | из них: анемии | 1,66 | 2,02 | 2,65 | +59,63 |
| 3. | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 107,38 | 121,80 | 120,86 | +12,55 |
|  | ожирение | 9,29 | 11,04 | 11,83 | +27,34 |
| 4. | Психические расстройства и расстройства поведения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Болезни нервной системы | 27,59 | 27,16 | 27,15 | -1,59 |
| 6. | Болезни глаза и его придаточного аппарата | 36,13 | 35,76 | 35,86 | +0,74 |
| 7. | Болезни уха и сосцевидного отростка | 5,68 | 6,30 | 7,40 | +30,28 |
| 8. | Болезни системы кровообращения | 369,70 | 447,32 | 391,44 | +5,88 |
| 9. | Болезни органов дыхания, в том числе: | 33,68 | 26,22 | 30,27 | -10,12 |
|  | аллергический ринит (поллиноз) | 0,37 | 0,33 | 0,84 | +127,02 |
|  | бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 3,65 | 0,19 | 2,05 | -43,83 |
|  | астма; астматический статус | 6,19 | 6,39 | 7,59 | +22,61 |
|  | пневмонии | 11,27 | 8,18 | 7,73 | -31,41 |
| 10. | Болезни органов пищеварения, в том числе: | 48,24 | 52,21 | 57,89 | +20,0 |
|  | из них: язва желудка и двенадцатиперстной кишки | 11,27 | 11,94 | 12,48 | +10,73 |
|  | гастрит и дуоденит | 9,84 | 10,01 | 11,55 | +17,37 |
|  | болезни жёлчного пузыря, желчевыводящих путей | 4,34 | 4,04 | 6,05 | +39,4 |
| 11. | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 6,84 | 0,19 | 0,19 | -97,22 |
|  | из них: атопический дерматит | 6,84 | 0,19 | 0,19 | -97,22 |
| 12. | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 36,83 | 37,08 | 46,57 | +26,44 |
| 13. | Болезни мочеполовой системы | 73,33 | 45,16 | 47,78 | -34,84 |
|  | мочекаменная болезнь | 4,85 | 5,36 | 5,40 | +11,34 |
| 14. | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 1,16 | 1,17 | 1,07 | -7,75 |
| 15. | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 0 | 0 | 0 | 0 |

Согласно проведённому анализу первичной заболеваемости детского населения Песчанокопского района, в 2023 году приоритетом патологией является болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни мочеполовой системы.

В 2025 году в сравнении с 2023 годом отмечен положительный темп прироста показателей первичной заболеваемости по следующим классам болезней: аллергический ринит (поллиноз) (+127,02), анемии (+59,63), болезни жёлчного пузыря, желчевыводящих путей (+39,4), ожирение (+27,34), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (+26,44).

Смертность (показатели в динамике за предыдущие 5 лет по основным группам заболеваемости) населения Песчанокопского района представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

| Классы болезней | На 01.01.2021(человек) | На 01.01.2022 (человек) | На 01.01.2023(человек) | На 01.01.2024(человек) | На 01.01.2025(человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болезни системы кровообращения (I00-I99) | 176 | 194 | 104 | 100 | 72 |
| из них болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I13) | 62 | 1 | 8 | 15 | 9 |
| Ишемическая болезнь сердца (I20- I25) | 72 | 101 | 58 | 58 | 34 |
| Цереброваскулярные болезни (I60-I69) | 15 | 33 | 29 | 19 | 16 |
| Злокачественные новообразования (С00-D48) | 42 | 49 | 39 | 50 | 45 |
| Болезни органов дыхания (J00-J98) | 18 | 26 | 44 | 33 | 21 |
| Болезни органов пищеварения (K00-K92) | 12 | 25 | 36 | 34 | 9 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (Е00-Е89) | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 |
| ИТОГО | 250 | 304 | 227 | 221 | 148 |

2.4 Распространённость факторов риска развития хронических

неинфекционных заболеваний

Достаточно объективно отражает информацию о состоянии здоровья населения Песчанокопского района диспансеризация отдельных групп населения.

Диспансеризация взрослого и детского населения осуществляется одним государственным учреждением здравоохранения: Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Песчанокопском районе.

Ежегодно формируется план проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, углублённой диспансеризации  населения Песчанокопского района.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболеваний, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела.

Распространённость факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (показатели в динамике за предыдущие 10 лет по данным проведения диспансеризации и проведения специальных исследований по оценке факторов риска неинфекционных заболеваний) представлены в таблице.

Таблица №11

(человек)

| № п/п | Факторы риска |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гиперхолестеринемия |  | 201 | 199 | 625 | 738 | 266 | 42 | 714 | 912 | 941 | 1473 |
| 2. | Гипергликемия |  | 58 | 38 | 56 | 139 | 49 | 15 | 131 | 355 | 405 | 596 |
| 3. | Курение табака |  | 424 | 546 | 807 | 590 | 116 | 20 | 296 | 869 | 1105 | 921 |
| 4. | Нерациональное питание |  | 1586 | 2054 | 2970 | 2649 | 2357 | 1470 | 1562 | 1869 | 2402 | 3164 |
| 5. | Избыточная масса тела |  | 365 | 359 | 1224 | 1373 | 1387 | 1043 | 634 | 1578 | 1962 | 2317 |
| 6. | Ожирение |  | 1173 | 1106 | 1025 | 1011 | 1003 | 940 | 862 | 760 | 237 | 233 |
| 7. | Низкая физическая активность |  | 530 | 639 | 1095 | 1272 | 1191 | 1082 | 988 | 1694 | 1998 | 2346 |
| 8. | Риск пагубного потребления алкоголя |  | 11 | 20 | 15 | 16 | 12 | 11 | 73 | 51 | 55 | 34 |
| 9. | Отягощённая наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей |  | 53 | 42 | 37 | 29 | 12 | 15 | 13 | 24 | 12 | 94 |
| 10. | Отягощённая наследственность по сахарному диабету |  | 58 | 41 | 37 | 23 | 15 | 12 | 16 | 41 | 13 | 101 |
| 11. | Высокий (5% - 10%) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск |  | 769 | 658 | 725 | 792 | 859 | 747 | 311 | 732 | 529 | 965 |
| 12. | Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск |  | 120 | 247 | 346 | 445 | 544 | 615 | 491 | 543 | 245 | 981 |
| 13. | Старческая астения |  | 35 | 73 | 108 | 149 | 173 | 182 | 193 | 207 | 218 | 358 |
| 14. | Отягощённая наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям | инфаркт миокарда | 38 | 32 | 29 | 24 | 21 | 12 | 22 | 42 | 36 | 147 |
|  |  | мозговой инсульт | 32 | 21 | 19 | 27 | 24 | 21 | 17 | 21 | 14 | 50 |
| 15. | Отягощённая наследственность по злокачественным новообразованиям | колоректальной области | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 |
|  |  | других локализаций | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 |

Наиболее распространённые  выявленные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ)  в 2025 году:

Нерациональное питание - 3164 человек;

Низкая физическая активность - 2346 человек;

Избыточная масса тела - 2317 человек;

Гиперхолестеринемия - 1473 человек;

Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый рис - 981 человек;

Высокий (5% - 10%) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск - 965 человек;

Курение табака - 921 человек;

Гипергликемия - 596 человек;

Старческая астения - 358 человек;

Ожирение - 233 человека;

Коррекция вышеуказанных модифицированных факторов риска позволит существенно снизить риск ХНИЗ и их осложнений.

Согласно данным медицинской организации, в процессе выполнения профилактических мероприятий за 2025 год, были выявлены впервые и поставлены на учёт пациенты:

с гипертонической болезнью - 88 человек;

с сахарным диабетом - 54 человека;

с  пищеварительной системой - 16 человек;

с дыхательной системой - 8 человек;

с ЗНО - 1 человек.

2.5 Общая характеристика системы здравоохранения и состояние системы общественного здоровья (ресурсы и кадры, способные разрабатывать и реализовывать программы укрепления здоровья)

На территории Песчанокопского района осуществляют деятельность одно государственное бюджетное учреждение здравоохранения.

ГБУ РО «Центральная районная больница» в Песчанокопском районе;

Участковая больница с. Развильное;

Врачебная амбулатория с. Жуковского;

Врачебная амбулатория с. Красная Поляна;

Врачебная амбулатория с. Богородицкое;

Фельдшерско - акушерский пункт с. Рассыпное;

Фельдшерско - акушерский пункт с. Поливянка;

Фельдшерско - акушерский пункт с. Николаевка;

Фельдшерско - акушерский пункт п. Дальнее Поле.

На основании распоряжения Правительства Ростовской области от 22.11.2022 № 1052 «О передаче учреждений здравоохранения как имущественных комплексов из муниципальной собственности муниципальных образований Ростовской области в государственную собственность Ростовской области», с 01.01.2023 муниципальное бюджетное учреждения здравоохранения Песчанокопского района находятся в непосредственном подчинении и управлении министерства здравоохранения Ростовской области.

По состоянию на 01.01.2026 в государственном бюджетном учреждении Песчанокопского района работают 355 человек, из них:

врачи - 35 человек;

средний медицинский персонал - 158 человек;

младший медперсонал - 24 человека;

прочий персонал - 138 человек.

За время реализации национального проекта «Здоровье» и программы модернизации здравоохранения медицинские учреждения обеспечены оборудованием, позволяющим оказать качественную медицинскую помощь, обеспечить её доступность и преемственность между лечением на стационарном и амбулаторно - поликлиническом уровне.

С целью формирования у жителей здорового  образа жизни и мотивации к нему в Песчанокопском районе в медицинской организации осуществляет деятельность кабинет профилактики. Организована работа тематических Школ в медицинском учреждении.

Основной задачей кабинета профилактики является не только профилактическая работа с лицами, имеющими факторы риска развития заболеваний, но и работа по сохранению здоровья граждан путём воспитания ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких, формирования у них навыков здорового образа жизни. Поэтому все обратившиеся в кабинет профилактики граждане информируются о вредных и опасных для здоровья факторов, обучаются основным гигиеническим навыкам, получают рекомендации по отказу от вредных привычек, консультируются по вопросам коррекции питания, двигательной активности, режима труда и отдыха.

На официальном сайте ГБУ РО «ЦРБ» в Песчанокопском районе систематически публикуются материалы, посвященные пропаганде здорового образа жизни.

Уделяется особое внимание тематическим дням: День здоровья, Всемирный день борьбы против рака, День отказа от табака, День трезвости, Международный день борьбы с злоупотреблением наркотическим средствами и их незаконным оборотом, Всемирный день борьбы со СПИДом и др.

2.6. Социально-экономические показатели

В Песчанокопском районе оборот организаций за период январь – март 2026 года составил 3903,3 млн рублей, что больше уровня аналогичного периода прошлого года на 40,2 процента.

Промышленное производство по итогам января – марта 2026 года выросло на  1,7 процента по сравнению с уровнем января – марта 2025 года.

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» произошло увеличение объема отгруженных товаров собственного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,7 процента.

Сельскохозяйственное производство района в январе-марте 2026 года характеризовалось наличием разнонаправленных тенденций. По району на 1 апреля 2026 года в хозяйствах всех категорий   поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне соответствующего периода прошлого года, поголовье коров увеличилось на 6,2 процента, поголовье свиней на 1,6%, поголовье овец и коз снизилось на  5,4 процента.

За текущий период в хозяйствах всех категорий района по сравнению с периодом января-марта 2025 года снизилось производство мяса в живом весе (на 9,1%), увеличился валовой надой молока (на 2,2%), производство яиц осталось на уровне соответствующего периода прошлого года.

Ситуация на потребительском рынке характеризуется увеличением оборота розничной торговли. Индекс физического объема оборота розничной торговли в январе-марте 2026 года к январю-марту 2025 года составил 103 процента. Оборот розничной торговли за данный период 2026 года составил 1134,8 млн рублей.

В январе-феврале 2026 года сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций составил 6,7 млн рублей прибыли.

В январе-феврале 2026 года сохраняется рост среднемесячной начисленной заработной платы в районе. По сравнению с тем же периодом прошлого года она выросла у работников крупных и средних предприятий на 20,4 процента и составила 64057,0 рублей.

В течение января - февраля 2026 года отмечается увеличение среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий и организаций к уровню января-февраля 2025 года на 0,1 процента.

На 1 апреля 2026 года по сравнению с данными на 1 апреля 2025 года количество официально зарегистрированных безработных увеличилось на 15,3 процента и  составило 68 человек.

Численность населения – важнейший демографический показатель, определяющий экономическую значимость, трудовой потенциал и потребительскую ёмкость рынка района (таблица 12).

Таблица № 12

|  | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января (человек) |  |  |
| Песчанокопский район | 25584 | 25157 |

Оборот организаций

В январе-марте 2026 года объем оборота предприятий и организаций Песчанокопского района увеличился на 40,2 процента к соответствующему периоду предыдущего года. (таблица 13)

Таблица №13

| Виды экономической деятельности | Январь - март 2026 |  |
| --- | --- | --- |
|  | млн рублей | в % к январю- марту 2025 |
| Всего | 3903,3 | 140,2 |

В январе-марте 2026 года объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации района составляет 1134,8 млн рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли в январе-марте 2026 года составляет 103 процента. Доля объема оборота розничной торговли крупными и средними организациями района в общем объеме оборота розничной торговли составляет 58,4 процента.

Значительной составляющей общего объема розничной торговли района по-прежнему остаются розничные рынки и ярмарки, обеспечивающие дополнительную занятость населения. В январе-марте 2026 года объем оборота здесь составил 168,6 млн рублей, или 14,9 процентов общего объема торговли.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем оборота розничной торговли рынков и ярмарок Песчанокопского района уменьшился на 0,5 процента (в сопоставимых ценах).

Уровень жизни работающего населения района.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций района за январь - февраль 2026 года составил 64057,0 рублей и превысил размер средней заработной платы за соответствующий период прошлого года на 20,4  процента.

Среднемесячная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности

(по кругу организаций без субъектов малого предпринимательства)

Таблица №14

| Среднемесячная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности | Февраль 2026, рублей | В % к февралю 2025 | Январь- февраль 2026, рублей | В % к январю- февралю 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 66384,7 | 122,4 | 64057,0 | 120,4 |

Занятость и безработица.

Численность работников организаций в январе – феврале в крупных организациях и на средних предприятиях работало  - 3292 человека.

В общем количестве замещенных рабочих мест в крупных и средних организациях рабочие места внешних совместителей в январе-феврале 2026 года составляли 1,7 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам – 3,0 процента (в эквиваленте полной занятости).

В январе – феврале 2026 года средняя численность работников списочного состава крупных и средних организаций составила 3137 человек, или на 0,1 процента больше уровня января – февраля прошлого года.

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций по видам экономической деятельности в январе- феврале 2026 года

Таблица №15

|  | Январь-февраль 2026 |  |
| --- | --- | --- |
|  | человек | в % к январю-февралю 2025 |
| Всего | 3137 | 100,1 |

Безработица.

В январе-марте 2026 года в государственной службе занятости зарегистрировано 40 безработных граждан, что на 37,9 процента больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

На 1 апреля 2026 года численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости района, составляет 68 человек, это на  15,3 процента  больше, чем за соответствующий период прошлого года. Выплачено пособий безработным гражданам за период января – марта 2026 года в сумме 2,1 млн рублей. Число ищущих претендентов на одну вакансию в январе-марте 2026 года составляет 0,4 человека, что соответствует уровню прошлогоднего периода.

Численность официально зарегистрированных безработных в Песчанокопском районе

Таблица №16

|  | Январь-март 2026 | В % к январю-марту 2025 |
| --- | --- | --- |
| Признано безработными с начала года, человек | 40 | 137,9 |

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше

(проценты)

Таблица №17

| Период | Российская Федерация | Ростовская область | Песчанокопский р-н |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2,5 | 2,4 | 0,36 |

По данным Управления государственной службы занятости населения Ростовской области.

Уровень жизни работающего населения района – это своевременная выплата заработной платы, официальное трудоустройство, безопасные условия труда. Эти факторы напрямую зависят от проводимой социальной политики органов власти и социальной ответственности работодателей. Показатели уровня доходов населения позволяют дать количественную оценку уровня жизни населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников представлена в таблице № 17.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

( рублей)

Таблица №18

| Период | Российская Федерация1 | Ростовская область1 | Песчанокопский р-н |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь-декабрь 2024 г. | 87951,5 | 61925,1 | 49392,80 |

2.7. Межведомственное взаимодействие на муниципальном уровне

Для решения вопросов формирования здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний в Песчанокопском районе осуществляется межведомственное взаимодействие с комиссиями и советами:

межведомственный совет по противодействию распространения на территории  Песчанокопского района заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

межведомственная комиссия по социально-демографическим вопросам;

антинаркотическая комиссия  Администрации Печсанокопского района;

межведомственная комиссия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения  Песчанокопского района;

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Песчанокопского

района.

2.8. Муниципальные программы разных ведомств, направленные на профилактику заболеваний и укрепление здоровья или содержащие эти  компоненты

Укрепление здоровья населения является задачей не только системы здравоохранения. Политические, экономические, социальные, культурные, экологические и поведенческие факторы влияют на здоровье человека и его укрепление, требуют скоординированных действий во всех отраслях жизни.

На степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ, в том числе:

Муниципальная  программа Песчанокопского района «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 807

Муниципальная программа Песчанокопского района «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 №823;

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта», утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 11.12.2018 № 822

Муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность», утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района от 06.12.2018 № 809

Муниципальная программа Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района   от 06.12.2018 №808

Приоритеты и цели программы в сфере укрепления здоровья населения определены в стратегии социально-экономического развития Песчанокопского района до 2030 года.

2.9. Муниципальная инфраструктура,

влияющая на здоровье проживающего населения

Среда обитания человека тесно связана с его состоянием здоровья, 
она оказывает влияние на образ жизни, состояние психического и физического здоровья, а также ассоциирована с заболеваемостью и смертностью. Среда обитания включает как физическое, социально-культурное, так и экономическое окружение, которое характеризуется доступностью тех или иных продуктов питания, формированию ценовой политики.

Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака 
и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний.

В Песчанокопском районе  предприятий потребительского рынка на 01.01.2026 составила  271 предприятий. Сеть предприятий розничной торговли насчитывает  240 объектов.

Торговая площадь розничной торговой сети насчитывает 17834,5 кв.м.  Увеличение площади торговой сети произошло 
за счет роста продовольственных и непродовольственных стационарных торговых объектов.

По состоянию на 01.01.2026 в  Песчанокопском районе осуществляли деятельность:

супермаркеты – 5;

универсальные и специализированные  продовольственные  магазины – 73;

универсальные и специализированные не продовольственные - 88

минимаркеты – 36;

павильоны – 15.

киоск -  1

аптечные организации   - 22

В торговых объектах обеспечен высокой уровень доступности свежих овощей и фруктов для населения.

На территории  Песчанокопского района на 01.01.2026 функционирует 16 ярморочных площадок, из них  2 постоянно действующие, а также сельскохозяйственные ярмарки, ярмарки выходного дня, праздничные, тематические. Количество мест 
на ярморочных площадках  на 01.01.2026  составило 701.

По состоянию на 01.01.2026  проведено  11 ярмарочных мероприятий 
на 13 площадках. Организовано 297 торговых мест на 13 постоянно действующих ярмарках, в том числе 281 торговых мест для областных производителей.

Во всех вышеперечисленных торговых объектах предлагаются товары разной ценовой категории в целях удовлетворения потребности покупателей 
с различным уровнем дохода.

Численность предприятий общественного питания на 01.01.2026 составила 31 предприятий, в том числе:

общедоступные столовые, закусочные – 11;

рестораны, кафе, бары  - 6

Во всех вышеперечисленных торговых объектах предлагаются товары разной ценовой категории в целях удовлетворения потребности покупателей 
с различным уровнем дохода.

Численность предприятий общественного питания на 01.01.2025 составила 228 предприятий, в том числе:

общедоступные столовые, закусочные – 66;

В Песчанокопском районе функционируют 9 детских садов, 3 дошкольных отделения в общеобразовательных школах, 11 общеобразовательных школ, 5из которых малокомплектные, 2 учреждения дополнительного образования. Образовательные организации  посещают 3296 человек, из них дошкольные образовательные организации – 783 человека, общеобразовательные - 2513 человек. Дополнительным образованием охвачено 2834 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, в муниципальных общеобразовательных организациях Песчанокопского района созданы условия для организации горячего питания обучающихся.

Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей города является предупреждение и профилактика правонарушений.

В целях профилактики нарушений установленного порядка оборота пищевой продукции в районных  средствах массовой информации на постоянной основе обеспечено размещение информационных материалов 
об опасности приобретения продовольственных товаров в местах не санкционированной торговли.

Также, к модифицируемым поведенческим факторам риска, ограничение которых позволит существенно увеличить продолжительность и качество жизни населения, относятся потребление алкоголя и курение.

В рамках координации работы по пресечению фактов нарушения законодательства в сфере незаконного оборота алкогольной и табачной продукции отделом потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации района обеспечен информационный обмен 
с правоохранительными и контролирующими органами. Одновременно 
с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке района, постоянно проводится информационно-разъяснительная работа, направленная на соблюдение обязательных требований, регулирующих оборот алкогольной и табачной продукции (выездные семинары, деловые встречи и т.п.).

Для обеспечения оперативного реагирования на возможные обращения граждан о нарушениях оборота алкогольной и табачной продукции, в Администрации  района продолжает работать телефон «горячей линии». Информация о работе телефона «горячей линии» периодически публикуется 
в средствах массовой информации Песчанокопского района, в том числе на официальном сайте Администрации  района. В случае обращения граждан по вопросу нарушения правил розничной продажи алкогольной и табачной продукции принимаются, в рамках полномочий, меры по устранению нарушений.

В Песчанокопском районе осуществляется проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.

Успешное проведение профилактики наркомании, обеспечение занятости в свободное от учебы и работы время несовершеннолетних и взрослого населения возможно при наличии соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей возможность проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни и, соответственно, вовлечения несовершеннолетних 
в позитивную внеурочную деятельность.

Необходимо осуществлять расширение мер работы с молодежью, проведение физкультурных и спортивных мероприятий, лекции и беседы 
в образовательных организациях, беседы специалистов-наркологов 
с родителями обучающихся.

В Песчанокопском районе ведется системная работа по противодействию распространению наркотиков и иных психоактивных веществ (ПАВ), основанная на принципах активной пропаганды здорового образа жизни, конструктивного диалога с подрастающим поколением и их родителями, а также на грамотном использовании цифровых и медийных технологий.

Регулярно проводятся и активно освещаются районные и зональные соревнования, такие как «Легкоатлетический кросс 2025», Первенство Ростовской области по гиревому спорту в Песчанокопском районе, зональный этап Спартакиады школьников. Участие команд района в выездных мероприятиях демонстрирует приверженность здоровому образу жизни на практике. В мероприятия вовлекаются все образовательные учреждения района, что обеспечивает массовый охват аудитории.

Во всех школах района проводятся  «Дни большой профилактики». Данные мероприятия, направлены на предупреждение правонарушений, употребления ПАВ, пропаганду здорового образа жизни и безопасности.

Проходят выездные семинары для педагогов-наставников, с целью повышения квалификации педагогов и созданию профессионального сообщества для более эффективной работы с молодежью.

Ежегодно проходят Димитриевские образовательные чтения. В 2025 году муниципальный этап был посвящен теме «Молодежь и нравственные ориентиры в современном обществе».  Мероприятие объединило педагогов, духовенство и общественность для выработки единых подходов к духовно-нравственному воспитанию.

В районе выстроена многоуровневая система работы с родителями. Ежегодно проходят Районные родительские форумы, в которых принимают участие специалисты ведомств, врачи, педагоги и психологи, на которых поднимаются такие темы, как: «Профилактика употребления ПАВ», «Психологическая поддержка», «Безопасное пространство». Несколько раз в год проводятся общешкольные родительские собрания, на которых выступают инспектора ПДН, психологи и администрация школ, где до родителей доводятся актуальные риски и меры по их предотвращению. Регулярно транслируются в родительские и детские чаты буклеты, плакаты и видеоролики с рекомендациями. Налажено информирование о деятельности АНО «Молодежный телефон доверия», оказывающей бесплатную психологическую помощь детям и родителям с 1995 года.

В школах района созданы и активно работают медиацентры, которые производят собственный антинаркотический видеоконтент (ролики), что повышает доверие и вовлеченность целевой аудитории.

Район поддерживает и транслирует федеральные инициативы, такие как социальная кампания «Спасибо за отказ!» по борьбе с продажей табака и никотина несовершеннолетним.

Ежегодно отделом культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района проводится антинаркотический месячник «Территория безопасности», который включает в себя: цикл мероприятий 
«Я выбираю здоровый образ жизни».

В районе создана Кибердружина, волонтеры которой занимаются поиском противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе касающийся приобретения наркотических и психотропных веществ, данный материал передается в правоохранительные органы.

Значительная работа проведена для развития инфраструктуры массового спорта и создания условий для занятий физической культурой. Растет количество жителей, занимающихся физической культурой и спортом.

Количество объектов для занятия физической культурой и спортом 
в Песчанокопском районе по каждому виду:

физкультурно-оздоровительный комплекс – 1 шт.;

бассейн – 1 шт.;

стадион – 2 шт.;

плоскостные спортивные сооружения – 74 шт.;

В Песчанокопском районе действует 1 спортивная школа. В 2025 году численность занимающихся составила 780 человек. Спортсмены Песчанокопского района активно принимают участие в областных и мед региональных соревнованиях. В районе работают 29 тренеров-преподавателей с высшим и средним профессиональным образованием.

Одним из важных достижений отрасли в Песчанокопском районе является вовлечение подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Песчанокопского района в спортивную деятельность. Основную работу в этом направлении ведут учреждения дополнительного образования- спортивная школа и центр внешкольной работы.

Спортивная инфраструктура Песчанокопского района в полной мере способствует повседневным занятиям физической культурой и спортом и доступна всем категориям населения.

3. Приоритеты и цели Программы

Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Несмотря на проводимую работу по формированию здорового образа жизни, среди граждан Песчанокопского района все же отмечается высокий уровень распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний.  Сохраняются недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья.

При отсутствии преобразований в сфере культуры здорового образа жизни и профилактики заболеваний не удастся добиться кардинального изменения существующих показателей смертности и заболеваемости населения.

Необходимо проводить комплекс мер по формированию мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, которые позволят увеличить ожидаемую продолжительность жизни, снизить показатели смертности от основных хронических неинфекционных заболеваний. Ключевую роль в решении поставленных задач играет развитие и формирование институтов общественного здоровья, формирования здорового образа жизни у населения  с использованием межведомственного подхода.

Достижение целей возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей 
к своему здоровью и здоровью окружающих.

Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения различных ведомств, организаций всех форм собственности, гражданского общества, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье, построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Ведение жителями  Песчанокопского района  здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях.

В основу успешной реализации Программы положены следующие принципы:

программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;

программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

4. План мероприятий реализации Программы

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Песчанокопского района |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Отдел культуры, спорта и молодежи, Администрации сельских поселений | увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, популяризация спорта среди различных категорий населения |
| 2. | Мероприятие 1.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Муниципальный центр тестирования ГТО, Отдел образования. | увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |
| 3. | Мероприятие 1.3. Обновление и развитие спортивной инфраструктуры | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | отдел культуры, спорта и молодежи, Администрации сельских поселений | увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, популяризация спорта среди различных категорий населения |
| 4. | Мероприятие 1.4. Размещение информации о развитии спорта в городе на официальных страницах в социальных сетях и СМИ | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | популяризация здорового образа жизни, привлечение населения к занятиям спортом и физической культурой |
| Задача 2. Увеличение доли граждан, обратившихся в медицинские организации для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 2.1. Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | ГБУ РО «ЦРБ в Песчанокопском районе» | увеличение доли граждан, обратившихся в медицинские организации для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров |
| 7. | Мероприятие 2.2. Проведение информационной кампании по привлечению населения к прохождению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | ГБУ РО»ЦРБ в Песчанокопском районе» | увеличение доли граждан, обратившихся в медицинские организации для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров |
| 8. | Мероприятие 2.3. Организация взаимодействия с работодателями по вопросам привлечения работников к прохождению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Новочеркасска | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | ГБУ РО «ЦРБ в Песчанокопском районе» | увеличение доли граждан, обратившихся в медицинские организации для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров, от общего количества граждан, подлежащих диспансеризации и профилактическим осмотрам |
| Задача 3. Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 3.1. Профилактические беседы для молодежи «Профилактика – залог здорового будущего» | ежегодно (октябрь) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского | привлечение детей, подростков, молодежи к здоровому образу жизни |
| 10. | Мероприятие 3.2. Проведение семейной спортивной зарядки, по священной Дню здоровья | ежегодно (апрель) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | привлечение детей, подростков, молодежи к здоровому образу жизни |
| 11. | Мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи (тематические выставки, беседы и т.д.) | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодёжи Администрации Песчанокопского района | привлечение детей, подростков, молодежи к здоровому образу жизни |
| 12. | Мероприятие 3.4. Проведение родительских собраний по вопросам важности формирования ЗОЖ у детей и подростков | 2025-2030 годы (в течение учебного года) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | формирование ответственного отношения к сохранению здоровья детей, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей |
| 13. | Мероприятие 3.5. Мероприятия, обеспечивающие формирование стрессоустойчивости у несовершеннолетних, в том числе профилактика суицидов | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | формирование здоровой психологической среды воспитания несовершеннолетних |
| 14. | Мероприятие 3.6. Организация досуга и приобщение подрастающего поколения к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству посредством работы клубов по интересам, кружков и творческих коллективов | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | вовлечение несовершеннолетних в позитивную внеурочную деятельность |
| 15. | Мероприятие 3.7. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях; организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся | 2025-2030 годы (в течение учебного года) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | доля граждан, приверженных здоровому образу жизни |
| 16. | Мероприятие 3.8. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторных учреждениях, детских оздоровительных лагерях | 2025-2030 годы (каникулярный период) | Отдел образования, УСЗН Песчанокопского района | доля граждан, приверженных здоровому образу жизни |
| 17. | Мероприятие 3.9. Проведение в рамках летней оздоровительной кампании мероприятий, направленных на формирование и популяризацию здорового образа жизни | 2025-2030 годы (каникулярный период) | Отдел образования Администрации Песчанокопского района | доля граждан, приверженных здоровому образу жизни |
| 18. | Мероприятие 3.10. Организация отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы, и проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Отдел образования, ГКУ РО «Центр занятости населения Песчанокопского района» | доля граждан, приверженных здоровому образу жизни; вовлечение несовершеннолетних в позитивную внеурочную деятельность |
| Задача 4. Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни трудоспособного населения |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 4.1. Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | ГБУ РО «МИАЦ» (по согласованию). Администрация Песчанокопского района, работодатели (по согласованию) | формирование мотивации работников учреждений и предприятий к ведению здорового образа жизни; снижение заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных заболеваний и внешних причин (связанных с потреблением алкоголя, табака, наркотических препаратов) в трудоспособном возрасте |
| 20. | Мероприятие 4.2. Содействие по внедрению корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Проведение семинаров-совещаний с работодателями по внедрению принципов формирования здорового образа жизни в трудовых коллективах | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | ГБУ РО «МИАЦ» (по согласованию), работодатели (по согласованию) | формирование мотивации работников предприятий к ведению здорового образа жизни; снижение заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных заболеваний и внешних причин (связанных с потреблением алкоголя, табака, наркотических препаратов) в трудоспособном возрасте |
| Задача 5. Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у лиц старше трудоспособного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие 5.1. Вовлечение пожилых людей в пропаганду активного долголетия: физкультурно-оздоровительная и культурно-досуговая деятельность, организация работы кружков и клубов по интересам, проведение тематических мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, МБУ ЦСО ГПВ и И | сохранение здоровья и снижение смертности среди людей пожилого возраста; увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни |
| 22. | Мероприятие 5.2. Проведение мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов (ежегодно, декабрь), Международному Дню пожилых людей (ежегодно 1 октября) | 2025-2030 годы (декабрь, октябрь) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, МБУ ЦСО ГПВ и И | социальная адаптация лиц старше трудоспособного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Задача 6. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |  |  |  |  |
| 23. | Мероприятие 6.1. Организация проведения заседаний районной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения по вопросам профилактики инфекционных заболеваний | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Администрация Песчанокопского района, комиссия по обеспечению санитарно-эпидемиологи-ческого благополучия населения | по результатам заседаний комиссии вырабатываются предложения по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, определяются мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний на территории города Новочеркасска |
| 24. | Мероприятие 6.2. Проведение информационной кампании, направленной на популяризацию вакцинопрофилактики, в том числе в рамках национального календаря профилактических прививок | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Пресс-служба Администрации Песчанокопского района, ГБУ РО «ЦРБ в Песчанокопском районе» (по согласованию) | предупреждение и профилактика распространения инфекционных заболеваний на территории города; увеличение доли лиц, приверженных к здоровому образу жизни |
| 25. | Мероприятие 6.3. Организация взаимодействия с работодателями по вопросам вакцинопрофилактики работников в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Песчанокопского района | 2025-2030 годы (сентябрь-декабрь) | Администрация Песчанокопского района, ГБУ РО «ЦРБ в Песчанокопском районе» (по согласованию), работодатели (по согласованию) | охват граждан вакцинопрофилактикой; увеличение доли лиц, приверженных к здоровому образу жизни |
| Задача 7. Информационно-пропагандистская работа с населением по формированию культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганде ценностей здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 26. | Мероприятие 7.1. Информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Администрация Песчанокопского района, Отдел образования Администрации Песчанокопского района, ГБУ РО «ЦРБ в Песчанокопском районе» (по согласованию) | повышение уровня грамотности населения по вопросам здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни; снижение заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных заболеваний |
| 27. | Мероприятие 7.2. Проведение информационных кампаний и мероприятий: по повышению физической активности у населения, по приобщению населения к рациональному питанию, направленных на снижение потребления населением соли, направленных на повышение потребления населением фруктов и овощей, по пропаганде ценностей здорового образа жизни, направленных на профилактику зависимостей (алкогольной, табакокурения, наркозависимостей, игромании), по привлечению населения к прохождению диспансеризации, флюорографических осмотров, вакцинации, скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | создание информационного пространства; пропаганда здорового образа жизни; повышение уровня знаний населения по вопросам здорового питания; увеличение доли лиц, приверженных к здоровому образу жизни |
| 28. | Мероприятие 7.3. Проведение информационной кампании, приуроченной к: Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля), Всемирному дню иммунитета (1 марта), Всемирному дню борьбы против туберкулеза (24 марта), Всемирному дню здоровья (7 апреля), Всемирному дню сердца (29 сентября), Всемирному дню борьбы с инсультом 29 октября), Всемирному дню борьбы с диабетом (14 ноября), Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) | 2025-2030 годы (февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) | Отдел образования, образовательные организации, Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | повышение уровня грамотности населения по вопросам здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни, регулярному прохождению профилактических осмотров, диспансеризации и вакцинации |
| 29. | Мероприятие 7.4. Размещение тематических информационных материалов по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни в соответствии с региональным планом Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | пресс-служба Администрации Песчанокопского района | мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни; повышение уровня грамотности населения по вопросам здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни, регулярному прохождению профилактических осмотров, диспансеризации и вакцинации |
| Задача 8. Реализация комплекса мер по профилактике зависимостей (потреблением табака или никотинсодержащей продукции, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя) |  |  |  |  |
| 30. | Мероприятие 8.1. Проведение мероприятий, приуроченных к: Всемирному дню без табака (31 мая), Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня), Всероссийскому Дню трезвости (11 сентября) | 2025-2030 годы (май, июнь, сентябрь) | Образовательные организации Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, | увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения здорового образа жизни |
| 31. | Мероприятие 8.2. Проведение классных часов, бесед, конкурсов, викторин и игр, выставок, спортивных мероприятий профилактической направленности | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Образовательные организации, Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | формирование негативного отношения к потреблению табака или никотинсодержащей продукции, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя |
| 32. | Мероприятие 8.3. Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ | 2025-2030 годы (в течение учебного года) | Отдел образования, образовательные организации | увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни |
| 33. | Мероприятие 8.4. Организация работы антинаркотического волонтерского движения | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению и обороту наркотиков и психоактивных веществ |
| 34. | Мероприятие 8.5. Антинаркотический месячник «Молодежь за ЗОЖ» | 2025-2030 годы (июнь) | Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании в молодежной среде и популяризацию здорового образа жизни |
| 35. | Мероприятие 8.6. Осуществление мониторинга действующих и вновь открывающихся объектов продовольственной торговли на предмет расположения в границах объектов территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной и табачной продукции | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Администрация Песчанокопского района | снижение масштабов потребления алкогольной продукции и профилактика алкоголизма, снижение потребления табака или никотинсодержащей продукции |
| 36. | Мероприятие 8.7. Обеспечение контроля за реализацией алкогольной продукции в местах ограничения ее продажи по месту и времени | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | МВД Песчанокопского района (по согласованию) | снижение масштабов потребления алкогольной продукции и профилактика алкоголизма |
| 37. | Мероприятие 8.8. Обеспечение контроля за реализацией табачной продукции в местах ограничения ее продажи по месту и времени | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | МВД Песчанокопского района (по согласованию), | снижение потребления табака или никотинсодержащей продукции |
| 38. | Мероприятие 8.9. Организация работы по межведомственному обмену информацией в целях анализа изменения наркоситуации в Песчанокопском районе и принятия управленческих решений | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | антинаркотическая комиссия Администрации Песчанокопского района, МВД Песчанокопского района (по согласованию) | своевременное реагирование на изменение наркоситуации в городе |
| 39. | Мероприятие 8.10. Мероприятия, направленные на выявление противоправного контента, рекламирующего и пропагандирующего наркотические препараты и психоактивных веществ. | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | МВД Песчанокопского района (по согласованию), Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района | снижение доступа к распространяемым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалам наркотической направленности |
| Задача 9. Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения |  |  |  |  |
| 40. | Мероприятие 9.1. Создание благоприятной среды для развития физической активности населения и организация благоустройства мест массового отдыха в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Песчанокопский район» | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Сельское поселение муниципального образования Песчанокопский район | улучшение экологической обстановки; формирование инфраструктуры, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; создание детских игровых площадок для занятий физической активностью на открытом воздухе |
| 41. | Мероприятие 9.2. Посадка зеленых насаждений и организация озеленения на территории муниципального образования Песчанокопского района | 2025-2030 годы (январь-декабрь) | Сельские поселения муниципального образования Песчанокопский район | улучшение экологической обстановки; формирование инфраструктуры, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни |
| 42. | Мероприятие 9.3. Организация проведения осенних и весенних месячников чистоты, субботников | 2025-2030 годы (апрель-май, сентябрь-октябрь) | Сельское поселение муниципального образования Песчанокопский район | улучшение экологической обстановки; формирование инфраструктуры, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГБУ РО «МИАЦ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Медико-информационный аналитический центр»;

ГБУ РО – государственные бюджетные учреждения Ростовской области, подведомственные министерству здравоохранения Ростовской области, расположенные на территории  Песчанокопского района;

СМИ – средства массовой информации;

МВД –  Министерства внутренних дел Российской Федерации  « Песчанокопского района»;

УСЗН  -  управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района ;

МБУ ЦСО ГПВ и И  - муниципальное бюджетное учреждение Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и  Инвалидов:

5. Оценка эффективности реализации Программы

Целевые индикаторы характеризуют создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения продолжительности жизни населения, снижения преждевременной смертности, заболеваемости, повышение уровня доступности информации для населения города о проводимых мероприятиях в рамках Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации программы, которые определены в приложении  к программе с фактическими результатами по каждому году в течение всего срока реализации программы.

Оценка эффективности Программы производится ежегодно в сроки, утвержденные министерством здравоохранения Ростовской области.

6. Основные направления Программы

Достижения целей Программы и решения поставленных задач будет осуществляться в рамках мероприятий, определенных в разделе 4 Программы.

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах Программы

| Номер целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Песчанокопском районе до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет | процентов | 59,9 | 61,09 | 64,0 | 66,0 | 66,0 | 70 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 59,9 | 60,02 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 61,6 |
| 3. | Охват всех граждан диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами | процентов | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 4. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процентов | 97 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| 5. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 89,4 | 89,6 | 89,8 | 90,1 | 90,3 | 95,0 |
| 6. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 75,2 | 75,9 | 76,4 | 76,8 | 77,7 | 77,9 |
| 7. | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | человек | 382,4 | 378,1 | 364,0 | 350,0 | 336,0 | 322,0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                                                    О.В. Купина