
[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	31.08.2020
	
	№ 
	147
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении дорожной карты по созданию спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы в Песчанокопском районе
В соответствии с пунктом 2 «а» (абзац 3) перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10 октября 2019 года:
1. Утвердить дорожную карту по созданию спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы в Песчанокопском районе.
2. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации района в сети «Интернет».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Песчанокопского района по социальным вопросам                        Апольского И.И.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                      А.И. Зубов                                                         
Распоряжение вносит:

отдел культуры, спорта и молодежи
Администрации Песчанокопского района
Приложение 

к распоряжению Администрации

Песчанокопского района

от 31.08.2020  № 147
Дорожная карта (план мероприятий)

по созданию спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы

в Песчанокопском районе

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Срок

исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1. Нормативно-правовое обеспечение

	1.1.
	Формирование Рабочей группы
	Октябрь

2020
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района

	1.2.
	Разработка и утверждение положений спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы 
	Ноябрь

2020
	Главы Администраций сельских поселений; руководители; 
руководители государственных и муниципальных учреждений района

	1.3.
	Подготовка проектов соглашений о сотрудничестве между отделом культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района и  спортивными клубами по месту жительства, работы и учебы
	Декабрь

2020
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района; главы Администраций сельских поселений; руководители образовательных организаций; руководители государственных и муниципальных учреждений района

	2. Материально-техническое обеспечение

	2.1.
	Подбор объектов спорта и подготовка проектов соглашений об использовании спортивными клубами по месту жительства, работы и учебы объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время
	Март 

2021
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района; главы Администраций сельских поселений; руководители образовательных организаций; руководители государственных и муниципальных учреждений района

	2.2.
	Разработка и изготовление информационных

стендов с информацией о работе спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы
	Март

2021
	Главы Администраций сельских поселений; руководители образовательных организаций; руководители государственных и муниципальных учреждений района

	3. Организационное обеспечение

	3.1. 
	Создание и организация работы (создание рабочих локальных нормативных документов: Устав клуба, должностные инструкции, годовой план, программа, расписание занятий, протоколы собраний, соревнований и других мероприятий, инструкции по охране труда и технике безопасности и другие необходимые для работы клуба документы)
	Апрель 2021
	Главы Администраций сельских поселений; руководители образовательных организаций; руководители государственных и муниципальных учреждений района

	3.2.
	Назначение руководителей спортивных клубов по месту жительства, работы и учебы 
	Апрель 2021
	Главы Администраций сельских поселений; руководители образовательных организаций; руководители государственных и муниципальных учреждений района


Управляющий делами

Администрации района 





О.В. Купина

2

