[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	02.11.2020
	
	  №
	824
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодёжная политика и социальная активность» за первое полугодие 2020 года

Во исполнение постановления Администрации Песчанокопского района от 07.11.2019 №730 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», 

Постановляю:
1.  Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Молодёжная политика и социальная активность» за первое полугодие 2020 года согласно приложению к постановлению.     

2.  Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет». 
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Апольского И.И.

Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                А.И. Зубов

Постановление вносит:
Отдел культуры, спорта и молодежи

Администрации Песчанокопского района 

Пояснительная записка
к вопросу «об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность»

за первое полугодие 2020 г.
Муниципальная программа Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» утверждена постановлением Администрации Песчанокопского района Ростовской области от 06.12.2018               № 809 (далее – муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы на 2020 год в бюджете Песчанокопского района предусмотрено 437,9 тыс. рублей, в том числе: 73,3 тыс. рублей из областного бюджета, 364,6 тыс. рублей из местного бюджета. За отчетный период фактическое освоение средств составило 78,1  тыс.руб. или 17,84%. 

Ответственным исполнителем является Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района, участники муниципальной программы:   
- отдел  социально-экономического  развития  и  привлечения  инвестиций  Администрации района;
-МБУЗ  «ЦРБ»  Песчанокопского  района;
-отдел  образования  Администрации  района;
-образовательные организации  района

-ОМВД  по  Песчанокопскому  району;  

-военный  комиссариат;
-общественные  объединения,  осуществляющие  мероприятия  по  работе  с  молодежью;
-администрации сельских поселений Песчанокопского района;
-редакция районной общественно-политической газеты «Колос»;
-ГУ «Центр занятости населения».
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Поддержка молодежных инициатив»» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (далее – Подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 – «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 422,9  тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 фактическое освоение средств составило 78,1 тыс. рублей или 18,47 %. В рамках плана реализации Подпрограммы 1 запланировано выполнение 4 основных мероприятий, срок реализации которых заканчивается 31.12.2020 г. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства, выделяются в срок и в полном объеме. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на отчетный период составило 0,0 тыс. рублей или 0 %. В Подпрограмме 2 запланировано выполнение 1 основного мероприятия, срок реализации которого заканчивается 31.12.2020 г. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства, выделяются в срок и в полном объеме.
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2020 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактического освоения средств за отчетный период составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %. В Подпрограмме 3 запланировано выполнение 1 основного мероприятия, срок реализации которого заканчивается 31.12.2020 г. В ходе исполнения контрольных мероприятий подпрограммы средства выделяются в срок и в полном объеме.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения. Мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Молодежная политика и социальная активность» за 6 месяцев 2020 года представлен в приложении  к постановлению «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодёжная политика и социальная активность» за первое полугодие 2020 года».
Приложение

к постановлению Администрации

Песчанокопского района

от 02.11.2020  № 824
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района

«Молодёжная политика и социальная активность» за первое полугодие 2020 г.
	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реализа-ции
	Факти-ческая дата оконча-ния
реали-зации, 
наступ-ления 
контро-льного 
события
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено

муни-ципаль-ной

програм-мой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной роспи-сью
	факт на отчет-ную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Обеспечение проведения мероприятий 

по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	Организованы и проведены акция «России славные сыны», в рамках празднования районного дня призывника; Радиомарафон «Даёшь молодёжь», в рамках празднования дня Российской молодежи
	01.01.2020
	31.12.2020
	142,9
	142,9
	78,1
	Освоение средств запланировано на III-IV квартал 2020года

	1.1
	Приобретение наградной продукции для проведения мероприятий 

по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	-
	01.01.2020
	31.12.2020
	140,0
	140,0
	0
	Освоение средств запланирова-но на III-IV квартал 2020года

	3
	Обеспечение проведения мероприятий по

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	-
	01.01.2020
	31.12.2020
	140,0
	140,0
	0
	Освоение средств запланирова-но на III-IV квартал 2020года

	4
	Обеспечение проведения мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Песчанокопского района в свободное от учебы время
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи
	-
	01.01.2020
	31.12.2020
	0
	0
	
	х

	5
	Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Песчанокопского района
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	-
	01.01.2020
	31.12.2020
	10,0
	10,0
	0
	Освоение средств запланирова-но на III-IV квартал 2020года

	6
	Реализация регионального проекта «Социальная активность»
	Лунева К.В. начальник

отдела культуры, спорта и молодёжи 
	-
	01.01.2020
	31.12.2020
	5,0
	5,0
	0
	Освоение средств запланирова-но на III-IV квартал 2020года

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	437,9
	437,9
	78,1
	Освоение средств запланирова-но на III-IV квартал 2020года


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                            О.В. Купина
3

