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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	01.10.2026
	
	  №
	574
	
	с. Песчанокопское



О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 №825 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество»

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 14.07.2025 №353 «О внесении изменений в постановление Администрации Песчанокопского района от  22.07.2024 № 673 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 16.06.2026 № 64 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Песчанокопского района», распоряжением Администрации Песчанокопского района от 14.07.2025 №112 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Песчанокопского района от 12.08.2024 №129 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 30.06.2026 №332 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2025 №283 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Песчанокопского района от 12.12.2018 № 825 «Об утверждении муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю пресс-службы Администрации района (Сидоренко С.А.) опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике Песчанокопского района.
3. 	Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального                опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации района Титаренко Е.А.



Глава Песчанокопского района                                                            В.В. Лозин



Постановление вносит:
отдел информационных
технологий Администрации района



	



	Приложение
к постановлению 
Администрации
Песчанокопского района
[bookmark: _GoBack]от 01.10.2026 № 574




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Песчанокопского района «Информационное общество»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
муниципальной программы Песчанокопского района
«Информационное общество»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество»

Муниципальная программа Песчанокопского района «Информационное общество» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере информационных и коммуникационных технологий Песчанокопского района.
Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, социальной сфере, сферах государственного управления, безопасности государства и обеспечения правопорядка.
События 2020 – 2022 годов существенно повлияли на экономику в целом и сектор информационно-телекоммуникационных технологий в частности. Произошедшие из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) структурные изменения во всех отраслях экономики положительно сказались на деятельности операторов связи, заставив их диверсифицировать оказание услуг, а также усилить мощности для передачи трафика данных, возросшего в несколько раз в условиях перехода на дистанционную работу. В то же время изменение внешних и внутренних условий развития российской экономики в начале 2022 года оказало влияние и на телекоммуникационную отрасль с прогнозируемым усилением влияния в ближайшей перспективе. Несмотря на значимую роль услуг связи для экономики и граждан внешнеэкономические факторы, а также вынужденное снижение расходов предприятий других секторов экономики и падение доходов населения скажутся на развитии отрасли.
В то же время внешнеэкономические факторы могут оказаться факторами роста для инфраструктуры отрасли. Телекоммуникационный рынок достиг насыщения по многим направлениям и находится в ожидании новых прорывных проектов или технологий, способных существенно изменить потребительские предпочтения и стать толчком к новому витку роста рынка. В структуре телекоммуникационного рынка самую большую долю (порядка 44 процентов) занимают услуги мобильной связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее ‒ сеть «Интернет») через сети подвижной связи.
В 2022 – 2025 годах организации отрасли, несмотря на внешние негативные факторы и условия повышенной неопределенности, планируют дальнейшее осуществление инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокоскоростного фиксированного и беспроводного доступа к сети «Интернет», возможное внедрение новых технологий.
В течение последних лет ключевые показатели отрасли информационных технологий в Российской Федерации поступательно росли. 
Дальнейший характер развития отрасли информационных технологий будет обусловлен совокупностью мировых, общероссийских и локальных тенденций. Продолжится внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес, что будет оказывать влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать эффективность технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли экономики. Масштабное распространение информационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, культуре, промышленности, сельском хозяйстве, финансовой сфере.
В то же время новый виток цифровой трансформации несет в себе угрозы информационной безопасности. На текущее время в Российской Федерации каждое четвертое преступление совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Отмечается также рост количества бытовых киберпреступлений, происходят массовые утечки персональных данных граждан, что, в свою очередь, является эффективным инструментом мошенников для обмана граждан и злоупотребления их доверием, а также компрометации электронных сервисов государства. Принципиальных результатов в обеспечении защиты информации можно добиться только путем создания необходимых условий для безопасного и эффективного взаимодействия государства, бизнеса и граждан с применением отечественных технологий.
В настоящее время состояние сферы массовых коммуникаций и массовой информации в Российской Федерации характеризуется наличием устойчивого тренда стабилизации и динамичного восстановления после кризиса 2021 года, обусловленного пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанными с ней ограничениями.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики 
Песчанокопского района в сфере реализации муниципальной программы, 
сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями 
и показателями государственных программ Ростовской области

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации», от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313, государственной программой Ростовской области «Информационное общество», Стратегией социально-экономического развития Песчанокопского района на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 26.12.2018 № 284, с учетом положений иных документов стратегического планирования определены приоритеты муниципальной программы: 
развитие экономического потенциала с использованием современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий;
улучшение доступности и качества государственных услуг;
обеспечение прав граждан на доступ к информации;
защита личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз;
обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.
Национальной целью развития Российской Федерации, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309, определяющей приоритеты государственной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия государственной программы, является цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.
В рамках Стратегии социально-экономического развития Песчанокопского района на период до 2030 года стратегически важными целями являются:
достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» аппарата, отраслевых отделов (функциональных органов) Администрации Песчанокопского района; 
повышение качества обслуживания заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг за счет совершенствования организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района.
Для реализации поставленных целей необходимо обеспечить: 
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием цифровых технологий, включая использование портала государственных и муниципальных услуг, обеспечение доступа к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ; 
обеспечение информационной безопасности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры аппарата, отраслевых отделов (функциональных органов) Администрации Песчанокопского района.

3. Задачи муниципального управления, способы 
их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели «Формирование и развитие безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Песчанокопского района, повышение эффективности использования цифровых технологий в сфере государственного управления, отраслях экономики и социальной сферы Песчанокопского района и достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» поставлены следующие задачи муниципального управления:
обеспечение развития и сопровождения цифровой инфраструктуры;
обеспечение защиты информации. 
Для достижения цели «Повышение качества обслуживания заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг за счет совершенствования организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района» поставлены следующие задачи муниципального управления:
использование современных цифровых технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Участие Песчанокопского района предусмотрено в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» посредством предоставления бюджету Песчанокопского района субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг, на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района (далее – МФЦ).
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Песчанокопского района «Информационное общество»

1. Основные положения

	
	Куратор муниципальной программы
	–
	Титаренко Евгений Александрович, заместитель главы Администрации района

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	–
	отдел информационных технологий Администрации Песчанокопского района
(Лосевский Алексей Алексеевич, начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района)

	
	Срок реализации муниципальной программы
	–
	этап I: 2019 – 2024 годы;
этап II: 2025 – 2030 годы

	
	Цели муниципальной программы
	–
	Формирование, развитие и обеспечение защиты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Песчанокопского района, Достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» аппарата, отраслевых отделов (функциональных органов) Администрации Песчанокопского района

	
	Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	–
	117033,01 тыс. рублей:
этап I – 62190,7 тыс. рублей;
этап II – 54842,31 тыс. рублей

	
	Связь с государственными программами Ростовской области
	–
	Государственная программа Ростовской области «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640
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2. Показатели муниципальной программы Песчанокопского района

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя

	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный 
за достижение показателя
	Связь 
с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год
(справочно)
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Цель муниципальной программы «Достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» 
органов местного самоуправления, отраслевых отделов (функциональных органов) Администрации Песчанокопского района»

	1.1
	«Цифровая зрелость» аппарата, отраслевых отделов (функциональных органов) Администрации Песчанокопского района, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений
	МП 
	Возрастающий
	процентов
	статистический
	-
	2023
	80,6
	83,3
	86,5
	100,0
	Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 №39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»;
Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 №640 «Об утверждении 
государственной программы
Ростовской области «Информационное общество»
	Отдел информационных технологий Администрации Песчанокопского района

	-
	‒

	2.1.
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Песчанокопского района
	МП 
	возраста-ющий
	процентов
	статистический
	97,0
	2023
	97,0
	97,0
	97,0
	97,0
	Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 №640 «Об утверждении 
государственной программы
Ростовской области «Информационное общество»
	Муниципальное автономное учреждение Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	‒
	‒




Примечание. 
Используемые сокращения: 
МП– муниципальная программа, 
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения. 

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Песчанокопского района

	№ 
п/п
	Задачи 
структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов 
от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 



	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»

Ответственный за реализацию: Отдел информационных технологий Администрации Песчанокопского района

Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г.


	1.1.1.
	Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры 
	обеспечено приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения мероприятий по развитию, обслуживанию и сопровождению информационных систем в Песчанокопском районе, в том числе на развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления отраслевых отделов (функциональных органов) Администрации Песчанокопского района, услуг доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Песчанокопского района
	«Цифровая зрелость» органов местного самоуправления, отраслевых отделов (функциональных органов) Администрации Песчанокопского района, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений

	1.1.2.
	Обеспечена защита информации
	обеспеченно соответствие объектов информатизации требованиям законодательства Российской Федерации, руководящим документам ФСБ и ФСТЭК России, организация системы защиты персональных данных, закуплены программные средства защиты информации, продлены лицензии на средства защиты информации
	«Цифровая зрелость» органов местного самоуправления, отраслевых отделов (функциональных органов) Администрации Песчанокопского района, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений

	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Ответственный за реализацию: Муниципальное автономное учреждение Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г.


	1.2.1.
	Обеспечено развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
	обеспечено развитие функциональных возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района
	доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Песчанокопского района



Примечание. 
Используемые сокращения:
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
ФСБ – Федеральная служба безопасности России;
ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России.
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4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Песчанокопского района

	№ п/п
	Наименование муниципальной 
программы, структурного элемента, 
источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	2028
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	14660,01
	16220,3
	11981,0
	11981,0
	54842,31

	
	Бюджет Песчанокопского района (всего), из них:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	безвозмездные поступления в бюджет Песчанокопского района, в том числе за счет средств:
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областного бюджета
	17,99
	12,5
	0
	0
	30,49

	
	местный бюджет
	14642,02
	16207,8
	11981,0
	11981,0
	54811,82

	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» (всего), в том числе:
	4379,35
	3542,1
	665,0
	665,0
	9251,45

	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областного бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	местного бюджета
	4379,35
	3542,1
	665,0
	665,0
	9251,45

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (всего), в том числе:
	10280,66
	12678,2
	11316,0
	11316,0
	45590,86

	
	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областного бюджета
	17,99
	12,5
	0
	0
	30,49

	
	местного бюджета
	10262,67
	12665,7
	11316,0
	11316
	45560,37



Примечание.
Используемое сокращение: 
тыс. рублей – тысяч рублей.
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III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие цифровых технологий»



1. Основные положения


	
	Ответственный за разработку 
и реализацию комплекса процессных мероприятий 
	–
	отдел информационных технологий Администрации Песчанокопского района
(Лосевский Алексей Алексеевич, начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района);
финансовый отдел Администрации Песчанокопского района
(Афанасьева Ирина Анатольевна, начальник финансового отдела Администрации Песчанокопского района);
отдел культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района
(Лунева Ксения Владимировна, начальник отдела культуры, спорта и молодежи Администрации Песчанокопского района);
отдел образования Администрации Песчанокопского района
(Хребтова Ирина Николаевна, начальник отдела образования Администрации Песчанокопского района;
Управление социальной защиты населения Администрации Песчанокопского района
(Дашевский Евгений Владимирович, начальник УСЗН Администрации Песчанокопского района);
Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Песчанокопского района
(Булгакова Наталья Юрьевна, начальник ОИЗО Администрации Песчанокопского района

	
	Связь с муниципальной программой Песчанокопского района
	–
	муниципальная программа Песчанокопского района
«Информационное общество»  
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возрастания / убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный 
за достижение показателя
	Инфор-мационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	Доля рабочих мест в аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства «Дело», в общем количестве рабочих мест в аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района
	возрастающий
	МП
	процентов
	–
	2023
	75,0
	80,0
	85,0
	Отдел информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	–

	2. 
	Доля автоматизированных рабочих мест в аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района, обеспеченных защитой информации
	возрастающий
	МП
	процентов
	–
	2023
	75,0
	80,0
	85,0
	Отдел информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	–



Примечание. 
Используемые сокращения: 
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения. 



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района»
	приобретение товаров, работ и услуг
	приобретены товары и услуги для обеспечения функционирования телекоммуникационной инфраструктуры в аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района» 
	процент
	-
	2023
	75,0
	80,0
	85,0

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защита информации»

	2.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации»
	приобретение товаров, работ и услуг
	приобретены программные средства защиты информации
	процент
	-
	2023
	75,0
	80,0
	85,0




Примечание. 
Используемые сокращения: 
ФСБ – Федеральная служба безопасности России;
ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России.
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечение комплекса процессных мероприятий


	№
п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов 
	Объем расходов 
по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025 
	2026 
	2027 
	2028
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» (всего), в том числе:
	Х
	4379,35
	3542,1
	665,0
	665,0
	9251,45

	
	бюджет Песчанокопского района
	
	4379,35
	3542,1
	665,0
	665,0
	9251,45

	2.
	Мероприятие (результат) 1 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, в аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района (всего), в том числе:
	Х
	3976,35
	2842,1
	665,0
	665,0
	8148,45

	
	бюджет Песчанокопского района
	
	3976,35
	2842,1
	665,0
	665,0
	8148,45

	
	
	902 0113 1440190 242
	2279,42
	1220,7
	665,0
	665,0
	4830,12

	
	
	904 0113 1440190 242
	354,84
	346,0
	0
	0
	700,84

	
	
	906 0113 1440190 242
	259,56
	161,0
	0
	0
	420,56

	
	
	907 0113 1440190 242
	374,41
	365,5
	0
	0
	739,91

	
	
	913 0113 1440190 242
	214,7
	247,9
	0
	0
	462,6

	
	
	914 0113 1440190 242
	493,42
	501,0
	0
	0
	994,42

	3.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации»
	Х
	403,0
	700,0
	0
	0
	1103,0

	
	бюджет Песчанокопского района
	
	403,0
	700,0
	0
	0
	1103,0

	
	
	902 0113 1440190 242
	403,0
	700,0
	0
	0
	1103,0



Примечание.
Используемые сокращения: 
тыс. рублей – тысяч рублей.


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

	№ 
п/п
	Задача,
мероприятие (результат),
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, отраслевой отдел (функциональный) орган Администрации Песчанокопского района, структурное подразделение Администрации Песчанокопского района, муниципальное подведомственное учреждение Песчанокопского района)
	Вид подтверждающего документа 
	Информационная система 
(источник данных) 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры»

	1. 
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района»
	Х
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество» 
	информационная система отсутствует

	2. 
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района» в 2025 году реализации
	27 декабря 2025 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	3. 
	Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план-график закупок»
	27 декабря 2025 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	4. 
	Контрольная точка 1.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг»
	27 декабря 2025 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	договор на приобретение товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	5. 
	Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг»

	27 декабря 2025 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	платежное поручение
	информационная система отсутствует

	6. 
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района» в 2026 году реализации
	27 декабря 2026 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	7. 
	Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план-график закупок»
	27 декабря 2026 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	8. 
	Контрольная точка 1.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг»
	27 декабря 2026 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	договор на приобретение товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	9. 
	Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг»

	27 декабря 2026 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	платежное поручение
	информационная система отсутствует

	10. 
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района» в 2027 году реализации
	27 декабря 2027 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	11. 
	Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план-график закупок»
	27 декабря 2027 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	12. 
	Контрольная точка 1.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг»
	27 декабря 2027 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	договор на приобретение товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	13. 
	Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг»

	27 декабря 2027 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	платежное поручение
	информационная система отсутствует

	14. 
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, аппарате, отраслевых отделах (функциональных органах) Администрации Песчанокопского района» в 2028 году реализации
	27 декабря 2028 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	15. 
	Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план-график закупок»
	27 декабря 2028 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	План-график закупок
	ЕИС «Закупки»

	16. 
	Контрольная точка 1.2 «Заключен договор на приобретение товаров, работ, услуг»
	27 декабря 2028 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	договор на приобретение товаров, работ, услуг
	информационная система отсутствует

	17. 
	Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, работ, услуг»

	27 декабря 2028 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	платежное поручение
	информационная система отсутствует

	Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации»

	18.
	Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по защите информации»
	Х
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	19.
	Мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по защите информации» в 2025 году реализации
	27 декабря 2025 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	20.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» в 2026 году реализации
	27 декабря 2026 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	21.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» в 2027 году реализации
	27 декабря 2027 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	22.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» в 2028 году реализации
	27 декабря 2028 г.
	Лосевский А.А. - начальник отдела информационных технологий Администрации Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует



Примечание. 
Используемые сокращения: 
ЕИС «Закупки»-Единая информационная система в сфере закупок
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V. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
1. Основные положения 

	
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий 
	–
	Муниципальное автономное учреждение Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (Семендяева Ирина Владимировна, исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»)

	
	Связь с муниципальной программой Песчанокопского района
	–
	муниципальная программа Песчанокопского района
«Информационное общество»
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2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование показателя 
	Признак возраста-ния / убыва-ния
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя 
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
год
	2026
год
	2027 год
	2028
год
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.
	Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ
	возрастающий
	МП
	процентов
	100,0
	2023
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Муниципальное автономное учреждение Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	–

	1.2.
	Уровень удовлетворенности жителей Песчанокопского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района
	возрастающий
	МП
	процентов
	97,0*
	2023
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	Муниципальное автономное учреждение Песчанокопского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
	ФИАС «МКГУ»



Примечание. 
Используемые сокращения: 
МП – муниципальная программа;
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
ФИАС «МКГУ»- федеральная информационно-аналитическая система «Мониторинг качества государственных услуг»;
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;
* Значение показателя рассчитывается ФИАС «МКГУ» 

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата 
по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие деятельности 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение текущей деятельности многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Песчанокопского района с целью его стабильной и бесперебойной работы»
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечена текущая деятельность многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района с целью его стабильной и бесперебойной работы
	условных единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг»
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечена возможность предоставления услуг заявителям в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости
	условных единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1

	1.3.
	Мероприятие (результат) 3 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечена возможность получения услуг областных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района
	условных единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1



Примечание. 
Используемое сокращение:
ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.















4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименования мероприятия (результата)комплекса процессных мероприятий,/источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов
по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	2028
год
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Песчанокопского районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (всего), в том числе:
	Х
	10280,66
	12678,2
	11316,0
	11316,0
	45590,86

	
	бюджет Песчанокопского района (всего), из них:
	
	10280,66
	12678,2
	11316,0
	11316,0
	45590,86

	
	областного бюджета
	
	17,99
	12,5
	0
	0
	30,49

	
	бюджета Песчанокопского района
	
	10262,67
	12665,7
	11316,0
	11316,0
	45560,37

	2. 
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение текущей деятельности многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Песчанокопского района с целью его стабильной и бесперебойной работы» (всего), в том числе:
	Х
	10261,5
	12664,8
	11316,0
	11316,0
	45558,3

	
	местный бюджет 
	
	10261,5
	12664,8
	11316,0
	11316,0
	45558,3

	
	
	9024 0113 14 4 02 00590 621
	10261,5
	12664,8
	11316,0
	11316,0
	45558,3

	3. 
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (всего), в том числе:
	Х
	12,56
	6,9
	0
	0
	19,46

	
	областной бюджет
	
	11,79
	6,4
	0
	0
	18,19

	
	бюджет Песчанокопского района
	
	0,77
	0,5
	0
	0
	1,27

	
	
	914 0113 14 4 02 S3600 622
	11,79
	6,4
	0
	0
	18,19

	
	
	914 0113 14 4 02 S3600 622
	0,77
	0,5
	0
	0
	1,27

	4. 
	Мероприятие (результат) 3 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» (всего), в том числе:
	Х
	6,6
	6,5
	0
	0
	13,1

	
	областной бюджет
	
	6,2
	6,1
	0
	0
	12,3

	
	бюджет Песчанокопского района
	
	0,4
	0,4
	0
	0
	0,8

	
	
	914 0113 14 4 02 S4020 622
	6,2
	6,1
	0
	0
	12,3

	
	
	914 0113 14 4 02 S4020 622
	0,4
	0,4
	0
	0
	0,8



Примечание.
Используемое сокращение: 
тыс. рублей – тысяч рублей.








5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2028 годы

	№ 
п/п
	Задача,
мероприятие (результат),
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, отраслевой отдел (функциональный) орган Администрации Песчанокопского района, структурное подразделение Администрации Песчанокопского района, муниципальное подведомственное учреждение Песчанокопского района)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено развитие деятельности сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

	1. 
	Мероприятие (результат) «Обеспечение текущей деятельности многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Песчанокопского района с целью его стабильной и бесперебойной работы»
	Х
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	2. 
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение текущей деятельности многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Песчанокопского района с целью его стабильной и бесперебойной работы» в 2025 году реализации
	31 декабря 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	3. 
	Контрольная точка 1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	20 января 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	муниципальное задание
	информационная система отсутствует

	4. 
	Контрольная точка 1.2 «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	20 января 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	информационная система отсутствует

	5. 
	Контрольная точка 1.3 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	6. 
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение текущей деятельности многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Песчанокопского района с целью его стабильной и бесперебойной работы» в 2026 году реализации
	31 декабря 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	7. 
	Контрольная точка 1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	20 января 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	муниципальное задание
	информационная система отсутствует

	8. 
	Контрольная точка 1.2 «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	20 января 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	информационная система отсутствует

	9. 
	Контрольная точка 1.3 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	10. 
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение текущей деятельности многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Песчанокопского района с целью его стабильной и бесперебойной работы» в 2027 году реализации
	31 декабря 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	11. 
	Контрольная точка 1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	20 января 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	муниципальное задание
	информационная система отсутствует

	12. 
	Контрольная точка 1.2 «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	20 января 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	информационная система отсутствует

	13. 
	Контрольная точка 1.3 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	14. 
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение текущей деятельности многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Песчанокопского района с целью его стабильной и бесперебойной работы» в 2028 году реализации
	31 декабря 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	15. 
	Контрольная точка 1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	20 января 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	муниципальное задание
	информационная система отсутствует

	16. 
	Контрольная точка 1.2 «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	20 января 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	информационная система отсутствует

	17. 
	Контрольная точка 1.3 «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31 декабря 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о выполнении муниципального задания
	информационная система отсутствует

	18. 
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»
	Х
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	19. 
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» в 2025 году реализации
	27 ноября 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	20. 
	Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии»
	15 февраля 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информация МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информационная система отсутствует

	21. 
	Контрольная точка 2.2. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 апреля 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности

	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	22. 
	Контрольная точка 2.3. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 июля 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	23. 
	Контрольная точка 2.4. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 октября 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	24. 
	Контрольная точка 2.5. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	27 ноября 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	25. 
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» в 2026 году реализации
	27 ноября 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	26. 
	Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии»
	15 февраля 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информация МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информационная система отсутствует

	27. 
	Контрольная точка 2.2. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 апреля 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	28. 
	Контрольная точка 2.3. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 июля 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	29. 
	Контрольная точка 2.4. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 октября 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	30. 
	Контрольная точка 2.5. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	27 ноября 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	31. 
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» в 2027 году реализации
	27 ноября 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»

	информационная система отсутствует

	32. 
	Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии»
	15 февраля 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информация МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информационная система отсутствует

	33. 
	Контрольная точка 2.2. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 апреля 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	34. 
	Контрольная точка 2.3. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 июля 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	35. 
	Контрольная точка 2.4. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 октября 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	36. 
	Контрольная точка 2.5. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	27 ноября 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	37. 
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» в 2028 году реализации
	27 ноября 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»

	информационная система отсутствует

	38. 
	Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии»
	15 февраля 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информация МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информационная система отсутствует

	39. 
	Контрольная точка 2.2. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 апреля 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	40. 
	Контрольная точка 2.3. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 июля 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	41. 
	Контрольная точка 2.4. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	3 октября 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	42. 
	Контрольная точка 2.5. «Оказаны государственные и муниципальные услуги по принципу экстерриториальности»
	27 ноября 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	43. 
	Мероприятие (результат) 3 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района»
	Х
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	44. 
	Мероприятие (результат) 3 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района» в 2025 году реализации
	27 ноября 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	45. 
	Контрольная точка 3.1. «Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению 
о предоставлении субсидии»
	15 февраля 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информация МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информационная система отсутствует

	46. 
	Контрольная точка 3.2. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 апреля 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций 
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	47. 
	Контрольная точка 3.3. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 июля 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций 
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	48. 
	Контрольная точка 3.4. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 октября 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций 
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	49. 
	Контрольная точка 3.5. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	27 ноября 2025 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций 
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	50. 
	Мероприятие (результат) 3 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района» в 2026 году реализации
	27 ноября 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	51. 
	Контрольная точка 3.1. «Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению 
о предоставлении субсидии»
	15 февраля 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информация МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информационная система отсутствует

	52. 
	Контрольная точка 3.2. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 апреля 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	53. 
	Контрольная точка 3.3. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 июля 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	54. 
	Контрольная точка 3.4. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 октября 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	55. 
	Контрольная точка 3.5. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	27 ноября 2026 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	56. 
	Мероприятие (результат) 3 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района» в 2027 году реализации
	27 ноября 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	57. 
	Контрольная точка 3.1. «Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению 
о предоставлении субсидии»
	15 февраля 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информация МАУ МФЦ Песчанокопского района
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	58. 
	Контрольная точка 3.2. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 апреля 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	59. 
	Контрольная точка 3.3. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 июля 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	60. 
	Контрольная точка 3.4. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 октября 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	61. 
	Контрольная точка 3.5. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	27 ноября 2027 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	62. 
	Мероприятие (результат) 3 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Песчанокопского района» в 2028 году реализации
	27 ноября 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество»
	информационная система отсутствует

	63. 
	Контрольная точка 3.1. «Заключено соглашение 
о предоставлении субсидии или заключено дополнительное соглашение к соглашению 
о предоставлении субсидии»
	15 февраля 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	информация МАУ МФЦ Песчанокопского района
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	64. 
	Контрольная точка 3.2. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 апреля 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	65. 
	Контрольная точка 3.3. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 июля 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	66. 
	Контрольная точка 3.4. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	3 октября 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области

	67. 
	Контрольная точка 3.5. «Оказаны государственные услуги региональных органов исполнительной власти (областные услуги)»
	27 ноября 2028 г.
	Семендяева И.В., и.о. директора МАУ МФЦ Песчанокопского района
	Отчет о фактическом количестве оказанных областных услуг и консультаций
	ИИС ЕС МФЦ Ростовской области



Примечание.
Используемое сокращение: 
ИИС ЕС МФЦ Ростовской области - интегрированная информационная система единой сети МФЦ Ростовской области;
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
г. – год.».



Заместитель главы Администрации района
по внутренней политике                                                                                                                                                                                                                                                О.В. Купина
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