[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	21.07.2020
	
	№
	537
	
	с. Песчанокопское

	Об утверждении отчёта  об исполнении  плана  реализации   муниципальной программы «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 1-е   полугодие  2020 года 


В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.11.2018  № 730   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района», 

Постановляю:
1. Утвердить отчёт  об исполнении плана  реализации  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  за 1-е  полугодие  2020 год    согласно  приложению.

2. Начальнику     отдела   информационных    технологий                             (Лосевский  А.А.) опубликовать настоящее постановление  на официальном  сайте  Администрации  Песчанокопского  района  в сети «Интернет». 
3.  Контроль  за  выполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации района по сельскому хозяйству – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Машкина В.В.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                    А.И. Зубов 
Постановление вносит: 

отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды

Приложение 
к постановлению Администрации 
Песчанокопского района
от 21.07.2020  № 537

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы « Развитие  сельского хозяйства  и регулирование  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия»      за  6    месяцев    2020   года.

	№ п/п
	Номер и наименование


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы  бюджета Песчанокопского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной  

 программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма Е  « Развитие  отраслей  агропромышленного  комплекса»
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды 
	X
	X
	X
	3027,6
	3027,6
	0
	 Лимиты доведены.  Нормативная  база  не утверждена.

	
	Основное

мероприятие    – Увеличение    объёмов   производства  продукции   растениеводства и животноводства 
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	 
	01.01.2020
	31.12.2020
	не предусмотрено программой
	0
	0
	

	
	Мероприятие- Е.1    поддержание   доходности   сельскохозяйственных   товаропроизводителей   в растениеводстве 
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	достижение   оптимальной   структуры   посевных площадей    в соответствии  с зональными  системами   земледелия;  удельный  вес площади   засеваемой элитными семенами   в общей площади посевов   составит  -9 %
	01.01.2020
	31.12.2020
	 не предусмотрено программой
	0
	0
	

	
	Мероприятие  Е.2    Развитие   отрасли  растениеводства 
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	Повышение урожайности  сельскохозяйственных культур. Довести  производство зерновых и зернобобовых культур  до 408,0 тысяч тонн.  
	01.01.2020
	31.12.2020
	3027,6
	3027,6
	0
	Лимиты доведены.  Нормативная  база  не утверждена.

	
	 Мероприятие  Е.3 Поддержание  доходности   сельскохозяйственных товаропроизводителей   в животноводстве
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	   Увеличение  производства  продукции  животноводства, повышение доходов   сельскохозяйственных  товаропроизводителей – производство  скота  и птицы  на убой  в хозяйствах всех категорий  (в живом  весе)  - 11   тысяч  тонн,  производства молока  в сельскохозяйственных организациях,   крестьянских (фермерских)  хозяйствах, включая  индивидуальных предпринимателей -8,0 тысяч тонн
	01.01.2020
	31.12.2020
	 программой не предусмотрено
	0
	0
	

	
	 Мероприятие Е.4

Развитие  отрасли  животноводства
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	Развитие   племенной  базы  животноводства, увеличение производства  молока   в сельскохозяйственных  организациях, увеличение   поголовья  сельскохозяйственных   животных-маточное  поголовье овец и коз в   сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,  включая  индивидуальных  предпринимателей -3,8 тысяч голов.
	01.01.2020
	31.12.2020
	программой не предусмотрено
	0
	0
	

	
	Мероприятие Е.5 

Поддержка  развития  переработки сельскохозяйственной   продукции
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	Увеличение  объемов  производства готовой продукции,   обновление материально – технической   базы  перерабатывающих  предприятий
	01.01.2020
	31.12.2020
	программой не предусмотрено
	0
	0
	

	
	 Мероприятие. Е.6- Развитие  малых форм хозяйствования 
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	Создание новых  крестьянских (фермерских)  хозяйств  и кооперативов, укрепление  материальной базы  крестьянских  (фермерских) хозяйств  и сельскохозяйственных кооперативов.   Увеличение   объёмов   продукции, производимой  крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами. Рост занятости  в сельской местности. 
	01.01.2020
	31.12.2020
	программой не предусмотрено
	0
	0
	

	
	 Мероприятие Е.7

Снижение  инвестиционных  издержек  при создании   и модернизации объектов  агропромышленного  комплекса
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	Увеличение  мощностей   по производству и  хранению  продукции  агропромышленного  комплекса
	01.01.2020
	31.12.2020
	не предусмотрено программой
	0
	0
	

	
	 Мероприятие Е.8 

 Снижение затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  обслуживание  инвестиционных проектов
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	Комплексная  модернизация  материально-технической   базы производства   и переработки  продукции  агропромышленного комплекса.  Увеличение мощностей   по переработке  продукции сельского хозяйства.  Строительство  новых  высокотехнологичных  животноводческих   комплексов. Приобретение  высокопродуктивных  племенных  животных
	01.01.2020
	31.12.2020
	не предусмотрено программой
	0
	0
	

	
	 Мероприятие    Е.9

 Развитие рыбохозяственного комплекса
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	Восстановление   и развитие  производственно-технической базы   предприятий  аквакультуры, развитие   новых направлений  аквакультуры
	01.01.2020
	31.12.2020
	не предусмотрено программой
	0
	0
	

	
	 Мероприятие  Е.10
	 ГБУРО «Песчанокопская райСББЖ»
	Достижение  устойчивого  эпизоотического  благополучия  Песчанокопского района - доля  эпизодических  очагов  по африканской   чуме свиней   к уровню 2017  года   составит  0  процентов;  Доля   инфицированных  животных   лейкозом    составит  -3,3 % от  общего поголовья
	01.01.2020
	31.12.2020
	 не предусмотрено программой 
	0
	0
	

	
	Мероприятие: Е.11

 Оздоровление   крупного рогатого скота
	 ГБУРО «Песчанокопская райСББЖ»
	Достижение  устойчивого   эпизоотического  благополучия   Песчанокопского  района – противоклещевые    обработки   крупного рогатого  скота составят -100 процентов
	01.01.2020
	31.12.2020
	 не предусмотрено программой
	0
	0
	

	
	 Мероприятие Е.12

 Предотвращение заноса , распространения  и ликвидации  африканской  чумы свиней на территории  Ростовской  области


	ГБУРО «Песчанокопская райСББЖ»
	Минимизация  рисков возникновения  очагов  африканской чумы свиней;  организация  прижизненного  мониторинга   циркуляции вируса  африканской чумы свиней среди  диких кабанов  и домашних животных
	01.01.2020
	31.12.2020
	не предусмотрено программой
	0
	0
	

	
	 Мероприятие: Е.13

 Поддержка   приобретения сельскохозяйственной техники
	Отдел сельского хозяйства   и охраны окружающей  среды
	Проведение   технической модернизации и перевооружения организаций  агропромышленного комплекса – приобретение  сельскохозяйственной техники   сельскохозяйственными,  крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами,   включая индивидуальных предпринимателей   в количестве  -21 штук, комбайны зерноуборочные - 8 штук, прочие  виды сельскохозяйственной   техники -18 штук
	01.01.2020
	31.12.2020
	не предусмотрено программой
	0
	0
	

	
	Подпрограмма  8 « Обеспечение    реализации  муниципальной   программы « Развитие  сельского хозяйства  и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия»
	 ГБУ  «Песчанокопская рай СББЖ», отдел  сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	
	X
	X
	1877,1
	1877,1
	584,0


	

	
	Основное

мероприятие  8.1- Финансовое  обеспечение  выполнения  государственными бюджетными   учреждениями  государственного    задания  по оказанию   государственных услуг, выполнение  работ
	ГБУ « «Песчанокопская рай СББЖ»
	  Государственное задание    по оказанию услуг выполняется  в полном объёме 
	01.01.2020
	31.12.2020
	не предусмотрено  программой
	0
	0
	

	
	Мероприятие 8.2  -  Содержание  аппаратов управления   ответственного исполнителя и участников   муниципальной программы
	ГБУ « «Песчанокопская рай СББЖ», отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды
	 Создание условий  для  достижения целей  муниципальной  программы  
	01.12.2020
	31.12.2020
	 1877,1
	1877,1
	584,0
	

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	4904,7
	4904,7
	584,0
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
	X
	X
	X
	4904,7
	4904,7
	584,0
	

	
	
	соисполнитель 1
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	

	
	
	соисполнитель 2
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	

	
	
	участник 1
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	

	
	
	участник 2
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	

	
	
	…
	X
	X
	X
	0
	0
	0
	


           Управляющий  делами 

           Администрации района





                                                           
 О.В. Купина 
14

