[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	29.12.2020
	
	  №
	1003
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района»,

Постановляю:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год (далее — план реализации), согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Апольского И.И., заместителя главы   Администрации   района   по сельскому хозяйству - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды  Машкина В.В. и управляющего делами Администрации района                Купину О.В.
Глава Администрации

Песчанокопского района                                                                 А.И. Зубов

Постановление вносит:
заместитель главы Администрации 

по социальным вопросам

        Приложение

       к постановлению Администрации

       Песчанокопского района

       от 29.12.2020   № 1003
ПЛАН

реализации муниципальной программы Песчанокопского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события
	Ответственный исполнитель
	  Ожидаемый результат
	Плановый срок 

реализа-ции
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	всего
	федераль-ный бюджет
	областной 

бюджет
	бюджет 

района
	внебюджетные источники

	Подпрограмма 1: «Противодействие коррупции в Песчанокопском районе»
	
	
	2021 год
	10,0
	-
	-
	10,0
	-

	Мероприятие 1.1.: Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции 
	Управляющий делами Администрации района, руководитель отраслевых (функциональ-ных) органов Песчанокопского района, администрации сельских поселений, в случае принятия их представитель-ными органами соответствую-щих решений
	Приведение нормативных правовых актов Администрации Песчанокопского района в сфере противодействия коррупции в соответствие с федеральным, областным законодательст-вом
	
	-


	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 1.1.1: разработка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Песчанокопского района
	Администрация  района, администрации сельских поселений, в случае принятия их представитель-ными органами соответствую-щих решений
	Утверждение плана по противодействию коррупции на территории Песчанокопского района, обеспечение исполнения мероприятий по противодействию коррупции
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 1.1.2.: Мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции
	Сектор правовой работы Администрации  района, администрации сельских поселений, в случае принятия их представитель-ными органами соответствую-щих решений
	Своевременная разработка, актуализация нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции 
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие1.2: Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации района, контрольно-организацион-ный отдел Администрации района 
	Формирование эффективной антикоррупцион-ной политики на территории Песчанокопского района
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие1.2.1: обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Песчанокопском районе
	Председатель,  
секретарь комиссии
	Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции, согласно плана работы на 2021 год
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие1.2.2: Обеспечение координации деятельности

органов местного самоуправления Песчанокопского района с государственными органами Ростовской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону "горячей линии"


	Управляющий делами Администрации района, контрольно-организацион-ный отдел Администрации  района
	Взаимодействие Администрации Песчанокопского района с государственными органами Ростовской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия  коррупции, поступивших по телефону "горячей линии" 
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1.2.3: обобщение и распространение в органах местного самоуправления Песчанокопского района правоприменительной практики органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции,  положительного опыта внедрения новых форм и методов противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации района, сектор правовой работы Администрации  района
	Внедрение новых форм и методов противодействия коррупции
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие: организация и осуществление

контроля за

соблюдением

муниципальными

служащими  

Песчанокопского района

ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе
	Управляющий делами Администрации района, контрольно-организацион-ный отдел Администрации  района, специалист кадровой службы  
	Выявление и пресечение нарушений, установленных законодательст-вом  ограничений и запретов муниципальными служащими Администрации Песчанокопского района
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: проведение проверок в органах местного самоуправления Песчанокопского района 
информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих
	Контрольно-организацион-ный отдел Администрации района, специалист кадровой службы  
	Выявление нарушений муниципальными служащими норм законодательства в сфере противодействия коррупции, применение мер ответственности в случае подтвержденных фактов нарушений
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: совершенствование механизмов внутреннего анти-

коррупционного контроля за деятельностью муниципальных

служащих Песчанокопского района, замещающих наиболее коррупциогенные должности
	Управляющий делами Администрации района, контрольно-организационный отдел Администрации  района, специалист кадровой службы 
	Предотвращение и пресечение коррупционных  составляющих при исполнении муниципальными служащими Песчанокопского района своих должностных полномочий 
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Песчанокопского района и их проектов
	сектор по правовой работе Администрации  района
	Выявление и исключение в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Песчанокопского района
	Управляющий делами Администрации района, комиссия по противодействию коррупции в Песчанокопском районе,
контрольно-организацион-ный отдел Администрации  района  
	Оценка уровня коррупции на территории Песчанокопского района , принятие дополнительных мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления 
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: проведение антикоррупционного мониторинга в Песчанокопском районе
	Комиссия по противодействию коррупции в Песчанокопском районе
	Изучение общественного мнения по вопросам проявления коррупции,  принятие мер по минимизации и ликвидации коррупционных проявлений на территории Песчанокопского района
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов
о реализации в Песчанокопском районе  мероприятий по противодействию коррупции
	Управляющий делами Администрации района, руководитель пресс-службы Администрации  района  
	Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления мер по вопросам противодействия коррупции
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: издание и размещение социальной рекламной продукции,

направленной на создание в обществе

нетерпимости к коррупционному

поведению, в том числе в электронных средствах массовой

информации, а также в качестве

наружной рекламы
	Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
	Формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению среди населения района
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: конкурс плаката, рекламы «Чистые руки»
	Контрольно-организационный отдел; отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
	Проведение на территории Песчанокопского района конкурса социальной рекламы «Чистые руки», с целью привлечения внимания молодежи, формирование антикоррупционного мировоззрения 
	
	10,0
	-
	-
	    10,0
	-

	Мероприятие: обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации

Песчанокопского района
	Управляющий делами Администрации района, контрольно-организацион-ный отдел Администрации  района
	Размещение актуальной информации по противодействию коррупции на официальном сайте Администрации

Песчанокопского района
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации района, заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, отдел образования Администрации  района
	Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях Песчанокопского района по противодействию коррупции
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие: обеспечение обучения муниципальных служащих Администрации Песчанокопского района на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах государственного и муниципального

управления
	Контрольно-организацион-ный отдел Администрации  района
	Правовое просвещение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции в органах государственного и муниципального

управления

 
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2:  «Профилактика экстремизма и терроризма в Песчанокопском районе»
	
	
	2021 год
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 2.3.1.: разработка планов  мероприятий по  предотвращению террористических актов в учреждениях образования,

здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта
	Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района
	Повышение антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 2.3.2.: проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их

возникновении
	Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района,   руководители  образовательных организаций, главы сельских поселений района
	Повышение антитеррористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие2.3.3.: проведение комплексных обследований, плановых и внезапных проверок учреждений образования, здравоохранения,

социальной защиты населения, культуры, спорта на предмет режимно-охранных мер, оценка состояния и степени антитеррористической защищённости и оснащенности средствами защиты, обученности действиям персонала по  предотвращению и минимизации последствий террористических актов
	Отдел образования, отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района, главы сельских поселений  района, МКУ Песчан. р-на «Служба по делам ГО и ЧС», МБУЗ «ЦРБ», УСЗН Песчанокопского района, ОПЭТ, МБУ «ПСС»
	Усиление антитеррористической защищённости и оснащенности средствами защиты, обученности действиям персонала по  предотвращению и минимизации последствий террористических актов
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 2.3.4.:: содержание  в постоянной готовности  подразделений районного звена сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций и муниципальных

врачебно – сестринских 

бригад лечебно – 

профилактических учреждений к действиям, по предназначению в зонах чрезвычайных ситуаций в случае совершения террористического акта
	МБУЗ «ЦРБ», МБУ «ПСС» Песчанокопского района, МКУ Песчан. р-на «Служба по делам ГО и ЧС»
	Обеспечение безопасности

объектов и граждан, готовности

сил и средств к действиям в

очагах чрезвычайных ситуаций,

координация действий органов

исполнительной власти, сил и

средств по защите населения от

действий террористического

характера
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 2.3.5: мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений с целью предупреждения экстремистских проявлений и предупреждения конфликтных ситуаций

	Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотичес-кой комиссии Администрации района,

Специалист по мобилизацион-ной работе Администрации Песчанокопского района
	Предупреждение экстремистских проявлений и предупреждения конфликтных ситуаций

	
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	
	
	2021 год
	45,0
	-
	-
	45,0
	-

	Мероприятие 3.1.1.: организация проведения мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных организациях

	Отдел образования Администрации Песчанокопского района 
	Предотвращения распространения психоактивных веществ в образовательных организациях
	
	-


	-


	-
	-

	-



	Мероприятие 3.2.3: изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодёжи
	Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации района
	Пропаганда

семейных

ценностей,

профилактика

наркомании в молодежной среде
	
	      5,0
	-
	-
	5,0
	-

	Мероприятие 3.3.1: приобретение расходных материалов для химико – токсикологических лабораторий (тест-полоски) и для  экспресс-анализатора для предварительного исследования мочи на наркотические вещества и алкоголь  
	МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района
	Предварительное

исследование лиц,

подозреваемых в

употреблении

наркотических

средств
	
	40,0
	-
	-
	40,0
	-

	Подпрограмма 4: «Поддержка казачьих обществ в Песчанокопском районе»
	
	
	2021 год
	4923,6
	-
	4923,6
	-
	-

	Мероприятие 4.1.1.: заработная плата членам казачьей дружины Песчанокопского района
	Администрация  района
	Сохранение количества выходов дружинников казачьей дружины Песчанокопского района на патрулирование по охране общественного порядка на территории Песчанокопского района
	
	4923,6
	-
	4923,6
	-
	-

	Мероприятие 4.1.2.:

приобретение учебно-наглядных пособий, формы, атрибутики
	Отдел образования Администрации района
	Популяризация

казачьего образа

жизни
	
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 5: «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе»
	Администрация  района
	
	2021 год
	20,0
	-
	-
	20,0
	-

	Мероприятие 5.1.: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов
	Администрация  района
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Песчанокопском районе участвующих в конкурсах на предоставление Президентских грантов
	
	20,0
	-
	-
	20,0
	-

	Контрольное событие муниципальной программы: отчет о реализации муниципальной программы Песчанокопского района 

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений»

за 2021 год


	Специалист I категории по вопросам профилактики правонарушений, взаимодействия с политическими партиями, общественными организациями, казачеством, секретарь антинаркотической комиссии Администрации Песчанокопского района
	Осуществление контроля за исполнением муниципальной программы

	до 20

марта 2022 года
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	4998,6
	-
	4923,6
	75,0
	-
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Управляющий делами

Администрации района  











О.В. Купина
