[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	17.03.2021
	
	  №
	190
	
	с. Песчанокопское


Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы  Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 год, а также отчёта по плану реализации муниципальной программы Песчанокопского района Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 год 

В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского района от 09.11.2020 № 833 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского района» и распоряжением Администрации Песчанокопского района от 24.11.2020 № 182 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Песчанокопского района»,
Постановляю:
1.  Утвердить    отчет  о  ходе  реализации  и  эффективности   муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2020 году,  согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет  по плану реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2020 год, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Песчанокопского района в сети «Интернет».

4.  Контроль   за  выполнением   настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы Администрации района по экономике и финансам Ерохину Л.И.

И.о. главы Администрации

Песчанокопского района, заместитель 

главы Администрации района 

по социальным  вопросам                                                               И.И. Апольский
Постановление вносит:

отдел социально-экономического развития

и привлечения инвестиций

Приложение № 1

к постановлению Администрации Песчанокопского района

от 17.03.2021  № 190
Отчет 
о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за отчетный 2020 год.

1. Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Песчанокопского района в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Песчанокопского района от 07.12.2018 № 816 «Об утверждении муниципальной программы Экономическое развитие и инновационная экономика», ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проведено:

В целях улучшения инвестиционного климата сформированы и размещены на официальном сайте Администрации района инвестиционные площадки.  Ежемесячно  проводились заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Песчанокопского района (проведено 12 заседаний). Сформирован и постоянно редактируется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Песчанокопского района. В 2020 году Реестр инвестиционных проектов, включал 3 проекта с общим объемом инвестиций свыше 8,0 млрд. рублей и созданием более  250 рабочих мест, один из которых                                                                                                    (Строительство молочного комплекса на 2,8 тыс. голов дойного стада) включен в так называемую «губернаторскую сотню». Кроме того на успешно реализуется проект  с частными инвестициями в спортивную инфраструктуру -  строительство гостиничного комплекса на 120 мест, где будут размещаться команды, которые приезжают на игры.

В целях привлечения в район инвесторов Администрация района сотрудничает с Агентством инвестиционного развития. В целях роста инвестиционной привлекательности Песчанокопского района в районной газете «Колос», на официальном сайте Администрации Песчанокопского района, а также в ряде  областных газет освещалась деятельность Администрации района по привлечению инвестиций.

В целях повышения грамотности СМСП, организовано участие в областных мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах) субъектов в онлайн-режиме (в связи с ограничениями офлайн-мероприятия не проводились).

В рамках действующей Программы организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, а в районе это «НП «ПАПМСБ», оказывается финансовая, организационная, информационная и методологическая поддержка.

На базе Агентства организован консультационный пункт по оказанию информационно-консультационной поддержки СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело.

Консультационным пунктом проводилось ежедневное консультирование путем личного приема предпринимателей и безработных граждан, кроме того  было организовано заочное консультирование по телефону и выездные семинары.

Организацией, образующей  инфраструктуру поддержки предпринимательства в Песчанокопском районе  (НП «ПАПМСБ»), оказывались консультации  предпринимателям из числа безработных. Основные вопросы, интересующие граждан:

- порядок регистрации предпринимательской деятельности;

- налогообложение;

- подготовка бизнес-плана;

- получение  государственной поддержки в рамках областной и муниципальной программ развития СМСП.

Кроме того консультационная поддержка оказывается специалистами Администрацией Песчанокопского района.

С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности  в районной  газете «Колос» регулярно освещаются вопросы предпринимательства. На сайте Администрации района имеется раздел «Малое и среднее предпринимательство», который содержит информацию о деятельности администрации района по развитию и поддержке предпринимательства.

Вся информация, касающаяся международного и межрегионального сотрудничества, размещается на официальном сайте Администрации Песчанокопского района. Проведено 3 онлайн-семинара с СМСП с целью ориентирования их на выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам.

В целях повышения уровня осуществления муниципальных закупок для заказчиков района проводятся видеоконференции, семинары, приглашаются специалисты для проведения обучающих лекций. Кроме того заказчикам оказывается методологическая  и информационная поддержка при осуществления ими закупочного процесса.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. По итогам 2020 года муниципальная программа состояла из четырех основных мероприятий. Подпрограммой «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Песчанокопский район» выполнено два мероприятия в установленные сроки и в полном объеме. Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Песчанокопском районе», «Инновационное развитие Песчанокопского района », «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Песчанокопском районе», «Защита прав потребителей в Песчанокопском районе» и «Обеспечение реализации муниципальной программы  Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» так же выполнены в полном объеме Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2020 год. 
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Очень большую роль в реализации программы в 2020 году, оказала ситуация сложившаяся в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с короновирусной инфекцией. Мероприятия которые планировались с участием представителей бизнес сообществ пришлось переводить в онлайн-режим. Многие предприниматели попалив число наиболее пострадавших областей. Некоторые не смогли преодолеть сложившуюся ситуацию и были вынуждены прекратить свою деятельность. 

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляет 0,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 403  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Песчанокопского района от 24.12.2019 №330 «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Собрания депутатов Песчанокопского района от 25.12.2020 № 404  «Об утверждении бюджета Песчанокопского района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  бюджеты сельских поселений – 0,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Таблицу «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год  прилагать не целесообразно, в связи с полным отсутствием финансирования по программе.
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2020 год характеризуются целевым показателем:  
темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах;

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей);

объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах.
 6. Информация 

о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя  
(4/4) -  равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.  Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1 / 1= 1,0 и оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет: 0,0тыс. руб. / 0,0 тыс. руб. = 0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1*0,5+1*0,3+0*0,2=0,8).  Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.
7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, так как муниципальная программа способствует решению очень важных задач:

создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал;

создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

создание условий для увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг);
создание условий для расширения форм международного сотрудничества и увеличения экспорта товаров и услуг;

создание условий для развития межрегионального сотрудничества;

создание условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в том числе способствующих увеличению оборота розничной торговли Песчанокопского района.
Управляющий делами 

Администрации района                                                                    О.В. Купина                                                                   
Приложение №1 
к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

контрольных событий  муниципальной программы 

за 2020 г.
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	заплани-рованные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Подпрограмма 1
	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Песчанокопский район

	1
	Основное мероприятие 1.1.
	

	1.1.
	Привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	В целях улучшения инвестиционного климата сформированы и размещены на официальном сайте Администрации района инвестиционные площадки.  Ежемесячно  проводились заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Песчанокопского района (проведено 12 заседаний). Сформирован и постоянно редактируется реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Песчанокопского района. В 2020 году Реестр инвестиционных проектов, включал 3 проекта с общим объемом инвестиций свыше 8,0 млрд. рублей и созданием более  250 рабочих мест, один из которых                                                                                                       (Строительство молочного комплекса на 2,8 тыс. голов дойного стада) включен в так называемую «губернаторскую сотню». Кроме того на успешно реализуется проект  с частными инвестициями в спортивную инфраструктуру -  строительство гостиничного комплекса на 120 мест, где будут размещаться команды, которые приезжают на игры.
Сельские поселения проведены работы по описанию границ своих территорий. 
	-

	2
	Основное мероприятие 1.2.
	

	
	Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	В целях привлечения в район инвесторов Администрация района сотрудничает с Агентством инвестиционного развития. В целях роста инвестиционной привлекательности Песчанокопского района на официальном сайте Администрации Песчанокопского района, а также в ряде  других сайтов освещалась деятельность Администрации района по привлечению инвестиций.
	-

	
	Подпрограмма 2
	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Песчанокопском районе

	3
	Основное мероприятие 2.1.
	

	
	Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	СМСП района  участвуют в областных мероприятиях (семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах). 


	-

	4
	Основное мероприятие 2.2.
	

	
	Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	Проводился День профориентации молодежи, декада профориентации, в которых приняли участие более 300 учащихся и безработной молодежи, кроме того проводился день предпринимательства для учащихся старших классов школ района.
	-

	5
	Основное мероприятие 2.3.
	

	
	Содействие формированию деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	В рамках действующей Программы организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, а в районе это «НП «ПАПМСБ», оказывается финансовая, организационная, информационная и методологическая поддержка.

На базе Агентства организован консультационный пункт по оказанию информационно-консультационной поддержки СМСП и граждан, желающих организовать собственное дело.

Консультационным пунктом проводилось ежедневное консультирование путем личного приема предпринимателей и безработных граждан, кроме того  было организовано заочное консультирование по телефону и выездные семинары.

Организацией, образующей  инфраструктуру поддержки предпринимательства в Песчанокопском районе  (НП «ПАПМСБ»), оказывались консультации  предпринимателям из числа безработных. Основные вопросы, интересующие граждан:

- порядок регистрации предпринимательской деятельности;

- налогообложение;

- подготовка бизнес-плана;

- получение  государственной поддержки в рамках областной и муниципальной программ развития СМСП.

Кроме того консультационная поддержка оказывается специалистами Администрацией Песчанокопского района.

С целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности  в районной  газете «Колос» освещаются вопросы предпринимательства. На сайте Администрации района имеется раздел «Экономика» «Малое и среднее предпринимательство», «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в условиях распространения коронавирусной инфекции», который содержит информацию о деятельности администрации района по развитию и поддержке предпринимательства, оказании помощи в период пандемии.
	-

	6
	Основное мероприятие 2.4.
	

	
	Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	Субсидии на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
не предоставлялись 
	

	
	Подпрограмма 3
	Инновационное развитие Песчанокопского района

	7
	Основное мероприятие 3.1.
	

	
	Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	Информационное обеспечение осуществляется через СМИ района, а именно официальный сайт Администрации района и через станицы районной газеты «Колос».
	-

	
	Подпрограмма  4
	Развитие международного, межрегионального сотрудничества в Песчанокопском районе

	8
	Основное мероприятие 4.1.
	

	
	Меры организационного 

и информационно-консультационного обеспечения
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	Вся информация, касающаяся международного и межрегионального сотрудничества, размещается на официальном сайте Администрации Песчанокопского района.

Проведено 3 онлайн-семинара с СМСП с целью ориентирования их на выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам.
	-

	9
	Основное мероприятие 4.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Развитие межрегионального сотрудничества
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	В 2015 году подписан договор  о сотрудничестве с Сенненским районом Витебской области Республики Беларусь.


	-

	
	Подпрограмма  5
	«Защита прав потребителей в Ростовской области

	10
	Основное мероприятие 5.1.
	

	
	Укрепление системы защиты прав потребителей
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	Дано более 106 консультаций по обращениям. В 9 поселениях  определены уполномоченные по вопросам ЗПП,  а так же НП «Песчанокопское агентство поддержки  малого и среднего бизнеса».
	-

	11
	Основное мероприятие 5.2.
	

	
	Информационное обес​печение потребителей. Просвещение и популя​ризация вопросов защиты прав потребителей
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	На сайте Администрации Песчанокопского района и в районной газете «Колос»  размещено 18 публикаций по вопросам защиты прав потребителей. Предоставляется    методическая литература.  
	-

	12
	Основное мероприятие 5.3.
	

	
	Профилактика правона​рушений в сфере защиты прав потребителей
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	Предоставляется    методическая литература.  Принималось  участие в семинарах совещаниях  по вопросам соблюдения  требований законодательства о ЗПП, проведено 2 онлайн-мероприятий по основам ЗПП,  в т. ч. для учащихся общеобразовательных 
школ района.
	-


Обеспечение реализации муниципальной  

	программы Песчанокопского района                           «Экономическое развитие и инновационная экономика

	
	Основное мероприятие 6.1.
	

	
	Повышение эффективности системы муниципальных закупок в Песчанокопском районе
	Отдел социально-экономического развития и привлечения инвестиций
	2030 год
	01.01.2020
	31.12.2030
	В целях повышения уровня осуществления муниципальных закупок для заказчиков района проводятся видеоконференции, семинары, приглашаются специалисты для проведения обучающих лекций. Кроме того заказчикам оказывается методологическая  и информационная поддержка при осуществления ими закупочного процесса.
	-


Приложение № 2  

к отчету о реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
СВЕДЕНИЯ

об исполнении значений  показателей муниципальной программы                                                                                 Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»,       

   подпрограмм муниципальной программы
Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
за 2020 год
	№ п/п
	Номер и наименование 

показателя
	Еди​ница изме​рения
	 Значения показателей Муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   
 отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2019 год 

отчет
	Отчетный год 
	

	
	
	
	
	2020 год

План
	2020 год 

Отчет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная  программа Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	1
	Показатель 1. 

Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (статистический)
	Проценты
	113,9
	107,7
	120,7
	-

	2
	Показатель 2.  

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей (статистический)
	Тыс. чел.
	3,134
	3,43
	2,76
	Невыполнение, установленного  целевого показателя по итогам 2020 года в основном объясняется тем, что при расчете используются данные среднесписочной численности работников  юридических лиц, в том числе среднесписочная численность малых предприятий. В 2019 году 2 (два) предприятия - ООО «Заря» и ООО «Русская свинина», с общей численностью 106 человек,  из категории «Малые предприятия» перешли в категорию «Крупные предприятия».  Кроме того  малое предприятие  АО «Агрокомплекс Развильное», с численностью 65 человек,   фактически осуществляет деятельность на территории Песчанокопского района, но с 2019 года сменило юридический адрес, а так же  ОКТМО и в настоящее время данное предприятие проходит по территории Целинского района.

	3
	Показатель 3.

Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) (статистический)
	Млрд. Руб.
	0,00027
	0,0002
	0,00021
	-

	4
	Показатель 4. 

Объем экспорта товарной продукции и услуг в Песчанокопском районе  (статистический)
	Мрдд. Руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	По итогам 2020 года на территории Песчанокопского района отсутствуют предприятия занимающиеся производством экспортной продукции

	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Песчанокопский район»

	5
	Показатель 1.1.                                            Объем частных инвестиций в основной капитал (статистический)
	Млн. Руб.
	163,087
	1190,0
	196,962
	Объем частных инвестиций по сравнению с 2019 годом увеличился, но достигнуть целевого показателя не получилось, так как запланированное строительство двух крупных инвестиционных проектов (Строительство Молочного комплекса и строительство тепличного комплекса) не было начато в связи кризисным состоянием инвесторов.

	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Песчанокопский район»

	6
	Показатель 2.1.

Доля численности занятых на  малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»  в общей численности занятых в сфере МСП 

(без учета индивидуальных предпринимателей) (статистический)
	Проценты
	45,7
	11,0
	12,7
	-

	7
	Показатель 2.3. 

Годовой стоимостной объем договоров, заключенных крупнейшими заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства (ведомтсвенный)
	Проценты
	15,0
	не менее

15
	17,9
	-

	8
	Показатель 2.4. 

Темп роста оборота малых и средних предприятий в Песчанокопском районе (статистический)
	Проценты
	121,9
	122,9
	135,2
	-

	Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Песчанокопского района»

	9
	Показатель 3.1. 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций (статистический)
	Проценты
	25,0
	15,0
	25,0
	-

	Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества в Песчанокопском районе»

	10
	Показатель 4.1.                                         Количество соглашений о межрегиональном  и международном сотрудничестве (ведомтсвенный)
	Единиц 
	2
	2
	2
	

	Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Песчанокопском районе»

	11
	Показатель 5.1.                                                Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке специалистами по защите прав потребителей Администрации Песчанокопского района, от общего количества поступивших обращений (ведомтсвенный)
	Проценты
	22,0
	20,0
	21,0
	-

	Подпрограмма  6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

	12
	Показатель 6.1                                              Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Песчанокопского района  (ведомтсвенный)
	Проценты 
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	13
	Показатель 6.2                                              Доля муниципальных заказчиков, использующих региональный сегмент контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (ведомтсвенный)
	Проценты 
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	
	
	
	
	
	
	


Приложение №2
к постановлению Администрации                                                                                                                                      Песчанокопского  района  
от 17.03.2021  № 190
ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА"

ЗА 2020 ГОД 
	№
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения 

	
	
	
	
	
	
	Предус-мотрено муници-пальной програм-мой 
	Предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	Факт на отчет-ную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Песчанокопский район»

	1.1. 
	Основные мероприятия:
	

	1.1.1.
	Создание благоприятной 

для инвестиций администра-тивной среды на территории
	Администрация  Песчанокопского района

 Ерохина Л.И.

Горяинова Е.В.
	осуществление работы Совета по инвестициям при главе Администрации Песчанокопского района;

организация со​провождения и мониторинг инве​стиционных про​ектов, имеющих социально-эконо​мическое значение для развития Песчанокопского района;

оказание услуг для  муниципальных нужд  Песчанокопского района по ор​ганизации ин​вести​ционного процесса и привлечению инвестиций; 

подготовка проектов соглаше​ний, меморандумов, 

договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено 

	1.1.2.
	Формирование экономических и организацион-ных механизмов привлечения инвестиций
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.

Горяинова Е.В.
	повышение инвестиционной привлекательности Песчанокопского района, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	1.1.3.
	Субсидии организациям, независимо от их организацион-но-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструкту-ры, являющихся неотъемлемой частью инвестицион-ного проекта, и (или) их подключению (технологичес-кому присоедине-нию) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.

Горяинова Е.В.Митина Е.В.

Гривцов А.В.
	Информирование заинтересованных лиц о возможности 

получения  субсидий                 (в Минэкономики РО) организациям, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью  инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование

на районном уровне  не предусмотрено

	
	Подпрограмма 2   «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Песчанокопском районе»

	2.1. 
	  Основные мероприятия:

	2.1.1.


	Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предприни-мательства
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.

Стерлева Я.Г.
Буняева Т.В.

Лучко И.А.

	повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	2.1.2.
	Проведение мероприятий, направлен-ных на вовлечение молодежи в предприни-мательскую деятельность
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.

Стерлева Я.Г.

Буняева Т.В.

Лунева К.В.

Лучко И.А.
	привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	2.1.3.
	Создание и обеспечение функциони-рования региональных информа-ционных систем, а также обработка вызовов всех видов мультиме-дийных сообщений по вопросам развития предприни-мательства
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.

Стерлева Я.Г.
	расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	2.1.4.
	Субсидия на реализацию муниципаль-ных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предприни-мательства
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.

Стерлева Я.Г.

Лучко И.А.

	рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание допол​нительных рабочих мест
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	
	Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Песчанокопского района»

	3.1.
	Основные мероприятия:

	3.1.1.
	Информацион-но- консульта-ционное обеспечение инновацион-ной деятельности
	Администрация Песчанокопского района
Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.
	повышение информированности субъектов инновационной деятельности; организация ин​формационно-кон​сультационных услуг; формирование условий для развития,

привлечение инвесторов для реали​зации инновацион​ных проектов 
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	
	
Подпрограмма 4 «Развитие международного, межрегионального сотрудничества в Песчанокопском районе»

	4.1.
	Основные мероприятия:

	4.1.1.
	Меры организа-ционного и информа-ционно-консульта-ционного обеспечения 
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.
Булгакова И.А.
	содействие акти​визации экспортной активности органи​заций Песчанокопского района
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	4.1.2.
	Развитие межрегио-нального сотрудни-чества
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.
Булгакова И.А.
	укрепление и расширение партнерских межрегиональных связей;

продвижение продукции производителей Песчанокопского района  на товарных рынках других районов и регионов
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	
	Подпрограмма 5  «Защита прав потребителей в Песчанокопском районе»

	5.1.
	Основные мероприятия:

	5.1.1.
	Укрепление системы защиты прав потребителей
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.

Булгакова И.А.
	формирование эффективной и до​ступной системы обеспечения за​щиты прав потребителей;

развитие сети общественных приемных по вопросам защиты прав потре​бителей в Песчанокопском районе для оказания населению бесплатной кон​сультационной
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	5.1.2.
	Информа-ционное обеспечение потребите-лей. Просвещение и популя​ризация вопросов защиты прав потребителей
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.

Булгакова И.А.
	разработка и из​дание для потре​бителей инфор​мационно-спра​вочных материалов по вопросам защиты прав по​требителей в раз​личных сферах деятельности;

организация ока​зания консульта​ционных, юридиче​ских услуг по обра​ботке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по те​лефону, электрон​ной почте;

освещение в сред​ствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	5.1.3.
	Профилакти-ка правона​рушений в сфере защиты прав потребителей
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.

Булгакова И.А.
	проведение социологических опросов среди по​требителей, пред​ставителей хозяй​ствующих субъек​тов Песчанокопского района по вопросам защиты прав потре​бителей в различ​ных сферах деятельности
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено


Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной  

	программы Песчанокопского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
	

	6.1.
	Основные мероприятия:

	6.1.1.
	Повышение эффективнос-ти системы муниципаль-ных закупок в Песчанокопс-ком районе
	Администрация Песчанокопского района

Ерохина Л.И.
Горяинова Е.В.

Стерлева Я.Г.
	создание условий для достижения целей муниципальной й программы в целом и входящих 

в ее состав подпрограмм;

использование муниципальными  заказчиками Песчанокопского района  информационных систем в сфере закупок, обеспечивающих прозрачность и эффективность закупочного процесса
	01.01.2020
	31.12.2020
	-
	-
	-
	Финансирование не предусмотрено

	В течение 2020 года
	-
	-
	-
	-


Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                   О.В. Купина
2

